## Hoja2 (hidden)
FECHA CONTROL
FECHA INICIO
2009-01-05 08:00
Manual de Procedimientos de Ingeniería |  | 2009-01-05 08:00 | #N/A | 2009-01-05 08:00 | 2009-01-05 08:00
Lista de Entregables |  | 2009-01-05 08:00 | #N/A | 2009-01-05 08:00 | 2009-01-05 08:00
Programa de Ingeniería |  | 2009-01-05 08:00 | #N/A | 2009-01-05 08:00 | 2009-01-05 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Ubicación de la S/E en el Terreno |  | 2009-03-30 08:00 | #N/A | 2009-03-30 08:00 | 2009-03-30 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Diagrama Unilineal Patio 500 kV. Lámina 1 de 2 |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Diagrama Unilineal Patio 500 kV. Lámina 2 de 2 |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Incorporación de nuevos consumos de Patio 500 kV |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Patio 500 kV |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Incorporación de nuevos consumos de Patio 500 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Patio 500 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 48 Vcc. Patio 500 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Planta |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Cortes |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Patio 500 kV. Lista de Equipos y Materiales |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Conectores para conductor. Planta y Cortes |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Lista de Materiales |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Patio 500 kV. Conjuntos de anclaje |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Conectores para conductor. Detalles |  | 2009-05-18 08:00 | #N/A | 2009-05-18 08:00 | 2009-05-18 08:00
Patio 500 kV. Disposición Letreros de Patio. Planta |  | 2009-11-26 08:00 | #N/A | 2009-11-26 08:00 | 2009-11-26 08:00
Patio 500 kV. Disposición Letreros de Patio. Detalles y Lista |  | 2009-11-26 08:00 | #N/A | 2009-11-26 08:00 | 2009-11-26 08:00
Modificación Disposición de Equipos Casa de Servicios Generales 500 kV |  | 2009-07-27 08:00 | #N/A | 2009-07-27 08:00 | 2009-07-27 08:00
Modificación Disposición de Equipos Sala de Telecomunicaciones Casa de Servicios Generales 500 kV |  | 2009-07-27 08:00 | #N/A | 2009-07-27 08:00 | 2009-07-27 08:00
Patio 500 kV. Tensado de Conductores |  | 2009-10-15 08:00 | #N/A | 2009-10-15 08:00 | 2009-10-15 08:00
Delta Terciarios 66 kV. Disposición de Equipos. Planta General y Corte A |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Delta Terciarios 66 kV. Disposición de Equipos. Planta – Cortes- Detalles |  | 2009-04-20 08:00 | #N/A | 2009-04-20 08:00 | 2009-04-20 08:00
Delta Terciarios 66 kV. Disposición de Equipos. Lista de Estructuras, Equipos y Materiales. |  | 2009-04-20 08:00 | #N/A | 2009-04-20 08:00 | 2009-04-20 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. Disposición de Fundaciones. Planta |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. Canaletas. Planta | 1 | 2009-05-04 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Patio 500 kV. Canalizaciones de Fuerza y Control. Detalles y Lista de Materiales | 2 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Canalizaciones control y fuerza en Banco Autotransformadores 525/220 kV. Planta. | 3 | 2009-09-28 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Delta Terciarios 66 kV. Canalización Cables 66 kV. Planta. Cortes. | 4 | 2009-06-01 08:00 | 2009-07-17 19:00 | 2009-07-17 19:00 | 2009-07-17 19:00
0 | 5 |  | 2009-10-26 16:30 | 2009-10-26 16:30 | 2009-10-26 16:30
0 | 6 |  | 2009-10-26 16:30 | 2009-10-26 16:30 | 2009-10-26 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Planta General | 11 | 2009-05-11 08:00 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30
Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Cortes y Detalles | 12 | 2009-05-25 08:00 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30
Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Lista de Materiales | 13 | 2009-05-25 08:00 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30 | 2009-06-19 16:30
Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Banco de Autotransformador 525/220 kV. Detalles | 14 | 2009-05-25 08:00 | 2009-11-16 16:30 | 2009-11-16 16:30 | 2009-11-16 16:30
Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Banco de Autotransformador 525/220 kV. Lista de Materiales y Detalles | 15 | 2009-06-08 08:00 | 2009-11-16 16:30 | 2009-11-16 16:30 | 2009-11-16 16:30
Malla Aérea Patio 500 kV – 220 kV. Tensado | 16 | 2009-06-22 08:00 | 2009-07-24 16:30 | 2009-07-24 16:30 | 2009-07-24 16:30
Patios 500 kV- 220 kV. Malla Áérea de P.A. Tierra. Conjuntos de Anclaje y Detalles. | 18 | 2009-06-29 08:00 | 2009-06-29 19:00 | 2009-06-29 19:00 | 2009-06-29 19:00
Patios 500 kV- 220 kV. Conjuntos de Anclaje para Cable de Acero 3/8” E.H.S. Planta | 17 | 2009-06-29 08:00 | 2009-07-24 16:30 | 2009-07-24 16:30 | 2009-07-24 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. Ampliación Cierro Metálico |  | 2009-11-27 08:00 | #N/A | 2009-11-27 08:00 | 2009-11-27 08:00
Patio 500 kV. Banco de autotransformadores Nº 2. Ampliación cierro metálico Planta, Detalles, Puertas y Portones. |  | 2009-12-18 08:00 | #N/A | 2009-12-18 08:00 | 2009-12-18 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 500 kV. TT/PP Bco. Autotransformadores | 26 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Patio 500 kV. TT/CC | 26 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Patio 500 kV. TT/PP | 26 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Patio 500 kV. Desconectadores | 26 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Diagrama Unilineal TDA -TDF | 27 | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00
Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Lista de Materiales | 27 | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00
Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Planta. | 27 | 2009-09-01 08:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00
Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Detalles. | 27 | 2009-09-15 08:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00
Lista de materiales canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores. | 27 | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00 | 2009-10-13 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Lista de cables de control y fuerza. | 28 | 2010-02-16 08:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00
Lista de equipos y de materiales | 28 | 2009-07-27 08:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00
Lista de planos y documentos | 28 | 2009-12-22 08:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Análisis de la capacidad de los servicios auxiliares existentes | 37 | 2009-04-13 08:00 | 2009-09-22 19:00 | 2009-09-22 19:00 | 2009-09-22 19:00
Configuración y definición de los sistemas de control y de protección correspondiente a las nuevas instalaciones. Paños adicionales Patios 220 kV y 500 kV | 39 | 2009-04-13 08:00 | 2009-10-27 16:30 | 2009-10-27 16:30 | 2009-10-27 16:30
Minuta de Alambrado Patio 500 kV | 41 | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00
Minuta de Alambrado Banco de Autotransformadores Nº 2 | 40 | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00
Coordinación y ajuste de protecciones. Paños adicionales Patios 220 kV y 500 kV | 43 | 2010-01-19 08:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00 | 2010-02-01 19:00
Modificación de la malla de puesta a tierra existente y comportamiento con las nuevas condiciones de funcionamiento | 38 | 2009-05-11 08:00 | 2009-09-22 19:00 | 2009-09-22 19:00 | 2009-09-22 19:00
Informe de Mecánica de Suelos S/E Polpaico |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Listado preliminar de entradas y salidas digitales relés de 500 kV |  | 2009-01-05 08:00 | #N/A | 2009-01-05 08:00 | 2009-01-05 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Estudio y dimensionamiento de conductores para paños adicionales. Patio 500 kV | 32 | 2009-12-22 08:00 | 2009-11-20 19:00 | 2009-11-20 19:00 | 2009-11-20 19:00
Ampliación de malla de tierra subterránea y aérea para paños adicionales. Patio 500 kV | 33 | 2009-04-27 08:00 | 2009-05-22 16:30 | 2009-05-22 16:30 | 2009-05-22 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
REVISIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA EQUIPOS PRIMARIOS 550 kV, 245 kV y 72,5 kV |  | 2009-03-30 | #N/A | 2009-03-30 | 2009-03-30
REVISIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA EQUIPAMIENTO PRIMARIO 550 kV, 245 kV y 72,5 kV |  | 2009-03-23 | #N/A | 2009-03-23 | 2009-03-23
REVISIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA REPORTE DE CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO Y VOLTAJE DE TRANSFERENCIA |  | 2009-03-30 | #N/A | 2009-03-30 | 2009-03-30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Diagrama Lógico - 500kV - QP2 – RL - F87NZ1-S2 - Entradas y Salidas Digitales. | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV - QP2_AT1 - F50BF -Entradas y Salidas Digitales. | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QP1 – AT1 – F87B – S1 – Entradas y Salidas Digitales. | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QP2 – AT1 – F87B – S2 – Entradas y Salidas Digitales. | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QP2 – AT1 – F51/51N – Entradas y Salidas Digitales | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QP2 - AT1 – F87B – S2 – Entradas y Salidas Digitales | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Posición del 52KT2 y 89KT2 – 1A | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Posición del 89KT2 – 1B y 89KT2 - 2 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Posición del 89KT2-3 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Mando del 52KT2 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Enclavamiento del 52KT2 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Mando y Encla. del 89KT2-1A | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500Kv – QC_AT2 – CP-4 – Mando y Encla. del 89KT2-1B | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Mando y Encla. del 89KT2-2 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Mando del 89KT2-2 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT2 – CP-4 – Enclavamiento del 89KT2-3 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT1 – CP-1 – Transf. Prot. Y Rearme 86 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT1 – CP-1 – Transf. Prot. Y Rearme 86 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico - 500kV – QC_AT1 – CP-1 – Red IEC61850 | 19 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Posición del 89KT2 – 41 y 89KT2R - 1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Posición del 89KT2 – 41 y 89KT2R - 1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando y Encla. del 89KT2 - 41 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Enclavamiento del 89KT2 - 41 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando y Encla. del 89KT2R - 1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Enclavamiento del 89KT2R - 1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando y Encla. del 89JT2 - 41 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Enclavamiento del 89JT2 - 41 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando y Encla. del 89JT2R - 1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Enclavamiento del 89JT2R -1 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando Transf. Reserva y Comut. | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-4 – Mando Enfriam. Forzado | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Posición del 89KT2 – 42 Y 89KT2R - 2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Posición del 89JT2 – 42 Y 89JT2R – 2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Posición del 89JT2 – 42 Y 89JT2R - 2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Enclavamiento del 89KT2 - 42 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – V – Mando y Encla. del 89KT2R-2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Enclavamiento del 89KT2R -2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Mando y Encla. del 89JT2 - 42 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 5 – Enclavamiento del 89JT2 - 42 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP-5 – Mando y Encla. del 89JT2R - 42 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 5 – Enclavamiento del 89JT2R - 2 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 5 – Mando Transf. Reserva y Comut. | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 5 – Mando Enfriam. Forzado | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Posición del 89KT2-43 y 89KT2R-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Posición del 89JT2-43 y 89JT2R-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Mando y Encla. del 89KT2-43 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Enclavamiento del 89KT2-43 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Mando y Encla. del 89KT2-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Enclavamiento del 89KT2R-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Mando y Encla. del 89JT2-43 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Enclavamiento del 89JT2-43 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Mando y Encla. del 89JT2R-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT_AT1 – CP – 6 – Enclavamiento del 89JT2R-3 | 19 | 2009-08-25 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV – QTT – CP-6 – Mando Transf. Reserva y Comut. | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500Kv- QTT – CP-6 – Mando Enfriam. Forzado | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Posición del 89KTR-1 y 89JTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Mando y Encla. del 89KTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Enclavamiento del 89KTR – 1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Mando y Encla. del 89JTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Enclavamiento del 89JTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Paralel. Selección de Control | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- QTT_ATR – CP-R – Mando Paralel. y ENFR. FORZ | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransf. Nº2 – Mando Inter. 52KT2/Desc. 89KT2 – 1A | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransf. Nº2 – Mando Desc. 89KT2 – 1B/89KT2-2 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransformadores nº2 – Desc. 89KT2 – 3/ Relé de Bloq. 86B/86T | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89KT2 – 41/89KT2-42 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89KT2 – 43/89KT2R-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89KT2R-2/89KT2R-3 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89KTR-1/89JT2 - 41 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89JT2-42/89JT2-42 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89JT2R-1/89JT2R-2 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2 – Mando Desc. 89JT2-3/89JTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransf. Nº2 – Mando Inter 52KT2/Desc. 89KT2-1A | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransf. Nº2 – Mando Desc. 89KT2-1B/89KT2-2 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Banco de Autotransformadores Nº2 – Desc. 89KT2-3/Relé de Bloq. 86B/86T | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89KT2-41/89KT2-42 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89KT2-43/89KT2R-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89KT2R-2/89KT2R-3 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89KTR-1/89KT2-41 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89JT2-42/89JT2-43 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc.89JT2R-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
Diagrama Lógico – 500kV- Armario de Transf. Autotrafo Nº2- Mando Desc. 89JT2R-3/89JTR-1 | 19 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00 | 2009-09-08 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2.. Circ. Transformador de Potenciales | 20 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circ. Transformador de Corriente | 20 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Protección P1-KT2 Relé F87T2 / F87B-S1 | 20 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Relé 50BF | 20 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Protección P2-KT2 Relé F87B-S2 / F51/51N | 20 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 CP-1 JEM STAR y FPSD02 | 20 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Carro Sincronización | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Interruptor 52KT2 | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Desconectador 89KT2-1A | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Desconectador 89KT2-1B | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Desconectador 89KT2-2 | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Alimentación Desconectador 89KT2-3 | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. ARM. CAP_KT2, CAC_KT2 y CRA_KT2 Alim. Barras - 380/220 VCA. | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Gabinete Distribución de Cables Alim. Barras 380/220 Vca. | 20 | 2009-10-06 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección KT2 Alim. Barras 380/220 Vcc. | 20 | 2009-10-13 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección KT2 Alim. Barras 380/220 Vcc. | 20 | 2009-10-13 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección KT2 Alim. Barras 380/220 Vcc. | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circ. Transformador de Corriente | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circ. Transformador de Corriente | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circ. Transformador de Corriente Conexión Delta Terciarios 66 kV | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circ. Transformador de Corriente | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circ. Equipos Auxiliares y Enfriamiento Forzado | 20 | 2009-10-20 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circ. Motor y Calefacción Camb. Bajo Carga. | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circuito de Control de Cambiador | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 5 Circuito Equipos Aux. y Enfriamiento Forzado | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 5. Unidad 4 Circ. Motor y Calefacción Camb. Bajo Carga. | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 5 Circuito de Control de Cambiador | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 6 Circuito Equipos Aux. y Enfriamiento Forzado | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 5. Unidad 6 Circ. Motor y Calefacción Camb. Bajo Carga. | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 6 Circuito de Control de Cambiador | 20 | 2009-10-27 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.Alimentación Desconctador 89KT2-41/42/43 | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.Alimentación Desconctador 89KT2R-1/2/3 | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.Alimentación Desconctador 89JT2-41/42/43 | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.Alimentación Desconctador 89JT2R-1/2/3 | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Barras 380/220 Vca. | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Gab. Repartidor de Cables-GBC_AT2 Alim. Barras 380/220 Vca. | 20 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00 | 2009-09-21 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1_KT2 Alim. Barras 110 Vcc. | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Circ. Cierre Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Interno 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Interno 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Interno 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Alarma y Señalización Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición Interruptor 52KT2 | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Interruptor 52KT2 Leyenda | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KR | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 1 Interruptor 52KR | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KR | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Circ. Apertura 2 Interruptor 52KR | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Arranque 50BF Interruptor 52KR | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Mando Desconectador 89KT2-1A | 21 | 2009-09-08 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición / Alarmas Desconectador 89KT2-1A | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Mando Desconectador 89KT2-1B | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición y Alarmas Desconectador 89KT2-1B | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Mando Desconectador 89KT2-2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición / Alarmas Desconectador 89KT2-2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Tablero de Control KT2 Mando Desconectador 89KT2-3 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición / Alarmas Desconectador 89KT2-3 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Alim. Y Entradas Digitales F87T2-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Relé 86T2-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Relé F87T2-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Alim. y Entradas Digitales F50BF | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Entradas Digitales F50BF | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Entradas Digitales F50BF | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Arranque 50BF - 52KT2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Alim. Y Entradas Digitales F87B-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Entradas Digitales F87B-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Entradas Digitales F87B-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Relé 86B-S1 / F87B-S1 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Envío-Bloqueo y TDD-220 kV | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Recepción TDD- Paño 220 kV | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Arranque 50BF Paño 220 kV | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Alimentación Barras 110 Vcc | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Alim. Y Entradas Digitales F87T2-S2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Relé 86T2-S2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Relé F87T2-S2 - Arranque 50BF | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Alim. y Entradas Digitales F51/51N | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Entradas Digitales F51/51N | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Protección F51/51N | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Entradas Digitales F87B-S2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Entradas Digitales F87B-S2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Entradas Digitales F87B-S2 | 21 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Relé 86B-S2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Contactos de Interface | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Alimentación Barras 110 Vcc | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Alim. Y Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-1 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Alim. y Entradas Digitales CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Digitales CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Entradas Análogas CP-1 y CP-2 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Alim. y Entradas DigitalesFPSD02 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Supervisión FPSD02 | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Relé de Transf. de Int. | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Relé de Transf. de Int. | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Relés Auxiliares | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Relés Auxiliares Desconectador | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Contactos de Interface | 21 | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Esquema Interno F87T2-S1 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Esquema Interno F87B-S1 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P1-KT2 Esquema Interno F87B-S1 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Esquema Interno F87T2-S2 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Esquema Interno F51/51N | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Protección P2-KT2 Esquema Interno F87B-S2 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Esquema Interno CP-1 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Esquema Interno CP-1 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Esquema Interno CP-2 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Tablero de Control KT2 Esquema Interno FPSD02 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2.. Localización contactos Blocks de Prueba | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Barras 110 Vcc. | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Mando Desconectador 89KT2-41/42/43 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Desconectador 89KT2-41/42/43 Contactos de Posición y Alarma. | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Mando Desconectador 89KT2R-1/2/3 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Desconectador 89KT2R-1/2/3 Contactos de Posición y Alarma. | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Mando Desconectador 89JT2-41/42/43 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Desconectador 89JT2-41/42/43 Contactos de Posición y Alarma. | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Mando Desconectador 89JT2R-1/2/3 | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Desconectador 89JT2R-1/2/3 Contactos de Posición y Alarma. | 21 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Alim. Y Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Analógicas CP-4 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Alim. Y Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Analógicas CP-5 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Alim. Y Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Digitales CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Tablero de Control Entradas Analógicas CP-6 | 22 | 2009-11-03 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Circ. Relés de Transferencia Puntos Unidad 4/5/6 | 22 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00 | 2009-10-02 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Circ. Relés Aux. de Desenganche Protecciones Propias Trafo-2 | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Circ. Relés Aux. de Desenganche Protecciones Propias Trafo-2 | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Circ. Relés Aux. de Desenganche Protecciones Propias Trafo-2 | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circ. Camb.Bajo Carga | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circ. Alim. C.C. y Control Ventiladores | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 4 Circ. Equipos Auxiliares y Temperatura de Enrollados | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 5 Circ. Camb.Bajo Carga | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 5 Circ. Alim. C.C. y Control Ventiladores | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 5 Circ. Equipos Auxiliares y Temperatura de Enrollados | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 6 Circ. Camb.Bajo Carga | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 6 Circ. Alim. C.C. y Control Ventiladores | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Unidad 6 Circ. Equipos Auxiliares y Temperatura de Enrollados | 23 | 2009-11-17 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Contactos de Interface | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Contactos de Interface | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Contactos de Interface | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-4 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-4 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-5 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-5 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-6 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Transf. Esquema Interno CP-6 | 23 | 2009-12-01 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2. Remotos Varios | 24 | 2009-10-27 08:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00
Paño 500 kV. Cajas de agrupamiento | 24 | 2009-10-27 08:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Regulación. Automática. Diagrama Alambrado. Bornera | 25 | 2009-11-24 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 500 kV. Armario de Control | 25 | 2009-12-15 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 500 kV. Armario de Protecciones | 25 | 2009-12-29 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 500 kV. Armario de Relés Auxiliares | 25 | 2010-01-05 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 500 kV. Armario Repartidor de Cables | 25 | 2010-01-05 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Levantamiento topográfico. |  | 2009-03-30 08:00 | #N/A | 2009-03-30 08:00 | 2009-03-30 08:00
Ampliación de Plataforma. Planta General. Cuadro de Coordenadas. |  | 2009-03-30 08:00 | #N/A | 2009-03-30 08:00 | 2009-03-30 08:00
Ampliación de Plataforma. Planta. Cuadro de Superficies. Cuadro de Cubicaciones. |  | 2009-05-11 08:00 | #N/A | 2009-05-11 08:00 | 2009-05-11 08:00
Ampliación de Plataforma. Planta para definición de la Geometría. |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Ampliación de Plataforma. Corte 1 y 2. |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Ampliación de Plataforma. Detalle camino interior, solera, cuneta rectangular y notas. |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Ampliación de Plataforma. Cámaras A-1, A-2 y sumidero A-3. Cortes y Detalles. Formas y Armaduras. |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Urbanización Subestación |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Marco de Líneas ML1 500 kV. Plano de Diseño | 30 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML2 500 kV. Plano de Diseño | 30 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML3 500 kV. Plano de Diseño | 30 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Extensión. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Pilar Tramos 1 y 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Pilar Tramos 3 y 4. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Pilar Tramo 5. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2 500 kV. Viga Superior. Tramos 1 y 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2 500 kV. Viga Superior. Tramo 3. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1 500 kV. Viga Auxiliar. Tramos 1 y 3. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1 500 kV. Viga Auxiliar. Tramo 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML3 500 kV. Viga Superior. Tramo 1. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML3 500 kV. Viga Superior. Tramo 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Lista de Materiales. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-06-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Líneas ML1-ML2-ML3 500 kV. Fundación. Plano de Construcción | 30 | 2009-06-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Pilar Cuerpo Superior. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Pilar Cuerpo Inferior. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-04-20 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Viga Tramos 1 y 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Viga Tramo 3. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-05-18 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Lista de Materiales. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-06-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Plano de Diseño | 30 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Marco de Barras 500 kV. Fundación. Plano de Construcción | 30 | 2009-06-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Interruptor de poder. Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Desconectador Semipantógrafo. H=H1 Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Desconectador Semipantógrafo. H=H1 Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Desconectador Semipantógrafo. H=H2 Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Desconectador Semipantógrafo. H=H2 Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Transformador de Corriente. Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Transformador de Corriente. Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Transformador de Potencial. Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Transformador de Potencial. Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Aislador de Pedestal PPC 500 kV. Diseño de Estructura H=4.2 m. Plano de Fabricación. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Aislador de Pedestal PPC 500 kV. Diseño de Fundación. Plano de Construcción. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Aislador de Pedestal PPC 500 kV. Diseño de Estructura H=11 m. Plano de Fabricación. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Aislador de Pedestal PPC 500 kV. Diseño de Fundación. Plano de Construcción. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Pararrayos SIEMENS 500 kV. Diseño de Estructura H=4.5 m. Plano de Fabricación. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Pararrayos SIEMENS 500 kV. Diseño Fundación. Plano de Construcción. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Patio-500 kV. Pilar Barra Auxiliar 500 kV Tramos 1 y 2. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Patio-500 kV. Pilar Barra Auxiliar 500 kV Tramo 3. Fabricación y Montaje | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Patio-500 kV. Pilar Barra Auxiliar 500 kV Fundación. Corte y Detalles. | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Desconectador Horizontal Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Desconectador Horizontal Patio 500 kV | 30 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Estructura Desconectador. Patio 66 kV | 31 | 2009-09-15 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Fundación Desconectador. Patio 66 kV | 31 | 2009-09-15 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Estructura Pararrayos. Patio 66 kV | 31 | 2009-09-15 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Fundación para Pararrayos. Patio 66 kV | 31 | 2009-08-11 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Estructura Aislador de Pedestal. Patio 66 kV | 31 | 2009-08-11 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Fundación Aislador de Pedestal. Patio 66 kV | 31 | 2009-08-11 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Estructura Transformador de Potencial. Patio 66 kV ???? | 31 | 2009-08-11 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Fundación Transformador de Potencial. Patio 66 kV ???? | 31 | 2009-09-22 08:00 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30 | 2009-10-25 16:30
Fundación Autotransformador Banco Nº 2. Patio 500 kV. Lámina 1 | 30 | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Autotransformador Banco Nº 2. Patio 500 kV. Lámina 2 | 30 | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Autotransformador Banco Nº 2. Patio 500 kV. Lámina 3 | 30 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Fundación Autotransformador Banco Nº 2. Patio 500 kV. Lámina 4 | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Banco Nº 2 Autotransformadores. Foso separador agua-aceite. Lámina 1 | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Banco Nº 2 Autotransformadores. Foso separador agua-aceite. Lámina 2 | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Banco Nº 2 Autotransformadores. Foso separador agua-aceite. Lámina 3 | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Diseño y Construcción Muros Cortafuegos. Banco Autotransformadores Nº 2. Patio 500 kV | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Diseño y construcción de canaletas de fuerza y control. Paños adicionales. Patio 500 kV | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
Diseño y construcción de canalizaciones de Alumbrado. Paños adicionales .Patio 500 kV | 30 | 2009-11-03 08:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00 | 2009-09-30 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Autotransformador Banco Nº 2 500/220 kV - Diseño de Fundación | 36 | 2009-08-11 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Sistema receptor y separador de aceite autotransformadores. | 36 | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Muros Cortafuegos Autotransformadores 500/220 kV - Diseño | 36 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Cálculo estructural para torre de interconexión entre Patio 220 kV y 2º banco de autotransformadores | 36 | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Memoria de Cálculo. Diseño de Estructura Marco de Líneas de 500 kV. | 36 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Memoria de Cálculo. Diseño de Estructura Marco de Barras de 500 kV. | 36 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Patio 500 kV. Memoria de Cálculo Pilar Barra Auxiliar 500 kV | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Desconectador Semi-Pantógrafo H=H1 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Desconectador Semi-Pantógrafo H=H2 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Transformadores de Corriente 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Transformador de Potencial 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Memoria de Cálculo. Estructura Soporte y Fundación. Pararrayos h=4,5 m. Patio 500 kV. | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Aisladores de Pedestal de Paño 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Aisladores de Pedestal para Barra Auxiliar 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Interruptor de Poder 500 kV - Diseño de Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Cálculo de fundaciones para torre de interconexión entre Patio 220 kV y 2º banco de autotransformadores | 36 | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Memoria de Cálculo. Diseño de Fundación. Marco de Líneas de 500 kV. | 36 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Pilar para Barra Auxiliar 500 kV - Diseño de Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Memoria de Cálculo. Diseño de Fundación. Marco de Barras de 500 kV. | 36 | 2009-03-23 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Desconectador Horizontal 500 kV - Diseño de Estructura y Fundación | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Aisladores de Pedestal 66 kV - Diseño de Fundación y Estructura | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Pararrayos 66 kV - Diseño de Fundación y Estructura | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Desconectador 66 kV - Diseño de Fundación y Estructura | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
Transformador de Potencial 66 kV - Diseño de Fundación y Estructura | 36 | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00 | 2009-09-15 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Diagrama Unilineal SE Polpaico Patio 220 kV |  | 2009-04-20 08:00 | #N/A | 2009-04-20 08:00 | 2009-04-20 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Incorporación de nuevos consumos de Paño 220 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Patio 220 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Incorporación de nuevos consumos de Paño 220 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Patio 220 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Diagrama Unilineal SS/AA 48 Vcc. Patio 220 kV |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio-220 kV. Disposición de Equipos. Planta |  | 2009-05-18 08:00 | #N/A | 2009-05-18 08:00 | 2009-05-18 08:00
Patio-220 kV. Disposición de Equipos. Cortes |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Patio-220 kV. Disposición de Equipos. Conectores para Conductor. Detalles |  | 2009-06-01 08:00 | #N/A | 2009-06-01 08:00 | 2009-06-01 08:00
Patio-220 kV. Disposición de Equipos. Lista de Estructuras, Equipos y Materiales |  | 2009-06-29 08:00 | #N/A | 2009-06-29 08:00 | 2009-06-29 08:00
Patio 220 kV. Disposición Letreros de Patio. Planta |  | 2009-10-05 08:00 | #N/A | 2009-10-05 08:00 | 2009-10-05 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 220 kV Fundaciones y Canaletas |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 220 kV Disposición Ductos y Cámaras, Planta | 7 | 2009-05-18 08:00 | 2009-08-31 19:00 | 2009-08-31 19:00 | 2009-08-31 19:00
Patio 220 kV. Disposición de ductos y cámaras. Detalles | 8 | 2009-09-07 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Ampliación de malla de tierra para Paño 220 kV. Planta y detalles. | 9 | 2009-05-18 08:00 | 2009-07-17 16:30 | 2009-07-17 16:30 | 2009-07-17 16:30
Malla de puesta a tierra de patios 220 kV. Detalles Paño Adicional. | 10 | 2009-09-07 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Patio 220 kV. TT/CC | 26 | 2009-12-07 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Patio 220 kV. TT/PP | 26 | 2009-12-07 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
Patio 220 kV. Desconectadores | 26 | 2009-12-07 08:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00 | 2009-10-30 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Minuta de Alambrado Patio 220 kV | 42 | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00 | 2010-01-02 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Estudio y dimensionamiento de conductores para paño adicional. Patio 220 kV | 34 | 2009-12-22 08:00 | 2009-11-20 19:00 | 2009-11-20 19:00 | 2009-11-20 19:00
Estudio y dimensionamiento de conductores para línea de interconexión entre Patio 220 kV y 2º Banco de Autotransformadores | 35 | 2009-10-08 08:00 | 2009-10-16 16:30 | 2009-10-16 16:30 | 2009-10-16 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2. Equipos Primarios y TT/PP |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. TT/CC |  | 2009-09-01 08:00 | #N/A | 2009-09-01 08:00 | 2009-09-01 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Facturación y Medida |  | 2009-09-15 08:00 | #N/A | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protecciones 51/51N y 50BF |  | 2009-09-15 08:00 | #N/A | 2009-09-15 08:00 | 2009-09-15 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Equipo de Cierre/Apertura Sincronización Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A. Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A.Desconectador 89JT2-11 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A.Desconectador 89JT2-12 |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A.Desconectador 89JT2-2 |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A.Desconectador 89JT2-3 |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación Calefacción |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alimentación C.A. Armarios Control y Protecciones. |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Alimentación |  | 2009-09-08 08:00 | #N/A | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito Auxiliar de Cierre |  | 2009-09-08 08:00 | #N/A | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Cierre 52JT2 |  | 2009-09-08 08:00 | #N/A | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Apertura 1 52JT2 |  | 2009-09-08 08:00 | #N/A | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Desenganches Apertura 1 52JT2 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Desenganches Apertura 1 52JT2 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Interruptor 52JT2 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Interruptor 52JT2 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Apertura 2 52JT2 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Cierre 2 52JT2 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Desenganches Apertura 2 52JT2 |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alarma y Señalización 52JT2 |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Leyenda Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Desconectador 89JT2-11 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición /Alarmas Desconectador 89JT2-11 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Desconectador 89JT2-12 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición /Alarmas Desconectador 89JT2-12 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Desconectador 89JT2-2 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición /Alarmas Desconectador 89JT2-2 |  | 2009-11-03 08:00 | #N/A | 2009-11-03 08:00 | 2009-11-03 08:00
Banco de Autotransf. N° 2.Circuito de Control Desconectador 89JT2-3 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Contactos de Posición /Alarmas Desconectador 89JT2-3 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito de Discrepancia Desconectadores |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protección Sobrecorriente Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protección 50BF Interruptor 52JT2 |  | 2009-10-13 08:00 | #N/A | 2009-10-13 08:00 | 2009-10-13 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protección 50BF Relés Auxiliares |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protección 50BF Relés Auxiliares |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Relé FPSD02 52JT2 Entradas Digitales |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Relé FPSD02 52JT2 Supervisión |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Control Remoto Cierre/Apertura 52JT2 |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Control Remoto Desconectadores |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Relés Auxiliares de Transferencia |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alarmas 52JT2 |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alarmas 89JT2-11 y 89JT2-12 |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alarmas 89JT2-2 y 89JT2-3 |  | 2009-11-23 08:00 | #N/A | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-23 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Alarmas PSD02 |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito I Alarmas |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito II Alarmas |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Circuito III Alarmas |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Señales RTU |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Telecomandos RTU |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Protecciones 51/51N y 50BF Entradas y Salidas |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Rele FPSD02 Entradas y Salidas |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
Banco de Autotransf. N° 2. Elementos Auxiliares Armarios |  | 2009-11-30 08:00 | #N/A | 2009-11-30 08:00 | 2009-11-30 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Paño 220 kV. Cajas de agrupamiento | 24 | 2009-12-07 08:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00 | 2009-11-15 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Paño 220 kV. Armario de Control | 25 | 2009-12-28 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 220 kV. Armario de Protecciones | 25 | 2009-12-28 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 220 kV. Armario de Relés Auxiliares | 25 | 2010-01-18 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
Paño 220 kV. Armario Repartidor de Cables | 25 | 2010-01-18 08:00 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30 | 2009-12-15 16:30
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Marco de Líneas 220 kV. Plano de Diseño. |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Marco de Líneas 220 kV. Pilar Cuerpo Inferior. Fabricación y Montaje. |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Marco de Líneas 220 kV. Pilar cuerpo superior. Fabricación y Montaje. |  | 2009-04-06 08:00 | #N/A | 2009-04-06 08:00 | 2009-04-06 08:00
Marco de Líneas 220 kV. Extensión. Fabricación y Montaje. |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Marco de Líneas 220 kV. Viga. Fabricación y Montaje. |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Marco de Líneas 220 kV. Fundación. Plano de Construcción. |  | 2009-05-04 08:00 | #N/A | 2009-05-04 08:00 | 2009-05-04 08:00
Fundación Interruptor de Poder. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Desconectador 220 kV Monopolar Pantógrafo EGIC. Diseño de Estructura. Plano de Fabricación. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Desconectador 220 kV Monopolar Pantógrafo EGIC. Diseño de Fundación. Plano de Construcción. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Estructura Desconectador CBD 245 Tripolar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Fundación Desconectador CBD 245 Tripolar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Transformador de Corriente 220 kV TDX 245. Diseño de Estructura. Plano de Fabricación. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Transformador de Corriente 220 kV TDX 245. Diseño de Fundación. Plano de Construcción. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Estructura Transformador de Potencial. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Fundación Transformador de Potencial. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Aislador de Pedestal PPC 220 kV. Diseño de Estructura H=3.0 m. Plano de Fabricación. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Aislador de Pedestal PPC 220 kV. Diseño de Fundación.Plano de Construcción. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Estructura Aislador de Pedestal para Barra Auxiliar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Fundación Aislador de Pedestall para Barra Auxiliar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Pararrayos SIEMENS tipo 3EP3 220 kV. Diseño de Estructura H=4.0 m. Plano de Fabricación. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Pararrayos SIEMENS tipo 3EP3 220 kV. Diseño de Fundación. Plano de Construcción. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Patio-500 kV. Pilar Barra Auxiliar 220 kV .Fabricación y Montaje |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Patio-500 kV. Pilar Barra Auxiliar 220 kV Fundación. Cortes y Detalles. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Estructura Desconectador Monopolar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Fundación Desconectador Monopolar. Patio 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Memoria de Cálculo. Estructura Marco de Líneas 220 kV. |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Memoria de Cálculo. Diseño de Fundación Marco de Líneas de 220 kV. |  | 2009-03-23 08:00 | #N/A | 2009-03-23 08:00 | 2009-03-23 08:00
Memoria de Cálculo. Estructura de Soporte y Fundación. Desconectador Monopolar Pantógrafo EGIC VR2D 220 kV. Patio 220 kV. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Desconectador CBD 220 kV Tripolar - Diseño de Estructura y Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Memoria de Cálculo. Estructura de Soporte y Fundación. Transformador de Corriente 220 kV. TDX 245. Patio 220 kV. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Transformador de Potencial 220 kV - Diseño de Estructura y Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Memoria de Cálculo. Estructura de Soporte y Fundación. Pararrayos SIEMENS 3EP3. Patio 220 kV. |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Aislador de pedestal de Paño 220 kV - Diseño de Estructura y Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Aislador de pedestal para Barra Auxiliar 220 kV - Diseño de Estructura y Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Interruptor de Poder 220 kV - Diseño de Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Patio 500 kV. Memoria de Cálculo Pilar Barra Auxiliar 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Desconectador 220 kV Monopolar - Diseño de Fundación |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
Patio 500 kV. Memoria de Cálculo de Fundación Pilar Barra Auxiliar 220 kV |  | 2009-08-06 08:00 | #N/A | 2009-08-06 08:00 | 2009-08-06 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B14 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B14 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B24 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B24 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B1R1 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B1R1 |  | 2009-10-06 08:00 | #N/A | 2009-10-06 08:00 | 2009-10-06 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B2R2 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B2R2 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B15 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B15 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B25 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B25 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B1R2 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B1R2 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B2R3 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B2R3 |  | 2009-10-27 08:00 | #N/A | 2009-10-27 08:00 | 2009-10-27 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B16 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B16 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B26 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B26 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B2R1 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B2R1 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Mando y Enclavamiento Desconectador 89B1R3 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Enclavamiento Desconectador 89B1R3 |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Alimentación Desconectadores 89B14, 89B24, 89B1R1 y 89B2R2 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Alimentación Desconectadores 89B15, 89B25, 89B1R2 y 89B2R3 |  | 2009-09-08 08:00 | #N/A | 2009-09-08 08:00 | 2009-09-08 08:00
Alimentación Desconectadores 89B16, 89B26, 89B2R1 y 89B1R3 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B14 y 89B24 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B1R1 y 89B2R2 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B15 y 89B25 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B1R2 y 89B2R3 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B16 y 89B26 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Contactos de posición y alarma desconectadores 89B2R1 y 89B1R3 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Mando Desconectadores 89B14, 89B24, 89B1R1 y 89B2R2 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Mando Desconectadores 89B15, 89B25, 89B1R2 y 89B2R3 |  | 2009-08-25 08:00 | #N/A | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 08:00
Mando Desconectadores 89B16, 89B26, 89B2R1 y 89B1R3 |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-4TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-09-22 08:00 | #N/A | 2009-09-22 08:00 | 2009-09-22 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-5TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-10-20 08:00 | #N/A | 2009-10-20 08:00 | 2009-10-20 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Tablero de control Alimentación y Entradas CP-6TRC |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-4TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-4TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-5TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-5TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-6TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
Esquema Interno CP-6TRC Delta Terciario 66kV |  | 2009-11-17 08:00 | #N/A | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 08:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
AS-BUILT |  | 2010-03-12 | #N/A | 2010-03-12 | 2010-03-12
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
Signos Convencionales de Perfil y Planimetría | 29 | 2009-06-08 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Línea de interconexión Patios 500 kV- 220 kV. Planta con trazado de línea. | 29 | 2009-07-13 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Línea de interconexión Patios 500 kV- 220 kV. Perfil longitudinal con ubicación de estructuras | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Puesta a Tierra de las Estructuras | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Conductor | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Montaje de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Conductor | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Cable de Guardia | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Montaje de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Cable de Guardia | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Fabricación de Placa de Numeración en Estructura Metálica | 29 | 2009-07-20 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Fabricación de Placa Peligro de Muerte en Estructura Metálica | 29 | 2009-07-20 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Ubicación de Placa de Numeración y Peligro de Muerte en las Estructuras | 29 | 2009-07-20 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Plano de Abatimiento de Conductores y Secuencia de fases | 29 | 2009-07-20 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Cubicación de Materiales y Estructuras | 29 | 2009-08-10 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Tablas de Tensado para Conductor | 29 | 2009-08-10 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Tablas de Tensado para Cable de Guardia | 29 | 2009-08-10 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Plano de Diseño Estructura | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje Tipo R220.2. Canastillo Cable de Guardia y Cruceta superior. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Crucetas Media e Inferior. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Superestructura. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-06-29 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Cuerpo Comun 1. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-07-13 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Cuerpo Comun 2. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-07-13 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Base H=19 m. Fabricación y Montaje | 29 | 2009-07-13 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Pata ±0, +2 . Fabricación y Montaje | 29 | 2009-07-13 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Pata ±0, +2 . Lista de Materiales | 29 | 2009-07-27 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Pata ±0, +2 . Plano de Diseño de Fundaciones | 29 | 2009-07-27 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Pata ±0, +2 . Fundación FR220.2-3. Plano de Construcción | 29 | 2009-07-27 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
Torre de Anclaje de 30º a 90º y Remate 0º a 30º, Tipo R220.2. Pata ±0, +2 . Fundación FR220.2-3A. Plano de Construcción | 29 | 2009-07-27 08:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00 | 2009-09-10 19:00
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -
0 |  |  | #N/A | 0 | -

## Hoja1 (hidden)
| PROYECTO STA - 3123 "S/E POLPAICO 220 kV: Instalación Segundo Banco de AutoTransformadores 750 MVA" | 1036,06 días | 2008-04-28 08:30 | 2011-02-28 09:00
Hitos | ENTREGA DE OFERTA | 0 días | 2008-04-28 09:00 | 2008-04-28 09:00 | Hitos
Hitos | ASIGNACIÓN CONTRATO (CARTA INTENCIÓN) | 0 días | 2008-05-28 09:00 | 2008-05-28 09:00 | Hitos
Hitos | TERMINO DE OBRAS | 0 días | 2011-02-28 09:00 | 2011-02-28 09:00 | Hitos
años | 2008 | 248 días | 2008-04-28 08:30 | 2008-12-31 19:00 | años
años | 2009 | 364 días | 2009-01-01 09:00 | 2009-12-31 09:00 | años
años | 2010 | 364 días | 2010-01-01 09:00 | 2010-12-31 09:00 | años
años | 2011 | 58 días | 2011-01-01 09:00 | 2011-02-28 09:00 | años
ING. | PROGRAMA DE INGENIERIA | 993 días | 2008-06-10 09:00 | 2011-02-28 09:00 | ING.
ING. | Carta Adjudicación de Ingeniería | 0 días | 2008-06-10 09:00 | 2008-06-10 09:00 | ING.
ING. | INGENIERÍA DE DISEÑO | 991 días | 2008-06-12 09:00 | 2011-02-28 09:00 | ING.
ING. | Ingeniería Básica | 476,94 días | 2008-06-12 09:00 | 2009-10-01 19:00 | ING.
ING. | Estudio de Antecedentes | 60 días | 2008-06-12 09:00 | 2008-08-11 09:00 | ING.
ING. | Equipos Primarios, Definición y/o Validación de Características | 45 días | 2008-09-08 09:00 | 2008-10-23 09:00 | ING.
| Elaboración de Especificaciones Técnicas de Equipos | 30 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-21 19:00
ING. | Equipos de servicios auxiliares. Definición de Características | 50 días | 2009-08-13 08:30 | 2009-10-01 19:00 | ING.
ING. | Definiciones equipos de Control y Protecciones | 80 días | 2009-07-14 08:30 | 2009-10-01 19:00 | ING.
ING. | Estudio de Sistema Eléctrico | 80 días | 2009-07-08 08:30 | 2009-09-25 19:00 | ING.
ING. | Diagramas Unilineales 500 kV y 220 kV | 35 días | 2008-10-23 09:00 | 2008-11-27 09:00 | ING.
ING. | Planos Generales Electromecánicos | 75 días | 2008-11-02 09:00 | 2009-01-16 09:00 | ING.
ING. | Diseño Básico de Estructuras Altas y Fundaciones | 70 días | 2009-01-16 09:00 | 2009-03-27 09:00 | ING.
ING. | Estudio de Mecánica de Suelo | 50 días | 2009-07-13 08:30 | 2009-08-31 19:00 | ING.
ING. | Medición de Resistividad | 50 días | 2008-11-27 09:00 | 2009-01-16 09:00 | ING.
ING. | Topografía | 50 días | 2008-11-27 09:00 | 2009-01-16 09:00 | ING.
ING. | Movimiento de Tierra | 30 días | 2009-01-31 09:00 | 2009-03-02 09:00 | ING.
ING. | Informe de Diseño Básico | 30 días | 2009-08-17 08:30 | 2009-09-15 19:00 | ING.
ING. | Ingeniería de Detalle | 316 días | 2009-03-23 08:30 | 2010-02-01 19:00 | ING.
| PLANOS ELÉCTRICOS | 316 días | 2009-03-23 08:30 | 2010-02-01 19:00
| GENERALES | 26 días | 2009-03-30 08:30 | 2009-04-24 16:30
| Ubicación de la S/E en el Terreno | 26 días | 2009-03-30 08:30 | 2009-04-24 16:30
| DIAGRAMAS UNILINEALES | 194 días | 2009-03-23 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal Patio 500 kV. Lámina 1 de 2 | 40 días | 2009-03-23 08:30 | 2009-05-01 16:30
| Diagrama Unilineal Patio 500 kV. Lámina 2 de 2 | 40 días | 2009-03-23 08:30 | 2009-05-01 16:30
| Diagrama Unilineal General. Patio 220 kV. | 40 días | 2009-04-06 08:30 | 2009-05-15 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA c.a. Incorporación de nuevos consumos de Patio 500 kV | 26 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-09-21 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Patio 500 kV | 26 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-09-21 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA c.a. Incorporación de nuevos consumos de Paño 220 kV | 26 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-09-21 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 380 Vca. Patio 220 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA c.c. Incorporación de nuevos consumos de Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 48 Vcc. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA c.c. Incorporación de nuevos consumos de Paño 220 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 110 Vcc. Patio 220 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| Diagrama Unilineal SS/AA 48 Vcc. Patio 220 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 16:30
| DISPOSICIÓN DE EQUIPOS | 222 días | 2009-03-23 08:30 | 2009-10-30 16:30
| Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Planta | 40 días | 2009-03-23 08:30 | 2009-05-01 16:30
| Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Cortes | 26 días | 2009-04-06 08:30 | 2009-05-01 16:30
| Patio 500 kV. Lista de Equipos y Materiales | 26 días | 2009-04-06 08:30 | 2009-05-01 16:30
| Patio 500 kV. Disposición de Equipos. Conectores para Conductor | 26 días | 2009-05-04 08:30 | 2009-05-29 16:30
| Patio 500 kV. Listas de equipos y materiales. | 26 días | 2009-05-04 08:30 | 2009-05-29 16:30
| Patio 500 kV. Conjuntos de anclaje | 26 días | 2009-05-04 08:30 | 2009-05-29 16:30
| Patio 500 kV. Disposición Letreros de Patio. Planta | 50 días | 2009-08-14 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Patio 500 kV. Disposición Letreros de Patio. Detalles y Lista | 50 días | 2009-08-14 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición de equipos. Patio 500 kV. Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV. Planta | 40 días | 2009-08-24 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición de equipos. Patio 500 kV. Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV. Cortes y Detalles | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición de equipos. Patio 500 kV. Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV. Lista | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición de equipos. Patio 500 kV. Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV. Disposición Letreros. Planta | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición e interconexión de Foso Separador de Agua y Aceite Banco de Autotransformadores Nº 2 | 40 días | 2009-08-24 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Listas de equipos y materiales, Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Disposición de equipos delta terciarios. Banco de Autotransformadores Nº 2 525/220 kV. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Patio 500 kV. Tensado de Conductores | 26 días | 2009-09-07 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Modificación Disposición de Equipos Casa de Servicios Generales 500 kV | 40 días | 2009-08-24 08:30 | 2009-10-02 19:00
| Patio 220 kV. Disposición equipo primario. Planta. | 40 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-10-05 16:30
| Patio 220 kV. Disposición equipo primario. Cortes y detalles. | 26 días | 2009-09-10 08:30 | 2009-10-05 16:30
| Patio 220 kV. Listas de equipos y materiales | 26 días | 2009-09-10 08:30 | 2009-10-05 16:30
| Patio 220 kV. Conjuntos de Anclajes | 26 días | 2009-10-05 08:30 | 2009-10-30 16:30
| Patio 220 kV. Disposición Letreros de Patio. Planta | 26 días | 2009-10-05 08:30 | 2009-10-30 16:30
| DISPOSICIÓN DE FUNDACIONES | 73 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-10-04 16:30
| Disposición general de fundaciones. Paños adicionales. Patio 500 kV | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00
| Disposición general de fundaciones. Paño adicional. Patio 220 kV | 30 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-04 16:30
| CANALIZACIONES | 127 días | 2009-06-22 08:30 | 2009-10-26 16:30
1 | Patio 500 kV. Canalizaciones Fuerza y Control. Planta | 75 días | 2009-07-18 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 1
2 | Patio 500 kV. Canalizaciones de Fuerza y Control. Detalles y Lista de Materiales | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 2
3 | Canalizaciones control y fuerza en Banco Autotransformadores 525/220 kV. Planta. | 40 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 3
4 | Canalizaciones control y fuerza en Banco Autotransformadores 525/220 kV. Cortes. | 26 días | 2009-06-22 08:30 | 2009-07-17 19:00 | 4
5 | Paño Adicional y Banco Autotransformadores Nº 2. Disposición de Ductos y Canaletas, Detalles | 26 días | 2009-10-01 08:30 | 2009-10-26 16:30 | 5
6 | Lista de materiales canalizaciones control y fuerza en patios 500 kV | 26 días | 2009-10-01 08:30 | 2009-10-26 16:30 | 6
7 | Canalizaciones Fuerza y Control. Paño adicional en Patio 220 kV. Planta | 40 días | 2009-07-23 08:30 | 2009-08-31 19:00 | 7
8 | Disposición de ductos y cámaras. Patio 220 kV. Detalles | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 8
| MALLA DE PUESTA A TIERRA | 190 días | 2009-05-11 08:30 | 2009-11-16 16:30
11 | Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Planta General | 40 días | 2009-05-11 08:30 | 2009-06-19 16:30 | 11
12 | Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Cortes y Detalles | 26 días | 2009-05-25 08:30 | 2009-06-19 16:30 | 12
13 | Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Lista de Materiales | 26 días | 2009-05-25 08:30 | 2009-06-19 16:30 | 13
14 | Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Banco de Autotransformador 525/220 kV. Detalles | 40 días | 2009-10-08 08:30 | 2009-11-16 16:30 | 14
15 | Patio 500 kV. Malla Puesta a Tierra. Banco de Autotransformador 525/220 kV. Lista de Materiales y Detalles | 26 días | 2009-10-22 08:30 | 2009-11-16 16:30 | 15
16 | Malla Aérea Patio 500 kV – 220 kV. Tensado | 33 días | 2009-06-22 08:30 | 2009-07-24 16:30 | 16
17 | Conjuntos de Anclaje y Detalles. Malla de Puesta a Tierra Aérea. Patio 500 kV | 26 días | 2009-06-29 08:30 | 2009-07-24 16:30 | 17
18 |  | 20 días | 2009-06-10 08:30 | 2009-06-29 19:00 | 18
9 | Ampliación de malla de tierra para Paño 220 kV. Planta y detalles. | 40 días | 2009-06-08 08:30 | 2009-07-17 16:30 | 9
10 | Malla de puesta a tierra de patios 220 kV. Detalles Paño Adicional. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 10
| DIAGRAMAS LÓGICOS | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00
19 | Diagrama lógico Línea 500 kV. Mando interruptor | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Línea 500 kV. Mando desconectadores | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Banco Autotransformador | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de Barras 500 kV. Mando interruptor | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de barras 500 kV. Mando desconectador | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de barras 500 kV. Mando transferencia Interruptor. | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama Lógico Seccionador 500 kV | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Línea 220 kV. Mando interruptor | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Línea 220 kV. Mando desconectador | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de Barras 220 kV. Mando interruptor | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de barras 220 kV. Mando desconectador | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama lógico Acoplador de barras 220 kV. Mando transferencia Interruptor. | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
19 | Diagrama Lógico Seccionador 220 kV | 28 días | 2009-08-12 08:30 | 2009-09-08 19:00 | 19
| DIAGRAMAS ELEMENTALES DE C.A. | 23 días | 2009-08-30 08:30 | 2009-09-21 19:00
20 | Paño 500 kV. Alimentador Principal | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Alimentador TT/PP | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Alimentador TT/CC y Medida | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. T/C y Protección Diferencial de Barras | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. T/C y Protecciones | 14 días | 2009-09-08 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Medida Remota | 7 días | 2009-09-15 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental CA. Unidades Banco Autotransformadores | 13 días | 2009-09-09 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental CA. Regulador de Tensión Automático | 13 días | 2009-09-09 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.A. Alimentación Auxiliares 220 VCA | 23 días | 2009-08-30 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Alimentador Principal | 13 días | 2009-09-09 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. TT/PP | 6 días | 2009-09-16 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. T/C y Protecciones | 11 días | 2009-09-11 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Medida | 11 días | 2009-09-11 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Calefacción e Iluminación Armarios Equipos primarios | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Alim. Motor Interruptor | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Alim. Motor Desconectadores | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Calefacción e Iluminación Cajas de Agrupamiento | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 500 kV. Calefacción e Iluminación Armario Control, Protección, Repartidor de Cables | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. Nº 2. Alim. Motor y calefacción Cambiador de Tomas Bajo Carga (CTBC) | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. Nº 2. Alim. Y Control Motores Ventilación Forzada | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Banco de Autotransf. Nº 2. Calefacción e Iluminación Tablero Control Transformador | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Calefacción e Iluminación Armarios Equipos primarios | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Alim. Motor Interruptor | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Alim. Motor Desconectadores | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Calefacción e Iluminación Cajas de Agrupamiento | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
20 | Paño 220 kV. Calefacción e Iluminación Armario Control, Protección, Repartidor de Cables | 21 días | 2009-09-01 08:30 | 2009-09-21 19:00 | 20
| DIAGRAMAS ELEMENTALES DE C.C. | 56 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-30 19:00
21 | Paño 500 kV. Cto. Control Cierre Telecom. y Local Interruptor | 24 días | 2009-09-09 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
21 | Paño 500 kV. Cto. Control Cierre Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
21 | Paño 500 kV. Desenganche Bob. 1 Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
21 | Paño 500 kV. Desenganche Bob. 2 Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
23 | Paño 500 kV. Recepción señales Teleprotección | 21 días | 2009-10-10 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Envío señales Teleprotección Prot. 1 | 21 días | 2009-10-10 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Envío señales Teleprotección Prot. 2 | 21 días | 2009-10-10 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Circuito de Teleprotección Alarmas | 21 días | 2009-10-10 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 23
21 | Paño 500 kV. Ctos. de Alarmas Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
21 | Paño 500 kV. Circuitos Auxiliares Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 21
22 | Paño 500 kV. Circuito de Control Desc. 1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 22
22 | Paño 500 kV. Circuito de Control Desc. 2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 22
22 | Paño 500 kV. Circuito de Control Desc. 3 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 22
22 | Paño 500 kV. Ctos. de Alarmas Desconectadores | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 22
22 | Paño 500 kV. Circuito Auxiliares Desconectadores | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 22
23 | Paño 500 kV. Entradas Protección Sist.1 | 21 días | 2009-10-10 08:30 | 2009-10-30 16:30 | 23
23 | Paño 500 kV. Salidas Protección Sist.1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Entradas Protección Sist.2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Salidas Protección Sist.2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Entradas Protección (50BF) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Salidas Protección (50BF) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Cuadros de Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Supervisor Paralelismo Unidad 1 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Supervisor Paralelismo Unidad 2 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Supervisor Paralelismo Unidad 3 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Supervisor Paralelismo Unidad Reserva | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Señalización Unidad 1 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Señalización Unidad 2 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Señalización Unidad 3 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Señalización Unidad Reserva | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Relés de Transferencia Unidad 1 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Relés de Transferencia Unidad 2 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Relés de Transferencia Unidad 3 | 28 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. N° 2. Diagrama Elemental C.C. Alimentación 110 VCC | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Control Cambiador de Tomas Bajo Carga (CTBC) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Mecanismo de Operación Cambiador de Tomas Bajo Carga (CTBC) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Control Ventilación Forzada Unidad 1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Control Ventilación Forzada Unidad 2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Control Ventilación Forzada Unidad 3 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Medida de Temperatura Enrollados Primario | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Medida de Temperatura Enrollados Secundario | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Medida de Temperatura Enrollados Terciario | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Medida de Temperatura Enrrollados y Aceite | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Armario de Control Centralizado | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Cto. Prot. Propias del Autotransformador y 86T | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Cto. Prot. Diferencial de Transformador 87T | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Circuito de Relés Auxiliares Autotransf. De Poder | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Ctos. de Alarmas Autotransformador de Poder | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Banco de Autotransf. Nº 2. Cuadros de Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Cto. Control Cierre Telecom. y Local Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Cto. Control Cierre Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Desenganche Bob. 1 Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Desenganche Bob. 2 Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Recepción señales Teleprotección | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Envío señales Teleprotección Prot. 1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Envío señales Teleprotección Prot. 2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Teleprotección Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Ctos. de Alarmas Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Relés Auxiliares Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Contactos Auxiliares Interruptor | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Control Desc. 1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Control Desc. 2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Control Desc. 3 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Ctos. de Alarmas Desconectadores | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Relés Auxiliares Desconectadores | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Contactos Auxiliares Desconectadores | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Entradas Protección Sist.1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Salidas Protección Sist.1 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Entradas Protección Sist.2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Salidas Protección Sist.2 | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Entradas Protección (50BF) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Salidas Protección (50BF) | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Cuadros de Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Alimentadores Barras 110 V.c.c. | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Envío señales remotas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Recepción señales remotas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Alimentadores Barras 48 V.c.c. | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 500 kV. Circuito de Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Alimentadores Barras 110 V.c.c. | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Envío señales remotas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Recepción señales remotas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Alimentadores Barras 48 V.c.c. | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
23 | Paño 220 kV. Circuito de Alarmas | 21 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-02 19:00 | 23
| DIAGRAMAS DE ALAMBRADO REMOTO. PATIOS | 60 días | 2009-09-17 08:30 | 2009-11-15 19:00
24 | Banco de Autotransf. N° 2. Remotos Varios | 60 días | 2009-09-17 08:30 | 2009-11-15 19:00 | 24
24 | Paño 500 kV. Cajas de agrupamiento | 60 días | 2009-09-17 08:30 | 2009-11-15 19:00 | 24
24 | Paño 220 kV. Cajas de agrupamiento | 60 días | 2009-09-17 08:30 | 2009-11-15 19:00 | 24
| DIAGRAMAS DE ALAMBRADO REMOTO. CONEXIONADO ENTRE TABLEROS | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30
25 | Banco de Autotransf. N° 2. Armario de Regulación. Automática. Diagrama Alambrado. Bornera | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 500 kV. Armario de Control | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 500 kV. Armario de Protecciones | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 500 kV. Armario de Relés Auxiliares | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 500 kV. Armario Repartidor de Cables | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 220 kV. Armario de Control | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 220 kV. Armario de Protecciones | 63 días | 2009-10-14 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 220 kV. Armario de Relés Auxiliares | 42 días | 2009-11-04 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
25 | Paño 220 kV. Armario Repartidor de Cables | 47 días | 2009-10-30 08:30 | 2009-12-15 16:30 | 25
| FABRICACIÓN CAJAS DE AGRUPAMIENTO PATIOS | 84 días | 2009-09-19 08:30 | 2009-12-11 16:30
26 | Patio 500 kV. TT/PP Bco. Autotransformadores | 42 días | 2009-09-19 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 26
26 | Patio 500 kV. TT/CC | 42 días | 2009-09-19 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 26
26 | Patio 500 kV. TT/PP | 42 días | 2009-09-19 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 26
26 | Patio 500 kV. Desconectadores | 42 días | 2009-09-19 08:30 | 2009-10-30 19:00 | 26
26 | Patio 220 kV. TT/CC | 42 días | 2009-10-31 08:30 | 2009-12-11 16:30 | 26
26 | Patio 220 kV. TT/PP | 42 días | 2009-10-31 08:30 | 2009-12-11 16:30 | 26
26 | Patio 220 kV. Desconectadores | 42 días | 2009-10-31 08:30 | 2009-12-11 16:30 | 26
| ALUMBRADO | 40 días | 2009-09-04 08:30 | 2009-10-13 19:00
27 | Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Diagrama Unilineal TDA -TDF | 30 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-13 19:00 | 27
27 | Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Lista de Materiales | 26 días | 2009-09-18 08:30 | 2009-10-13 19:00 | 27
27 | Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Planta. | 40 días | 2009-09-04 08:30 | 2009-10-13 19:00 | 27
27 | Canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores 525/220 kV. Detalles. | 26 días | 2009-09-18 08:30 | 2009-10-13 19:00 | 27
27 | Lista de materiales canalizaciones de alumbrado Banco Autotransformadores. | 26 días | 2009-09-18 08:30 | 2009-10-13 19:00 | 27
| LISTADOS | 215 días | 2009-07-02 08:30 | 2010-02-01 19:00
28 | Lista de cables de control y fuerza. | 39 días | 2009-12-25 08:30 | 2010-02-01 19:00 | 28
28 | Lista de equipos y de materiales | 26 días | 2009-07-02 08:30 | 2009-07-27 19:00 | 28
28 | Lista de planos y documentos | 53 días | 2009-10-31 08:30 | 2009-12-22 19:00 | 28
| PLANOS CONEXIÓN LÍNEA AÉREA | 40 días | 2009-08-02 08:30 | 2009-09-10 19:00
29 | Signos Convencionales de Perfil y Planimetría | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Planta con Trazado de Línea | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Perfil Longitudinal con ubicación de Estructuras. | 40 días | 2009-08-02 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Puesta a Tierra de las Estructuras | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Conductor | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Montaje de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Conductor | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Cable de Guardia | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Montaje de Conjuntos de Suspensión y Anclaje para Cable de Guardia | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Fabricación de Placa de Numeración en Estructura Metálica | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Fabricación de Placa Peligro de Muerte en Estructura Metálica | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Ubicación de Placa de Numeración y Peligro de Muerte en las Estructuras | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Plano de Abatimiento de Conductores y Secuencia de fases | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Cubicación de Materiales y Estructuras | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Tablas de Tensado para Conductor | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Tablas de Tensado para Cable de Guardia | 19 días | 2009-08-23 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Diseño y fabricación de torre de conexión Patio 220 kV y 2º Banco de Autotransformadores. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Plano de diseño. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Plano de diseño patas y detalles. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Canastillo cable guardia y cruceta. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Viga. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Estructura parte superior. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Estructura parte inferior. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Estructura cara longitudinal y marco. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Cuerpo comun plano de fabricacion. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Extension plano de fabricacion. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Extension patas -1m y ±0. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Lista de materiales | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Proteccion antitrepado. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Dimensiones entre perforaciones de referencia. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Plantilla para montaje. | 26 días | 2009-08-16 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Diseño y construcción de fundación para torre de conexión entre Patio 220 kV y 2º Banco de Autotransformadores | 40 días | 2009-08-02 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Barras de fundacion. | 40 días | 2009-08-02 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | Torre tipo XX . Fundacion normal por tipos de suelos. Plantas. | 40 días | 2009-08-02 08:30 | 2009-09-10 19:00 | 29
29 | PLANOS CIVILES & ESTRUCTURALES | 210 días | 2009-03-30 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 29
29 | GENERALES | 202 días | 2009-03-30 08:30 | 2009-10-17 16:30 | 29
29 | Movimiento de Tierras. Diseño de Plataforma | 40 días | 2009-03-30 08:30 | 2009-05-08 16:30 | 29
29 | Urbanización Subestación | 26 días | 2009-09-22 08:30 | 2009-10-17 16:30 | 29
| DISEÑO DE ESTRUCTURAS | 67 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-10-25 16:30
30 | Diseño y fabricación de estructura para marco de líneas. Paños adicionales. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Plano de diseño. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Extensión. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Pilar Tramos 1 y 2. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Pilar tramos 3 y 4. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500kV. Pilar Tramo 5. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Viga Sup. Tramos 1 y 2. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Viga superior. Tramo 3. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de líneas 500 kV. Lista de Materiales. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura auxiliar para Banco Nº 2 de Autotransformadores. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Plano de diseño. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Extensión. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Pilar Tramos 1 y 2. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Pilar tramos 3 y 4. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500kV. Pilar Tramo 5. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Viga Sup. Tramos 1 y 2. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Viga superior. Tramo 3. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco auxiliar 500 kV. Lista de Materiales. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura para marco de barras. Paños adicionales. Patio 500 kV | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Estructura Marco de Barras 500 kV - Plano de Diseño. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de barras 500 kV. Pilar. Cuerpo superior. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de barras 500 kV. Pilar. Cuerpo inferior. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de barras 500 kV. Viga. Tramos 1 y 2. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de barras 500 kV. Viga. Tramo 3. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Marco de barras 500 kV. Lista de materiales. Fabricación y montaje. | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para desconectador pantógrafo. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para desconectador semipantógrafo. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para desconectadores. Paño adicional. Patio 220 kV | 40 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para transformador de corriente. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para transformador de corriente. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para transformador de potencial. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para transformador de potencial. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para aislador de pedestal. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para aislador de pedestal. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para pararrayos. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y fabricación de estructura soporte para pararrayos. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
31 | Diseño y fabricación de estructura soporte para configuración delta de los terciarios de los autotransformadores. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y fabricación de estructura soporte para Desconectador. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y fabricación de estructura soporte para Transformador de Potencial. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y fabricación de estructura soporte para Pararrayos. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y fabricación de estructura soporte para Aislador de Pedestal. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
| DISEÑO DE FUNDACIONES | 81 días | 2009-08-06 08:30 | 2009-10-25 16:30
30 | Diseño y construcción de fundación para interruptor de poder. Paños adicionales. Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundación para interruptor de poder. Paños adicional. Patio 220 kV | 26 días | 2009-09-05 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundación para autotransformadores Banco Nº 2. Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Autotransformador Banco Nº2. Patio 500 kV. Fundación. | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Autotransformador Banco Nº2. Patio 500 kV. Pileta colectora. | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Autotransformador Banco Nº2. Patio 500 kV. Cajas de anclaje. | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de sistema de captación y foso separador de aceite. Paños adicionales . Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Banco autotransformadores 500 kV. Foso separador agua-aceite. Planta, cortes y detalles. | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Sistema de Drenaje de Aceite. Plantas y Cortes. Dimensiones y Armaduras | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción muros cortafuegos. Banco Autotransformadores Nº 2. Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para marco de líneas. Paños adicionales. Patio 500 kV | 40 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para marco auxiliar. Banco autotransformadores Nº 2. Patio 500 kV | 40 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para marco de barras. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para desconectador. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para desconectador. Paño adicional. Patio 220 kV | 40 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para transformador de corriente. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para transformador de corriente. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para transformador de potencial. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para transformador de potencial. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para aislador de pedestal. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para aislador de pedestal. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para pararrayos. Paños adicionales. Patio 500 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones para pararrayos. Paño adicional. Patio 220 kV | 42 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
30 | Diseño y construcción de fundaciones estructura de configuración delta de los terciarios de los autotransformadores. Patio 66 kV | 56 días | 2009-08-06 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
31 | Diseño y construcción de fundaciones para Desconectador. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y construcción de fundaciones para Transformador de Potencial. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y construcción de fundaciones para Pararrayos. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
31 | Diseño y construcción de fundaciones para Aislador de Pedestal. Patio 66 kV | 42 días | 2009-09-14 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 31
30 | Diseño y construcción de canaletas de fuerza y control. Paños adicionales. Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-28 08:30 | 2009-10-25 16:30 | 30
30 | Diseño y construcción de canalizaciones de Alumbrado. Paños adicionales .Patio 500 kV | 28 días | 2009-09-03 08:30 | 2009-09-30 19:00 | 30
| MEMORIAS DE CÁLCULO | 208 días | 2009-04-27 08:30 | 2009-11-20 19:00
| MEMORIAS DE CÁLCULO ELÉCTRICAS | 208 días | 2009-04-27 08:30 | 2009-11-20 19:00
32 | Estudio y dimensionamiento de conductores para paños adicionales. Patio 500 kV | 35 días | 2009-10-17 08:30 | 2009-11-20 19:00 | 32
34 | Estudio y dimensionamiento de conductores para paño adicional. Patio 220 kV | 35 días | 2009-10-17 08:30 | 2009-11-20 19:00 | 34
35 | Estudio y dimensionamiento de conductores para línea de interconexión entre Patio 220 kV y 2º Banco de Autotransformadores | 26 días | 2009-09-21 08:30 | 2009-10-16 16:30 | 35
33 | Ampliación de malla de tierra subterránea y aérea para paños adicionales. Patio 500 kV | 26 días | 2009-04-27 08:30 | 2009-05-22 16:30 | 33
| MEMORIAS DE CÁLCULO CIVILES & ESTRUCTURALES | 56 días | 2009-07-22 08:30 | 2009-09-15 19:00
36 | Sistema receptor y separador de aceite autotransformadores. | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para torre de interconexión entre Patio 220 kV y 2º banco de autotransformadores | 30 días | 2009-08-17 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para marco de líneas. Paños adicionales. Patio 500 kV | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para marco auxiliar Banco Autotransformadores Nº 2. Patio 500 kV | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para marco de barras. Paños adicionales. Patio 500 kV | 56 días | 2009-07-22 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte desconectadores. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte desconectadores. Paño adicional. Patio 220 kV | 25 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte desconectadores. Patio 66 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte transformadores de corriente. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte transformadores de corriente. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte transformadores de potencial. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte transformadores de potencial. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte transformadores de potencial. Patio 66 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte pararrayos. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte pararrayos. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte pararrayos. Patio 66 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte aisladores de pedestal. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte aisladores de pedestal. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para soporte aisladores de pedestal. Patio 66 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para estructura configuración delta de los terciarios de los autotransformadores. Patio 500 kV | 41 días | 2009-08-06 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo estructural para muros cortafuegos. Paños adicionales. Patio 500 kV | 30 días | 2009-08-17 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para torre de interconexión entre Patio 220 kV y 2º banco de autotransformadores | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para marco de líneas. Paños adicionales. Patio 500 kV | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para marco auxiliar Banco de Autotransformadores Nº 2. Patio 500 kV | 54 días | 2009-07-24 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para marco de barras. Paños adicionales. Patio 500 kV | 56 días | 2009-07-22 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para soporte desconectadores. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para soporte desconectadores. Paño adicional. Patio 220 kV | 25 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte transformadores de corriente. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte transformadores de corriente. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte transformadores de potencial. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte transformadores de potencial. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte de pararrayos. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte de pararrayos. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte aisladores de pedestal. Paños adicionales. Patio 500 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para soporte aisladores de pedestal. Paño adicional. Patio 220 kV | 27 días | 2009-08-20 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundaciones para estructura configuración delta de los terciarios de los autotransformadores. Patio 500 kV | 41 días | 2009-08-06 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para interruptores de poder. Paños adicionales. Patio 500 kV | 25 días | 2009-08-22 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación para interruptores de poder. Paño adicional. Patio 220 kV | 20 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
36 | Cálculo de fundación autotransformadores. Banco Nº 2. Patio 500 kV | 20 días | 2009-08-27 08:30 | 2009-09-15 19:00 | 36
| INFORMES TÉCNICOS | 172 días | 2009-08-14 08:30 | 2010-02-01 19:00
37 | Análisis de la capacidad de los servicios auxiliares existentes | 40 días | 2009-08-14 08:30 | 2009-09-22 19:00 | 37
38 | Modificación de la malla de puesta a tierra existente y comportamiento con las nuevas condiciones de funcionamiento | 40 días | 2009-08-14 08:30 | 2009-09-22 19:00 | 38
39 | Configuración y definición de los sistemas de control y de protección correspondiente a las nuevas instalaciones. Paños adicionales Patios 220 kV y 500 kV | 26 días | 2009-10-02 08:30 | 2009-10-27 16:30 | 39
42 | Minuta de Alambrado Patio 220 kV | 42 días | 2009-11-22 08:30 | 2010-01-02 19:00 | 42
41 | Minuta de Alambrado Patio 500 kV | 42 días | 2009-11-22 08:30 | 2010-01-02 19:00 | 41
40 | Minuta de Alambrado Banco de Autotransformadores Nº 2 | 42 días | 2009-11-22 08:30 | 2010-01-02 19:00 | 40
43 | Coordinación y ajuste de protecciones. Paños adicionales Patios 220 kV y 500 kV | 63 días | 2009-12-01 08:30 | 2010-02-01 19:00 | 43
| Estudio de Coordinación de Aislamiento | 20 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-01 19:00
| Estudio de Determinacion de Cte. De Tiempo Primaria en TT/CC | 20 días | 2009-09-12 08:30 | 2009-10-01 19:00
| Planos y Documentos As-Built | 100 días | 2010-11-20 09:00 | 2011-02-28 09:00
| ESTUDIO AMBIENTAL; DECLARACIONES y ADENDAS | 180 días | 2009-06-01 09:00 | 2009-11-28 09:00
| APROBACION Y RESOLUCIÓN MEDIO AMBIENTAL | 0 días | 2009-12-01 09:00 | 2009-12-01 09:00
| PROGRAMA GENERAL DE SUMINISTROS | 741,94 días | 2008-09-05 09:00 | 2010-09-16 16:30
| SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS | 741,94 días | 2008-09-05 09:00 | 2010-09-16 16:30
| EQUIPOS DE PATIO | 741,94 días | 2008-09-05 09:00 | 2010-09-16 16:30
| EMISION OC TRANSFORMADORES DE PODER | 0 días | 2008-09-08 09:00 | 2008-09-08 09:00
| EMISION OC EQUIPOS MANIOBRA PATIO | 0 días | 2009-08-10 09:00 | 2009-08-10 09:00
| AUTO-TRANSFORMADORES 750 MVA | 668 días | 2008-09-05 09:00 | 2010-07-05 09:00
| INTERRUPTORE 550 kV (SF6) | 305 días | 2009-08-11 09:00 | 2010-06-12 09:00
| INTERRUPTOR DE 245 kV (SF6) | 284 días | 2009-09-23 16:30 | 2010-07-04 16:30
| DESCONECTADORES 550 kV, 245 kV y 66 kV | 248 días | 2009-08-11 09:00 | 2010-04-16 09:00
| TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 550 kV | 303 días | 2009-09-23 16:30 | 2010-07-23 16:30
| TRANSFORMADORES POTENCIALDE 550 kV | 358 días | 2009-09-23 16:30 | 2010-09-16 16:30
| TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL PARA SISTEMAS DE 245 kV | 243 días | 2009-09-23 16:30 | 2010-05-24 16:30
| PARARRAYOS PARA SISTEMAS 550 kV, DE 245 kV Y DE 66 kV | 231 días | 2009-11-22 16:30 | 2010-07-11 16:30
| AISLADORES DE PEDESTAL PARA SISTEMAS 550 kV - 245 kV. | 246 días | 2009-11-22 16:30 | 2010-07-26 16:30
| EQUIPOS DE PROTECCION, REGISTRO DE FALLAS y CONTROL | 304 días | 2009-09-30 16:30 | 2010-07-31 16:30
| OTROS SUMINISTROS | 257 días | 2009-10-19 08:30 | 2010-07-02 16:30
| CABLES DE PODER DE 66 kV, TERMINACIONES (MUFAS) | 123 días | 2009-12-21 16:30 | 2010-04-23 16:30
| CABLES DE CONTROL Y DE FUERZA DE BAJA TENSION | 160 días | 2009-12-21 16:30 | 2010-05-30 16:30
| CONECTORES AT DE EQUIPOS | 174 días | 2009-12-07 16:30 | 2010-05-30 16:30
| CABLE DE ALUMINIO | 193 días | 2009-12-21 16:30 | 2010-07-02 16:30
| CABLE MALLA A TIERRA y ACCESORIOS (MOLDES Y SOLDADURAS) | 54 días | 2009-10-19 08:30 | 2009-12-11 16:30
| ESTRUCTURAS ALTAS | 165 días | 2009-11-02 09:00 | 2010-04-16 09:00
| ESTRUCTURAS BAJAS DE EQUIPOS | 140 días | 2010-01-01 09:00 | 2010-05-21 09:00
| HERRAJES Y AISLADORES DE PATIO | 161 días | 2010-01-04 09:00 | 2010-06-14 09:00
| CONDUIT Y CANALIZACIONES DE PATIOS | 70 días | 2010-04-12 09:00 | 2010-06-21 09:00
| SUMINISTROS TORRE INTERCONEXIÓN DE PAÑOS | 92 días | 2010-01-04 09:00 | 2010-04-06 09:00
| TORRE | 77 días | 2010-01-04 09:00 | 2010-03-22 09:00
| CADENAS Y HERRAJES | 92 días | 2010-01-04 09:00 | 2010-04-06 09:00
OBRAS | INSTALACION DE FAENA | 15 días | 2009-12-01 09:00 | 2009-12-16 09:00 | OBRAS
OBRAS | Movilización a Obras | 3 días | 2009-12-01 09:00 | 2009-12-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalación de faenas de Cobra e ITO | 12 días | 2009-12-04 09:00 | 2009-12-16 09:00 | OBRAS
OBRAS | PROGRAMA DE EJECUCIÓN OBRAS DE SS/EE | 413 días | 2009-12-01 09:00 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | OBRAS TRANSFORMACIÓN PAÑO LINEA - PAÑO DE AUTO TRANSFORMADORES PATIO 245 kV. | 89 días | 2009-12-01 09:00 | 2010-02-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Entrega de AT para retiro de Chicotes y equipos existentes | 4 días | 2009-12-01 09:00 | 2009-12-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aprobacion de AT Local | 20 días | 2009-12-05 09:00 | 2009-12-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CONDUCTORES ALIMENTAN PAÑO 245 Kv. | 5 días | 2009-12-25 09:00 | 2009-12-30 09:00 | OBRAS
OBRAS | RETIRO DE EQUIPOS Y CONDUCTORES | 37 días | 2009-12-30 09:00 | 2010-02-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE EQUIPOS | 15 días | 2010-01-14 09:00 | 2010-01-29 09:00 | OBRAS
OBRAS | DEMOLICIÓN DE FUNDACIÓNES EXISTENTES | 25 días | 2010-01-19 09:00 | 2010-02-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | READECUACIÓN DE TERRENO | 12 días | 2010-02-01 09:00 | 2010-02-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | MALLA A TIERRA | 15 días | 2010-02-13 09:00 | 2010-02-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | OBRAS CIVILES PATIO DE 550KV Y 245 KV | 279 días | 2009-12-16 09:00 | 2010-09-21 09:00 | OBRAS
OBRAS | RETIRO DE CERCO EXISTENTE, RETIRO DE VEGETACION Y CAMINO | 17 días | 2009-12-16 09:00 | 2010-01-02 09:00 | OBRAS
OBRAS | RETIRO DE GRAVILLA PATIO DE 550 KV | 12 días | 2010-01-02 09:00 | 2010-01-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | AMPLIACIÓN PLATAFORMA PERIMETRAL PATIO DE 550 kV. | 45 días | 2009-12-23 09:00 | 2010-02-06 09:00 | OBRAS
OBRAS | PREPARACIÓN TERRENO SECTOR TORRE INTERCONEXIÓN | 7 días | 2010-02-06 09:00 | 2010-02-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACION TORRE | 50 días | 2010-02-13 09:00 | 2010-04-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | MALLA A TIERRA e INTERCONEXIONES | 30 días | 2010-02-06 09:00 | 2010-03-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | Ampliación Malla a Tierra Patio de 550 kV | 30 días | 2010-02-06 09:00 | 2010-03-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACIONES BASES TRANSF. Y MUROS | 132 días | 2010-02-26 09:00 | 2010-07-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACIONES AUTO TRANSFORMADORES | 105 días | 2010-02-26 09:00 | 2010-06-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Fundación Nº1 Adyacente a la Existente | 35 días | 2010-02-26 09:00 | 2010-04-02 09:00 | OBRAS
OBRAS | Fundación Nº2 Intermedia | 35 días | 2010-05-07 09:00 | 2010-06-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Fundación Nº3 Sector termino plataforma | 35 días | 2010-04-02 09:00 | 2010-05-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | CONSTRUCCIÓN MUROS CORTA FUEGOS | 132 días | 2010-02-26 09:00 | 2010-07-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS ALTAS 550 KV | 85 días | 2010-01-14 09:00 | 2010-04-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACIÓN ESTRUCTURAS BAJAS-EQUIPOS PATIO DE 550 kV. | 85 días | 2010-02-18 09:00 | 2010-05-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Interruptor 550 kV | 35 días | 2010-02-18 09:00 | 2010-03-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | Desconectadores | 75 días | 2010-02-28 09:00 | 2010-05-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Corriente | 50 días | 2010-03-10 09:00 | 2010-04-29 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Potencial | 45 días | 2010-03-20 09:00 | 2010-05-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aisladores de Pedestal | 60 días | 2010-03-10 09:00 | 2010-05-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pararrayos | 40 días | 2010-03-10 09:00 | 2010-04-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | FUNDACIÓN ESTRUCTURAS PATIO DE 245 kV. | 85 días | 2010-02-28 09:00 | 2010-05-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Fundación Marco de LAT | 40 días | 2010-02-28 09:00 | 2010-04-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | Interruptor 245 kV | 35 días | 2010-02-28 09:00 | 2010-04-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Desconectadores | 55 días | 2010-03-10 09:00 | 2010-05-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Trnaformadores de Corriente | 50 días | 2010-03-20 09:00 | 2010-05-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Potencial | 42 días | 2010-03-30 09:00 | 2010-05-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aisladores de Pedestal | 35 días | 2010-04-09 09:00 | 2010-05-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pararrayos | 35 días | 2010-04-19 09:00 | 2010-05-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | FOSO DE ACEITE | 75 días | 2010-07-08 09:00 | 2010-09-21 09:00 | OBRAS
OBRAS | CONTRUCCIÓN DE CANALETAS DE PATIO + BANDEJAS | 120 días | 2010-03-31 09:00 | 2010-07-29 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJES Y/O INSTALACIONES | 189 días | 2010-04-21 09:00 | 2010-10-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE TRAT. ACEITE Y ARMADO DE AUTO-TRANSFORMADORES | 78 días | 2010-08-01 09:00 | 2010-10-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje Autotransformadores Sobre Fundaciones | 17 días | 2010-08-01 09:00 | 2010-08-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalación Maq. De Tratamiento y Estanques Auxiliares | 8 días | 2010-08-18 09:00 | 2010-08-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Tratamiento Aceite (aprox. 83.000 lts x unidad) | 20 días | 2010-08-26 09:00 | 2010-09-15 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje de Piezas (Radiadores, Ventiladores, Bushings, etc.) | 8 días | 2010-09-15 09:00 | 2010-09-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Vacío del Transformador | 10 días | 2010-09-23 09:00 | 2010-10-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Llenado y Recirculado de Aceite en Autotransformadores | 15 días | 2010-10-03 09:00 | 2010-10-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE ESTRUCTURAS PATIO DE 550 kV. | 61 días | 2010-05-03 09:00 | 2010-07-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje De Estructuras Altas (Marcos de Línea y Marcos de Barra) | 55 días | 2010-05-03 09:00 | 2010-06-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje De Estructuras Equipos | 50 días | 2010-05-14 09:00 | 2010-07-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE ESTRUCTURAS PATIO 245 kV | 40 días | 2010-05-24 09:00 | 2010-07-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje De Estructuras Altas (Marcos de Línea) | 15 días | 2010-05-24 09:00 | 2010-06-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | Montaje De Estructuras Equipos | 40 días | 2010-05-24 09:00 | 2010-07-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE DE TORRE INTERCONEXIÓN | 15 días | 2010-04-21 09:00 | 2010-05-06 09:00 | OBRAS
OBRAS | INSTALACIÓN DE AISLACION Y BARRAS AREAS 550 kV | 35 días | 2010-06-27 09:00 | 2010-08-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | INSTALACIÓN DE AISLACION Y BARRAS AREAS 245 kV. | 28 días | 2010-07-03 09:00 | 2010-07-31 09:00 | OBRAS
OBRAS | INSTALACIÓN DE CADENAS, HERRAJES CONDUCTORES TORRE INTERCONEXIÓN | 5 días | 2010-07-31 09:00 | 2010-08-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE DE EQUIPOS PATIO DE 500 kV | 61,94 días | 2010-08-01 09:00 | 2010-10-01 16:30 | OBRAS
OBRAS | Interruptor 550 kV | 15 días | 2010-08-01 09:00 | 2010-08-16 09:00 | OBRAS
OBRAS | Desconectadores | 55 días | 2010-08-01 09:00 | 2010-09-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Corriente | 15 días | 2010-08-16 09:00 | 2010-08-31 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Potencial | 15 días | 2010-09-17 08:30 | 2010-10-01 16:30 | OBRAS
OBRAS | Aisladores de Pedestal | 30 días | 2010-08-16 09:00 | 2010-09-15 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pararrayos | 15 días | 2010-09-05 09:00 | 2010-09-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | Presentación AT Montaje Patio Energizado | 30 días | 2010-06-26 09:00 | 2010-07-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aprobación de AT Montaje Equipos patio de 245 Kv | 0 días | 2010-07-26 09:00 | 2010-07-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | MONTAJE DE EQUIPOS PATIO 245 kV | 45 días | 2010-07-31 09:00 | 2010-09-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Interruptor 245 kV | 7 días | 2010-07-31 09:00 | 2010-08-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Desconectadores | 37 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-09-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Corriente | 7 días | 2010-08-14 09:00 | 2010-08-21 09:00 | OBRAS
OBRAS | Transformadores de Potencial | 7 días | 2010-08-21 09:00 | 2010-08-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aisladores de Pedestal | 7 días | 2010-08-28 09:00 | 2010-09-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pararrayos | 10 días | 2010-09-04 09:00 | 2010-09-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA Y CONTROL 550 KV | 90 días | 2010-07-29 09:00 | 2010-10-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA Y CONTROL245 KV | 31 días | 2010-07-29 09:00 | 2010-08-29 09:00 | OBRAS
OBRAS | SISTEMA DE 550 KV | 198,06 días | 2010-07-04 08:30 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS INDIVIDUALES EQUIPOS PRIMARIOS DE PATIO 550 KV | 52,94 días | 2010-08-16 09:00 | 2010-10-07 16:30 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS INTERRUPTORES | 7 días | 2010-08-16 09:00 | 2010-08-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Medición de Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-08-16 09:00 | 2010-08-17 09:00 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Pérdidas | 1 día | 2010-08-17 09:00 | 2010-08-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos | 1 día | 2010-08-18 09:00 | 2010-08-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Análisis de humedad del gas SF6 | 1 día | 2010-08-19 09:00 | 2010-08-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | Estanqueidad (fuga de gas SF6) | 2 días | 2010-08-20 09:00 | 2010-08-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Verificación de umbrales de densímetro de monitoreo de gas SF6 | 1 día | 2010-08-22 09:00 | 2010-08-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS DESCONECTADORES | 21 días | 2010-09-10 09:00 | 2010-10-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 7 días | 2010-09-10 09:00 | 2010-09-17 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos | 7 días | 2010-09-17 09:00 | 2010-09-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Penetración de contactos | 7 días | 2010-09-24 09:00 | 2010-10-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 7 días | 2010-08-31 09:00 | 2010-09-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-08-31 09:00 | 2010-09-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Enrollados | 2 días | 2010-08-31 09:00 | 2010-09-02 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos (Unión cable-conector-terminal) | 1 día | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Pérdidas | 1 día | 2010-09-03 09:00 | 2010-09-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Relación de Transformación, Polaridad | 1 día | 2010-09-04 09:00 | 2010-09-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | Curvas de Saturación | 2 días | 2010-09-05 09:00 | 2010-09-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Revisión y Ajuste de Indicador de Nivel de Aceite | 1 día | 2010-09-03 09:00 | 2010-09-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 6 días | 2010-10-02 08:30 | 2010-10-07 16:30 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-10-02 08:30 | 2010-10-02 16:30 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Enrollados | 2 días | 2010-10-02 08:30 | 2010-10-03 16:30 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos (Unión cable-conector-terminal) | 1 día | 2010-10-04 08:30 | 2010-10-04 16:30 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Aislación | 1 día | 2010-10-05 08:30 | 2010-10-05 16:30 | OBRAS
OBRAS | Relación de Transformación, Polaridad | 1 día | 2010-10-06 08:30 | 2010-10-06 16:30 | OBRAS
OBRAS | Revisión y Ajuste de Indicador de Nivel de Aceite | 1 día | 2010-10-07 08:30 | 2010-10-07 16:30 | OBRAS
OBRAS | PARARRAYOS | 8 días | 2010-09-20 09:00 | 2010-09-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 4 días | 2010-09-20 09:00 | 2010-09-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Corriente de Fuga (de acuerdo con voltaje MCOV de los PPRR) | 4 días | 2010-09-24 09:00 | 2010-09-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Operación de contador de descarga | 4 días | 2010-09-24 09:00 | 2010-09-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | AISLADORES DE PEDESTAL | 7 días | 2010-09-15 09:00 | 2010-09-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aislación | 7 días | 2010-09-15 09:00 | 2010-09-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS TRANSFORMADORES DESFASADORES (2 Unidades) | 28 días | 2010-10-18 09:00 | 2010-11-15 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de resistencia de aislamiento | 5 días | 2010-10-18 09:00 | 2010-10-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de relación de Transformación | 7 días | 2010-10-23 09:00 | 2010-10-30 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de regidez dieléctrica del aceite | 4 días | 2010-10-30 09:00 | 2010-11-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de factor de potencia a Devanados | 6 días | 2010-11-03 09:00 | 2010-11-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de resistencia ohmica | 6 días | 2010-11-09 09:00 | 2010-11-15 09:00 | OBRAS
OBRAS | TRABAJOS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES Y COMUNICACIONES SISTEMA 550 KV | 168,06 días | 2010-07-04 08:30 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalaciones | 115,06 días | 2010-07-04 08:30 | 2010-10-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | Presentación AT Instalación de Tableros | 30 días | 2010-07-04 08:30 | 2010-08-02 16:30 | OBRAS
OBRAS | Aprobación AT | 0 días | 2010-08-02 16:30 | 2010-08-02 16:30 | OBRAS
OBRAS | Instalaciones y Conexión a Tablero de Fuerza CC y CA | 15 días | 2010-08-08 08:30 | 2010-08-22 16:30 | OBRAS
OBRAS | Instalación de Tableros de Control | 15 días | 2010-08-23 08:30 | 2010-09-06 16:30 | OBRAS
OBRAS | Instalación de Tableros de Pretecciones Sistema 1 y 2 | 15 días | 2010-09-07 08:30 | 2010-09-21 16:30 | OBRAS
OBRAS | Conexionado de Conductores de Patio en Tableros | 45 días | 2010-09-12 09:00 | 2010-10-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas Operacionales (SAT) | 53 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE CONTROL | 39 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-12-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Maniobra (Controlador de Paños y Autotransformadores) | 30 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-11-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Cierre de Int. En Condiciones de Sincronismo | 4 días | 2010-11-26 09:00 | 2010-11-30 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Transferencia entre Barras | 5 días | 2010-11-30 09:00 | 2010-12-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN | 24 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-11-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Medida de Variables | 10 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-11-06 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de pick-up, drop-out y Elementos de Protección | 10 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-11-06 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Tiempos de Operación | 5 días | 2010-10-27 09:00 | 2010-11-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Elementos Diferenciales | 8 días | 2010-11-06 09:00 | 2010-11-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Funciones Lógicas | 4 días | 2010-11-14 09:00 | 2010-11-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Disparo Real a Interruptores (c / simulación de fallas) | 2 días | 2010-11-18 09:00 | 2010-11-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Oscilografías y Registro de Fallas | 2 días | 2010-11-18 09:00 | 2010-11-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE SUPERVISION | 4 días | 2010-11-20 09:00 | 2010-11-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas Cuadro Alarmas | 4 días | 2010-11-20 09:00 | 2010-11-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Medidores | 3 días | 2010-11-20 09:00 | 2010-11-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS SIST. COMUNICACIÓN y SCADA | 14 días | 2010-12-05 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Sincronización Horaria (GPS) | 2 días | 2010-12-05 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Red de Comunicaciones e Id. De Equipos | 5 días | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-12 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Variables en SCADA (verificación mapa de memoria disp. IEC61850) | 7 días | 2010-12-12 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Control desde SCADA | 3 días | 2010-12-16 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA 550 KV | 60 días | 2010-11-19 09:00 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Energización Patio 550 KV | 60 días | 2010-11-19 09:00 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Elaboración AT Energización | 30 días | 2010-11-19 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Entrega de AT para energización | 0 días | 2010-12-19 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Entrega de Protocolos de Pruebas al CDEC | 10 días | 2010-12-09 09:00 | 2010-12-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aprobación de AT | 30 días | 2010-12-19 09:00 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Energización y Puesta en Servicio Patio 550 KV | 0 días | 2011-01-18 09:00 | 2011-01-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | SISTEMA DE 245 KV | 192 días | 2010-07-03 09:00 | 2011-01-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS INDIVIDUALES EQUIPOS PRIMARIOS DE PATIO 245 KV | 58 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-10-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS INTERRUPTORES | 7 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-08-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Medición de Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-08-07 09:00 | 2010-08-08 09:00 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Pérdidas | 1 día | 2010-08-08 09:00 | 2010-08-09 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos | 1 día | 2010-08-09 09:00 | 2010-08-10 09:00 | OBRAS
OBRAS | Análisis de humedad del gas SF6 | 1 día | 2010-08-10 09:00 | 2010-08-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Estanqueidad (fuga de gas SF6) | 2 días | 2010-08-11 09:00 | 2010-08-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | Verificación de umbrales de densímetro de monitoreo de gas SF6 | 1 día | 2010-08-13 09:00 | 2010-08-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS DESCONECTADORES | 21 días | 2010-09-13 09:00 | 2010-10-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 7 días | 2010-09-13 09:00 | 2010-09-20 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos | 7 días | 2010-09-20 09:00 | 2010-09-27 09:00 | OBRAS
OBRAS | Penetración de contactos | 7 días | 2010-09-27 09:00 | 2010-10-04 09:00 | OBRAS
OBRAS | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 7 días | 2010-08-21 09:00 | 2010-08-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-08-21 09:00 | 2010-08-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Enrollados | 2 días | 2010-08-21 09:00 | 2010-08-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos (Unión cable-conector-terminal) | 1 día | 2010-08-23 09:00 | 2010-08-24 09:00 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Pérdidas | 1 día | 2010-08-24 09:00 | 2010-08-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | Relación de Transformación, Polaridad | 1 día | 2010-08-25 09:00 | 2010-08-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Curvas de Saturación | 2 días | 2010-08-26 09:00 | 2010-08-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | Revisión y Ajuste de Indicador de Nivel de Aceite | 1 día | 2010-08-24 09:00 | 2010-08-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 6 días | 2010-08-28 09:00 | 2010-09-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 1 día | 2010-08-28 09:00 | 2010-08-29 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Enrollados | 2 días | 2010-08-28 09:00 | 2010-08-30 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Contactos (Unión cable-conector-terminal) | 1 día | 2010-08-30 09:00 | 2010-08-31 09:00 | OBRAS
OBRAS | Factor de Potencia de Aislación | 1 día | 2010-08-31 09:00 | 2010-09-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | Relación de Transformación, Polaridad | 1 día | 2010-09-01 09:00 | 2010-09-02 09:00 | OBRAS
OBRAS | Revisión y Ajuste de Indicador de Nivel de Aceite | 1 día | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-03 09:00 | OBRAS
OBRAS | PARARRAYOS | 8 días | 2010-09-14 09:00 | 2010-09-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Resistencia de Aislación | 4 días | 2010-09-14 09:00 | 2010-09-18 09:00 | OBRAS
OBRAS | Corriente de Fuga (de acuerdo con voltaje MCOV de los PPRR) | 4 días | 2010-09-18 09:00 | 2010-09-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Operación de contador de descarga | 4 días | 2010-09-18 09:00 | 2010-09-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | AISLADORES DE PEDESTAL | 7 días | 2010-09-04 09:00 | 2010-09-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aislación | 7 días | 2010-09-04 09:00 | 2010-09-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Trabajos Sistema Control, Protecciones y Comunicaciones Paño de 245 KV | 157 días | 2010-07-03 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Presentación AT Trabajos en Tableros energizados | 35 días | 2010-07-03 09:00 | 2010-08-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aprobación AT | 0 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-08-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalaciones | 80 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-10-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalaciones en Tablero RI-2 | 15 días | 2010-08-07 09:00 | 2010-08-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | Conexiones a RTU Existente | 15 días | 2010-08-22 09:00 | 2010-09-06 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalación de Equipos de Control | 25 días | 2010-09-06 09:00 | 2010-10-01 09:00 | OBRAS
OBRAS | Instalación de Protecciones paño y Dif. Barras | 25 días | 2010-10-01 09:00 | 2010-10-26 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas Operacionales (SAT) | 42 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE CONTROL | 24 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-11-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Maniobra (Controlador de Paños) | 15 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-11-10 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Cierre de Int. En Condiciones de Sincronismo | 4 días | 2010-11-10 09:00 | 2010-11-14 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Transferencia entre Barras | 5 días | 2010-11-14 09:00 | 2010-11-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN | 24 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-11-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Medida de Variables | 10 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-11-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de pick-up, drop-out y Elementos de Protección | 10 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-11-05 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Tiempos de Operación | 5 días | 2010-10-26 09:00 | 2010-10-31 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Elementos Diferenciales | 8 días | 2010-11-05 09:00 | 2010-11-13 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Funciones Lógicas | 4 días | 2010-11-13 09:00 | 2010-11-17 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Disparo Real a Interruptores (c / simulación de fallas) | 2 días | 2010-11-17 09:00 | 2010-11-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Oscilografías y Registro de Fallas | 2 días | 2010-11-17 09:00 | 2010-11-19 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS ESQUEMAS DE SUPERVISION | 4 días | 2010-11-19 09:00 | 2010-11-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas Cuadro Alarmas | 4 días | 2010-11-19 09:00 | 2010-11-23 09:00 | OBRAS
OBRAS | Medidores | 3 días | 2010-11-19 09:00 | 2010-11-22 09:00 | OBRAS
OBRAS | PRUEBAS SIST. COMUNICACIÓN y SCADA | 14 días | 2010-11-23 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Pruebas de Sincronización Horaria (GPS) | 2 días | 2010-11-23 09:00 | 2010-11-25 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba Red de Comunicaciones e Id. De Equipos | 5 días | 2010-11-25 09:00 | 2010-11-30 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Variables en SCADA (verificación mapa de memoria disp. IEC61850) | 7 días | 2010-11-30 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Prueba de Control desde SCADA | 3 días | 2010-12-04 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Elaboración AT Energización | 35 días | 2010-11-02 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Entrega de AT para energización | 0 días | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | Entrega de Protocolos de Pruebas al CDEC | 10 días | 2010-11-27 09:00 | 2010-12-07 09:00 | OBRAS
OBRAS | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA 245 KV | 35 días | 2010-12-07 09:00 | 2011-01-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Energización Patio 245 KV | 35 días | 2010-12-07 09:00 | 2011-01-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Aprobación de AT | 35 días | 2010-12-07 09:00 | 2011-01-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | Energización y Puesta en Servicio Patio 245 KV | 0 días | 2011-01-11 09:00 | 2011-01-11 09:00 | OBRAS
OBRAS | FECHA LÍMITE TERMINO DE OBRAS | 0 días | 2011-02-28 09:00 | 2011-02-28 09:00 | OBRAS
OBRAS | LLEGADA DE AUTO TRANSFORMADOR | 0 días | 2010-07-05 09:00 | 2010-07-05 09:00 | OBRAS
| 2008 | 0 días | 2008-04-28 08:30 | 2008-04-28 08:30
| 2009 | 0 días | 2009-01-01 09:00 | 2009-01-01 09:00
| 2010 | 0 días | 2010-01-01 09:00 | 2010-01-01 09:00
| 2011 | 0 días | 2011-01-01 09:00 | 2011-01-01 09:00

## Hoja3 (hidden)
CUADRO DE AVANCE DE OBRAS CIVILES SEGÚN HITO DEL 26-01-2010 | [11 empty] | Programado a la Fecha |  | Real a la Fecha
[12 empty] | 82.78% |  | 85.33%
[16 empty] | A la Fecha | 2010-01-05
Listado de Fundaciones
Items | Codigo | Fundación | Días | Fechas Programadas |  | % Peso Relativo | Días Trancurridos | % Avance General Programado | Avace Acumulado Programado |  | % Avance General Real | DELTA | Avace Acumulado Real |  | Desviación
|  |  |  | Inicio | Fín |  |  |  | Avance Absoluto | Avance Ponderado |  |  | Avance Absoluto | Avance Ponderado
1899-12-31 | F 01 | Pilar Cable de Guardia | 1900-02-09 | 2009-10-17 | 2009-11-27 | 35% | 1900-03-21 | 97.88% | 100% | 35% | 99.22% | 1.336% | 100% | 35% | 0%
1900-01-01 | F 04 A | Pilar Marco Barra con Extención | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0% |  | F 01 | [6 empty] | X(X) | Fundación Existente - Sin Modificaciones |  | / %
1900-01-02 | F 04 B | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-03 | F 04 C | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-04 | F 04 D | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0% | [8 empty] | X(X) | Sin comenzar |  | 0%
1900-01-05 | F 04 E | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-06 | F 04 F | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-07 | F 04 G | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0% | [8 empty] | X(X) | Excavaciones |  | 20%
1900-01-08 | F 04 H | Pilar Marco Barra | 1900-02-26 | 2009-10-26 | 2009-12-23 | 6.5% | 72 |  | 100% | 6.5% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-09 | F 04 I | Pilar Marco Barra | 1900-03-26 | 2009-10-26 | 2010-01-20 | 6.5% | 72 |  | 83.72% | 5.442% |  |  | 94% | 32.9% | 10.28%
1900-01-10 | F 04 J | Pilar Marco Barra | 1900-03-26 | 2009-10-26 | 2010-01-20 | 6.5% | 72 |  | 83.72% | 5.442% |  |  | 94% | 32.9% | 10.28% | [8 empty] | X(X) | Emplantillado |  | 5%
1900-01-11 | F 02 A - 1 | Desconectador BT - ACOPL | 1900-01-11 | 2010-01-08 | 2010-01-20 | 6.571% | 0 | 32.21% | 0% | 0% | 32.55% | 0.3389% | 2% | 0.7% | 2%
1900-01-12 | F 02 A - 2 | Desconectador BT - MAIT 3 | 1900-03-14 | 2009-10-17 | 2009-12-30 | 6.571% | 81 |  | 100% | 6.571% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-13 | F 02 A - 3 | Desconectador BT - MAIT 2 | 1900-03-14 | 2009-10-17 | 2009-12-30 | 6.571% | 81 |  | 100% | 6.571% |  |  | 100% | 35% | 0% | [8 empty] | X(X) | Enfierradura |  | 10%
1900-01-14 | F 02 A - 4 | Desconectador BT - MAIT 1 | 1900-03-14 | 2009-10-17 | 2009-12-30 | 6.571% | 81 |  | 100% | 6.571% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-15 | F 02 A - 5 | Desconectador BT - Carrera Pinto | 1900-03-14 | 2009-10-17 | 2009-12-30 | 6.571% | 81 |  | 100% | 6.571% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-16 | F 02 B | Desconectador Paño ACOPL | 1900-01-11 | 2010-01-08 | 2010-01-20 | 6.571% | 0 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | X(X) | Hormigón |  | 25%
1900-01-17 | F 07 - 1 | Desconectador Pantógrafo | 1900-03-14 | 2009-10-17 | 2009-12-30 | 2.19% | 81 |  | 100% | 2.19% |  |  | 100% | 35% | 0%
1900-01-18 | F 07 - 2 | Desconectador Pantógrafo | 1900-04-04 | 2009-10-17 | 2010-01-20 | 2.19% | 81 |  | 85.26% | 1.868% |  |  | 90% | 31.5% | 4.737% |  |  | F 03 - 1
1900-01-19 | F 07 - 3 | Desconectador Pantógrafo | 1900-04-04 | 2009-10-17 | 2010-01-20 | 2.19% | 81 |  | 85.26% | 1.868% |  |  | 90% | 31.5% | 4.737% | [8 empty] | X(X) | Moldaje |  | 10%
1900-01-20 | F 03 - 1 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 | 15.36% | 80.82% | 1.024% | 16.24% | 0.8825% | 100% | 35% | 19.18%
1900-01-21 | F 03 - 2 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% |  |  | F 03 - 2 | F 03 - 3
1900-01-22 | F 03 - 3 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% | [8 empty] | X(X) | Pernos de Anclaje |  | 15%
1900-01-23 | F 03 - 4 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 97% | 33.95% | 16.18%
1900-01-24 | F 03 - 5 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 0% | 0% | -80.82%
1900-01-25 | F 03 - 6 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% | [8 empty] | X(X) | Hormigón Vástago |  | 5%
1900-01-26 | F 03 - 7 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 0% | 0% | -80.82% |  |  | F 02 B
1900-01-27 | F 03 - 8 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-01-28 | F 03 - 9 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% | [8 empty] | X(X) | Fundación Terminada |  | 10%
1900-01-29 | F 03 - 10 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-01-30 | F 03 - 11 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% |  |  | F 07 - 1 | F 03 - 4 | F 03 - 5
1900-01-31 | F 03 - 12 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-01 | F 03 - 13 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-02 | F 03 - 14 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% |  |  | F 03 - 6 | F 07 - 2 | F 03 - 7
1900-02-03 | F 03 - 15 | Pedestal ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 85% | 29.75% | 4.178%
1900-02-04 | F 03 - 16 | Pedestal BT - ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 | 15.36% | 80.82% | 1.024% | 15.33% | -0.0295% | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-05 | F 03 - 17 | Pedestal BT - ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-06 | F 03 - 18 | Pedestal BT - ACOPL | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% |  |  | F 03 - 8 | F 03 - 9 | F 07 - 3
1900-02-07 | F 03 - 19 | Pedestal BT - MAIT 3 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 94% | 32.9% | 13.18%
1900-02-08 | F 03 - 20 | Pedestal BT - MAIT 3 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-09 | F 03 - 21 | Pedestal BT - MAIT 3 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 85% | 29.75% | 4.178%
1900-02-10 | F 03 - 22 | Pedestal BT - MAIT 2 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18% |  |  | F 03 - 10 | F 03 - 11 | F 03 - 12
1900-02-11 | F 03 - 23 | Pedestal BT - MAIT 2 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-12 | F 03 - 24 | Pedestal BT - MAIT 2 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 25% | 8.75% | -55.82%
1900-02-13 | F 03 - 25 | Pedestal BT - MAIT 1 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 90% | 31.5% | 9.178%
1900-02-14 | F 03 - 26 | Pedestal BT - MAIT 1 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 70% | 24.5% | -10.82%
1900-02-15 | F 03 - 27 | Pedestal BT - MAIT 1 | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 23% | 8.05% | -57.82% |  |  | F 06 - 1 | F 06 - 2 | F 06 - 3
1900-02-16 | F 03 - 28 | Pedestal BT - Carrera Pinto | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-17 | F 03 - 29 | Pedestal BT - Carrera Pinto | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 100% | 35% | 19.18%
1900-02-18 | F 03 - 30 | Pedestal BT - Carrera Pinto | 1900-03-13 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1.267% | 59 |  | 80.82% | 1.024% |  |  | 23% | 8.05% | -57.82%
1900-02-19 | F 05 - 1 | Transformador de Corriente - 1 | 1900-01-30 | 2009-12-19 | 2010-01-19 | 2.333% | 18 | 4.065% | 58.06% | 1.355% | 6.3% | 2.235% | 100% | 35% | 41.94% |  |  | F 05 - 1 | F 05 - 2 | F 05 - 3
1900-02-20 | F 05 - 2 | Transformador de Corriente - 2 | 1900-01-30 | 2009-12-19 | 2010-01-19 | 2.333% | 18 |  | 58.06% | 1.355% |  |  | 100% | 35% | 41.94%
1900-02-21 | F 05 - 3 | Transformador de Corriente - 3 | 1900-01-30 | 2009-12-19 | 2010-01-19 | 2.333% | 18 |  | 58.06% | 1.355% |  |  | 70% | 24.5% | 11.94%
1900-02-22 | F 06 - 1 | Interruptor 220 kV | 1900-01-26 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 3% | 29 | 9% | 100% | 3% | 8.67% | -0.33% | 100% | 35% | 0%
1900-02-23 | F 06 - 2 | Interruptor 220 kV | 1900-01-26 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 3% | 29 |  | 100% | 3% |  |  | 95% | 33.25% | -5% |  |  | F 03 - 13 | F 03 - 14 | F 03 - 15
1900-02-24 | F 06 - 3 | Interruptor 220 kV | 1900-01-26 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 3% | 29 |  | 100% | 3% |  |  | 94% | 32.9% | -6%
RESUMEN DE OBRAS CIVILES PROGRAMA MAESTRO
|  | Items |  |  | Peso % c/r Obras | % c/r OOCC | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fín | Días Trancurridos | Avance Acumulado Absoluto |  | Avance Acumulado Ponderado
[17 empty] | F 04 B | F 02 A - 1 |  |  | F 02 A - 2 |  | F 04 D |  |  | F 02 A - 3 |  |  | F 02 A - 4 |  |  | F 04 F | F 02 A - 5 |  |  | F 04 H | F 04 J
|  | OBRAS CIVILES |  |  | 20% | 100% | 122 | 2009-10-01 | 2010-01-30 | 1900-04-06 | Real | Prog. | Real | Prog.
|  | RETIRO DE GRAVILLA |  |  | 0.2% | 1% | 1900-01-07 | 2009-10-01 | 2009-10-08 | 1900-04-06 | 100% | 100% | 1% | 1% | 0%
|  | AMPLIACIÓN MALLA A TIERRA E INTERCONEXIONES |  |  | 1.2% | 6% | 29 | 2010-02-10 | 2010-03-10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS ALTAS (MARCOS LAT) |  |  | 4.2% | 21% | 96 | 2009-10-17 | 2010-01-20 | 1900-03-21 | 99.22% | 84.38% | 20.84% | 17.72% | 14.84%
|  | MARCOS DE LÍNEA |  |  | 1.47% | 35% | 42 | 2009-10-17 | 2009-11-27 | 1900-03-21 | 100% | 100% | 35% | 35% | 0%
|  | MARCOS DE BARRA |  |  | 2.73% | 65% | 87 | 2009-10-26 | 2010-01-20 | 1900-03-12 | 98.8% | 82.76% | 64.22% | 53.79% | 16.04% |  |  | F 03 - 16 | F 03 - 17 |  | F 03 - 19 | F 03 - 20 |  |  |  | F 03 - 22 |  | F 03 - 23 |  | F 03 - 25 | F 03 - 26 |  |  | F 03 - 28 | F 03 - 29
|  | FUNDACIÓN ESTRUCTURAS BAJAS-EQUIPOS |  |  | 9.4% | 47% | 96 | 2009-10-17 | 2010-01-20 | 1900-03-21 | 81.39% | 78.05% | 38.25% | 36.68% | 3.345%
|  | DESCONECTADORES |  |  | 4.324% | 46% | 96 | 2009-10-17 | 2010-01-20 | 1900-03-21 | 75.78% | 74.5% | 34.86% | 34.27% | 1.275%
|  | INTERRUPTORES |  |  | 0.846% | 9% | 28 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 1900-01-28 | 96.33% | 100% | 8.67% | 9% | -3.667% |  |  | F 03 - 18 |  |  | F 03 - 21 |  |  |  |  | F 03 - 24 |  |  |  |  | F 03 - 27 |  |  |  | F 03 - 30
|  | AISLADORES DE PEDESTAL |  |  | 3.572% | 38% | 74 | 2009-11-08 | 2010-01-20 | 1900-02-27 | 83.07% | 80.82% | 31.57% | 30.71% | 2.245%
|  | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE |  |  | 0.658% | 7% | 32 | 2009-12-19 | 2010-01-19 | 1900-01-17 | 90% | 58.06% | 6.3% | 4.065% | 31.94%
|  | AMPLIACIÓN SALA DE CONTROL |  |  | 3% | 15% | 78 | 2009-11-09 | 2010-01-25 | 1900-02-26 | 76% | 74.36% | 11.4% | 11.15% | 1.641%
|  | CONTRUCCIÓN DE CANALETAS DE PATIO + BANDEJAS |  |  | 2% | 10% | 20 | 2010-01-11 | 2010-01-30 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[17 empty] | F 04 A | [5 empty] | F 04 C | [8 empty] | F 04 E |  |  |  | F 04 G | F 04 I
[11 empty] | Avance Prog. GL |  | 66.56%
[11 empty] | Avance Real GL |  | 71.49%
4.936%
[5 empty] | Promedio OOCC |  |  |  | 86.09%
Formulas:
Días = +[Fín]-[Fechas Programadas]
Días Trancurridos = IF([Fechas Programadas]<Y5,Y5-[Fechas Programadas]+1,0)
Items = 1+[Items, row above]
Avance Ponderado = IF([Fecha de Inicio]<Y5,Y5-[Fecha de Inicio]+1,0)

## Tapa Doc
ANEXO 2
LISTA DE SEÑALES TELECONTROL

## CARGA
PROYECTO | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO | LISTA DE SEÑALES TELECONTROL PTAS TALAGANTE: SISTEMA CARGA
TAG | SERVICIO | TIPO INSTRUMENTO | TIPO SEÑAL | RANGO (PLC) | UNIDAD | CONEXIONADO /TDI | OBSERVACIONES
LT-100 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101/TK-102 | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-101 | FALLA NIVEL CONTINUO POZO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101/TK-102 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | --
LSL-101 | NIVEL BAJO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-101 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSHH-101 | NIVEL ALTO-ALTO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSL-102 | NIVEL BAJO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-102 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSHH-102 | NIVEL ALTO-ALTO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-104 | NIVEL ALTO DERRAME PILETAS ESTANQUES HIPOCLORITO | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | % | TC-7
HS-101A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF EV-101 ENTRADA TK-101 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-101B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF EV-101 ENTRADA TK-101 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-101C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF EV-101 ENTRADA TK-101 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-102A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF EV-102 ENTRADA TK-102 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-102B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF EV-102 ENTRADA TK-102 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-102C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF EV-102 ENTRADA TK-102 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-101 | PARTIR/PARA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | SWITCH MANUAL | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-101A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-101B | LOCAL/REMOTO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XS-101B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | INDICACIÓN | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XA-101 | INDICACIÓN FALLA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-102 | PARTIR/PARA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | SWITCH MANUAL | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-102A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-102B | LOCAL/REMOTO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XS-102B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | INDICACIÓN | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XA-102 | INDICACIÓN FALLA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --

## TRASVASIJE
PROYECTO | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO | LISTA DE SEÑALES TELECONTROL PTAS TALAGANTE: SISTEMA TRASVASIJE
TAG | SERVICIO | TIPO INSTRUMENTO | TIPO SEÑAL | RANGO (PLC) | UNIDAD | CONEXIONADO /TDI | OBSERVACIONES
LT-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-103 | FALLA NIVEL CONTINUO POZO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSLL-103 | NIVEL BAJO BAJO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSL-103 | NIVEL BAJO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-103 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSHH-103 | NIVEL ALTO-ALTO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-103A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF EV-103 ENTRADA TK-103 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-103B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF EV-103 ENTRADA TK-103 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-103C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF EV-103 ENTRADA TK-103 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-104A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF EV-104 SALIDA TK-101 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-104B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF EV-104 SALIDA TK-101 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-104C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF EV-104 SALIDA TK-101 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-105A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF EV-105 SALIDA TK-102 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-105B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF EV-105 SALIDA TK-102 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-105C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF EV-105 SALIDA TK-102 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-107A | ABRIR/CERRAR | VALVULA ON-OFF BY-PASS | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-107B | ESTADO ABIERTO | VALVULA ON-OFF BY-PASS | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-107C | ESTADO CERRADO | VALVULA ON-OFF BY-PASS | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7

## DOSIFICACIÓN
PROYECTO | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO | LISTA DE SEÑALES TELECONTROL PTAS TALAGANTE: SISTEMA DOSIFICACIÓN
TAG | SERVICIO | TIPO INSTRUMENTO | TIPO SEÑAL | RANGO (PLC) | UNIDAD | CONEXIONADO /TDI | OBSERVACIONES
LT-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101/TK-102 | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-103 | FALLA NIVEL CONTINUO POZO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103/TK-102 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | --
FIT-101 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-103 | SENSOR DE FLUJO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-101 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-103 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | --
FIT-102 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-104 | SENSOR DE FLUJO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-102 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-104 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | --
FIT-103 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-105 | SENSOR DE FLUJO | AI | 0-100 | % | TC-7
XA-103 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-105 | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | --
LSL-103 | NIVEL BAJO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-103 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSHH-103 | NIVEL ALTO-ALTO ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
LSH-105 | NIVEL DERRAME PILETA SKID HIPOCLORITO | SWITCH DE NIVEL TIPO FLOTADOR | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
BD-101 | NIVEL DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BOMBA BD-101 | BOMBA DOSIFICADORA | AI | 0-100 | % | TC-7 | --
HS-101 | PARTIR/PARAR BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | SWITCH MANUAL | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-101A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-101B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XS-101B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | INDICACIÓN | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XA-101 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
BD-102 | NIVEL DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BOMBA BD-102 | BOMBA DOSIFICADORA | AI | 0-100 | % | TC-7 | --
HS-102 | PARTIR/PARAR BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | SWITCH MANUAL | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-102A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-102B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XS-102B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | INDICACIÓN | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XA-102 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
BD-103 | NIVEL DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BOMBA BD-103 | BOMBA DOSIFICADORA | AI | 0-100 | % | TC-7 | --
HS-103 | PARTIR/PARAR BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | SWITCH MANUAL | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-103A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-103B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | SWITCH MANUAL | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XS-103B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | INDICACIÓN | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
XA-103 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | ALARMA | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
BD-101 | CONSIGNA DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | SEÑAL AO DE REFERENCIA BOMBA DOSIFICADORA BD-101 | AO | 0-100 | % | TC-7
BD-102 | CONSIGNA DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | SEÑAL AO DE REFERENCIA BOMBA DOSIFICADORA BD-102 | AO | 0-100 | % | TC-7
BD-103 | CONSIGNA DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | SEÑAL AO DE REFERENCIA BOMBA DOSIFICADORA BD-103 | AO | 0-100 | % | TC-7
AIT-101 | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | AI | 0-100 | % | TC-7 | --
XS-101 | FALLA ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7 | --
HS-106A | ABRIR/CERRAR | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-106B | ESTADO ABIERTO | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-106C | ESTADO CERRADO | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-108A | ABRIR/CERRAR | EV-108 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-108B | ESTADO ABIERTO | EV-108 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-108C | ESTADO CERRADO | EV-108 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-109A | ABRIR/CERRAR | EV-109 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-109B | ESTADO ABIERTO | EV-109 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-109C | ESTADO CERRADO | EV-109 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-110A | ABRIR/CERRAR | EV-110 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-110B | ESTADO ABIERTO | EV-110 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-110C | ESTADO CERRADO | EV-110 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-111A | ABRIR/CERRAR | EV-111 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-111B | ESTADO ABIERTO | EV-111 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-111C | ESTADO CERRADO | EV-111 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-112A | ABRIR/CERRAR | EV-112 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-112B | ESTADO ABIERTO | EV-112 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-112C | ESTADO CERRADO | EV-112 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-113A | ABRIR/CERRAR | EV-113 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-113B | ESTADO ABIERTO | EV-113 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-113C | ESTADO CERRADO | EV-113 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-114A | ESTADO CERRADO | EV-114 - VALVULA LAVADO SKID | DO | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-114B | ESTADO CERRADO | EV-114 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7
HS-114C | ESTADO CERRADO | EV-114 - VALVULA LAVADO SKID | DI | 0-1 | LÓGICO | TC-7