## Data Proyectos
|  | Proyectos | Proyecto Reducción de Emisiones | [17 empty] | Proyecto Reemplazo Torre Absorción PLG1 | [5 empty] | Proyecto ACB Minera Valle Central | [5 empty] | Reemplazo Reemplazo Puente Grúa | [8 empty] | Mejoramiento PLG1
|  | Contratos | Prefactibilidad SRE |  |  | Ingenieria Obras Tempranas |  |  | EPC Reducción Emisiones |  |  | Estudio Geotecnia SRE. |  |  | Alimentación Eléctrica SRE |  |  | Ampliación Instalación Casa Blanca |  |  | Ingenieria Perfil Torre Absorción |  |  | Reemplazo Torre Absorción PLG1 |  |  | Ingenieria Basica ACB |  |  | EPC Proyecto ACB |  |  | Ingenieria Perfil Puente Grúa |  |  | Obras Civiles Puentes Grúa |  |  | Estructura y Obras Eléctricas |  |  | Ingenieria Prefactibilidad | [5 empty] | 180
|  | Contratista | Worley Parsons |  |  | Worley Parsons |  |  | CPPE - Salfa Montajes |  |  | Idiem |  |  | Pais |  |  | Solmex |  |  | Interno |  |  | Nexxo / Proingesa - Alpa |  |  | Interno |  |  | Conpax - Shimin |  |  | Segman |  |  | Echeverria Izquierdo |  |  | Sigdo Kopper |  |  | Fluor
|  | Etapa ciclo vida | Ingenieria prefactibilidad |  |  | Ingenieria Basica |  |  | Ingenieria Detalles y Construcción |  |  | Ingenieria Detalles y Construcción |  |  | Construcción |  |  | Ingenieria Detalles y Construcción |  |  | Ingenieria Perfil |  |  | Ingenieria Detalles y Construcción |  |  | Ingenieria Basica |  |  | Ingenieria Detalles y Construcción |  |  | Ingenieria Perfil |  |  | Construcción |  |  | Construcción |  |  | Ingenieria Prefactibilidad
|  | HH totales | 81000 |  |  | 267300 |  |  | 2511000 |  |  | 76500 |  |  | 130500 |  |  | 103500 |  |  | 13500 |  |  | 702000 |  |  | 225000 |  |  | 693000 | [11 empty] | 122400
|  | Inversión ($USD) | 1500000 |  |  | 6500000 |  |  | 50000000 |  |  | 600000 |  |  | 500000 |  |  | 250000 |  |  | 50000 |  |  | 16000000 |  |  | 3500000 |  |  | 38000000 |  |  | 800000 |  |  | 4000000 |  |  | 7000000 |  |  | 2200000
|  | Plazo (dias corridos) | 180 |  |  | 330 |  |  | 540 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 90 |  |  | 360 |  |  | 300 |  |  | 420 |  |  | 90 |  |  | 270 |  |  | 360 |  |  | 240
|  | Personal propio | 3 |  |  | 7 |  |  | 25 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 17 |  |  | 22 |  |  | 5
|  | Personal contratista | 12 |  |  | 20 |  |  | 130 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 12 |  |  | 70 |  |  | 180 |  |  | 12 |  |  | TOTAL
|  |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  | Ocurrencia | Impacto |  |  | Ponderación Base Datos
Etapa | Tipo | Descripción | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) | Veces | Plazo (horas) | Costo (USD$) |  | Plazo |  | Costo
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Definición muy vaga del proyecto. | 2 | 18 | 6783.75 | 3 | 9 | 15828.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4522.5 |  |  |  | 0 | 4.05 | 3391.875 |  |  |  | 0 | 15.3 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 22612.5 | 1 | 15 | 7537.5 | [6 empty] | 1 | 30 | 18843.75 | 10 | 95.35 | 79520.625 |  | 560.15 | 6.796% | 606768.75 | 1.894%
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Mala gestión de los requerimientos del proyecto | [16 empty] | 1.8 | 678.375 |  |  |  | 1 | 45.9 | 16959.375 |  |  |  | 1 | 3 | 16959.375 | 2 | 20 | 10050 | [6 empty] | 2 | 40 | 25125 | 6 | 110.7 | 69772.125
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Enfasis en el nombre y no especialización de la empresa. | 1 | 27 | 4522.5 | 0 | 18 | 10552.5 | 0 | 0 | 37687.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1.8 | 339.1875 |  |  |  | 1 | 15.3 | 20351.25 |  |  |  | 1 | 2 | 11306.25 | 1 | 4 | 2010 | [6 empty] | 1 | 14 | 8793.75 | 6 | 82.1 | 95562.9375
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Poco enfasis en la experiencia del personal clave | 1 | 13.5 | 6783.75 | 0 | 9 | 15828.75 | 1 | 4.5 | 56531.25 | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  | 1 | 13.5 | 678.375 |  |  |  | 2 | 61.2 | 50878.125 |  |  |  | 1 | 2 | 12436.875 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 8 | 104.6 | 143137.125
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Espectro de empesas acotado | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84796.875 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 30.6 | 35614.6875 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.6 | 120411.5625
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Excesivas iteraciones con Abastecimientos. | 2 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 27 | 62184.375 | 1 | 13.5 | 9045 |  |  |  | 3 | 36 | 6783.75 |  |  |  | 1 | 15.3 | 20351.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 11 | 127.8 | 98364.375
Ingenieria | Técnicas | Se analizan demasiadas opciones | 1 | 18 | 28265.625 | 3 | 27 | 50878.125 | 2 | 9 | 467325 | 1 | 12.6 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 40.5 | 7914.375 | 3 | 45.9 | 79143.75 | 3 | 48.6 | 28265.625 | 1 | 4 | 106844.0625 | 3 | 40 | 60300 | [6 empty] | 5 | 100 | 150750 | 23 | 359.1 | 979686.5625 |  | 1858.22 | 22.55% | 4781940.75 | 14.93%
Ingenieria | Técnicas | No se encuentra bien acotado el alcance del servicio | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 | 3731.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 0 | 1 | 0 | 14132.8125 | 1 | 1 | 22895.1562 | 1 | 4 | 6030 | [6 empty] | 1 | 20 | 30150 | 5 | 41.65 | 76939.0312
Ingenieria | Técnicas | Bajo involucramiento del cliente final (usuario) | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 2.07 | 339.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113.4 | 14132.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 115.47 | 14472
Ingenieria | Técnicas | Poca agilidad/atribución toma definiciones claves | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 36 | 146039.0625 | 1 | 3.6 | 1959.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.5 | 5087.8125 | 4 | 61.2 | 141328.125 | 2 | 32.4 | 28265.625 | 2 | 12 | 305268.75 | 2 | 25 | 37687.5 | [6 empty] | 2 | 50 | 75375 | 20 | 278.7 | 741011.625
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación del plazo de construcción en la etapa de la ingenieria | 1 | 9 | 22612.5 | 1 | 36 | 40702.5 | 2 | 18 | 292078.125 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 678.375 | 1 | 15.3 | 28265.625 | 1 | 81 | 11306.25 | 1 | 1 | 23403.9375 | 2 | 15 | 22612.5 | [6 empty] | 1 | 17 | 25627.5 | 11 | 214.8 | 467287.3125
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación costos de construcción. | 1 | 18 | 33918.75 | 1 | 18 | 61053.75 | 4 | 27 | 584156.25 | 1 | 7.2 | 979.875 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1356.75 | 0 | 15.3 | 28265.625 | 3 | 0 | 56531.25 | 1 | 4 | 101756.25 | 2 | 15 | 22612.5 | [6 empty] | 1 | 10 | 15075 | 14 | 128 | 905706
Ingenieria | Constructibilidad | Pocas visitas a terreno, quedan interferencias sin detectar. | 4 | 135 | 141328.125 | 1 | 9 | 254390.625 | 1 | 36 | 146039.0625 | 1 | 9 | 979.875 |  |  |  | 1 | 12.6 | 678.375 | 1 | 9 | 1017.5625 | 3 | 15.3 | 56531.25 | 0 | 48.6 | 0 | 2 | 5 | 127195.3125 | 3 | 40 | 60300 | [6 empty] | 5 | 65 | 97987.5 | 22 | 384.5 | 886447.6875
Ingenieria | Constructibilidad | Exceso de entregables que no aportan al proyecto. | 3 | 90 | 84796.875 | 4 | 45 | 152634.375 | 1 | 18 | 131435.1562 | 0 | 1.8 | 1959.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8479.6875 | 2 | 30.6 | 141328.125 | 0 | 48.6 | 0 | 1 | 2 | 106844.0625 | 1 | 5 | 7537.5 | [6 empty] | 3 | 50 | 75375 | 16 | 336 | 710390.5312
Licitación Construcción | Técnicas | Personal no forma parte de la etapa de construcción | [6 empty] | 1 | 0 | 438117.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3768.75 | 1 | 14.4 | 5087.8125 |  |  |  | 2 | 45.9 | 25439.0625 |  |  |  | 3 | 16.2 | 90450 |  |  |  | 2 | 20 | 42712.5 | 2 | 30 | 82912.5 |  |  |  | 12 | 144.5 | 688487.8125 |  | 716.57 | 8.694% | 2365074.0375 | 7.384%
Licitación Construcción | Gestión | Proponente compromete plazos poco reales | [6 empty] | 0 | 18 | 379701.5625 | 1 | 1.8 | 2449.6875 | 1 | 45 | 8065.125 | 1 | 2.07 | 2713.5 |  |  |  | 1 | 45.9 | 25439.0625 |  |  |  | 1 | 24 | 101756.25 |  |  |  | 1 | 20 | 42712.5 | 1 | 30 | 82912.5 |  |  |  | 7 | 186.77 | 645750.1875
Licitación Construcción | Gestión | Proponente subestima los aspectos de SSO | [6 empty] | 2 | 9 | 146039.0625 | 1 | 1.8 | 4409.4375 | 1 | 18 | 6030 | 2 | 27 | 4409.4375 |  |  |  | 1 | 61.2 | 42398.4375 |  |  |  | 1 | 22 | 56531.25 |  |  |  | 1 | 35 | 74746.875 | 1 | 40 | 110550 |  |  |  | 10 | 214 | 445114.5
Licitación Construcción | Gestión | Exceso de documentación en proceso licitación | [6 empty] | 1 | 27 | 189850.7813 | 1 | 2.7 | 2155.725 | 0 | 10.8 | 24591.0937 | 1 | 20.7 | 1356.75 |  |  |  | 1 | 15.3 | 8479.6875 |  |  |  | 2 | 64.8 | 282656.25 |  |  |  | 2 | 10 | 21356.25 | 1 | 20 | 55275 |  |  |  | 9 | 171.3 | 585721.5375
Construcción | Administrativos y Gestión | Retraso aprobación de ordenes de cambio | [6 empty] | 12 | 9 | 96385.7812 | 1 | 0.9 | 9798.75 | 5 | 7.2 | 27323.4375 | 3 | 18 | 2374.3125 |  |  |  | 1 | 15.3 | 56531.25 |  |  |  | 4 | 48.6 | 253919.5312 |  |  |  | 1 | 25.2 | 30359.375 | 1 | 18 | 70489.5833 |  |  |  | 28 | 142.2 | 547182.0208 |  | 5107.07 | 61.96% | 24274780.9771 | 75.79%
Construcción | Administrativos y Gestión | Deficiencia gestión de adquisiciones (seguimiento) | [21 empty] | 1 | 45.9 | 113062.5 |  |  |  | 5 | 97.2 | 502657.0312 |  |  |  | 1 | 50.4 | 61204.5 | 1 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 8 | 202.5 | 702300.2812
Construcción | Administrativos y Gestión | No uso metodologia formal administración proyectos | [15 empty] | 1 | 12.6 | 1017.5625 |  |  |  | 0 | 15.3 | 67837.5 |  |  |  | 3 | 32.4 | 684028.125 |  |  |  | 1 | 63 | 76505.625 | 1 | 36 | 101505 |  |  |  | 6 | 159.3 | 930893.8125
Construcción | Administrativos y Gestión | Apoyo de la plana ejecutiva de la organización | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 11306.25 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 6.3 | 7650.5625 | 2 | 36 | 101505 |  |  |  | 5 | 58.5 | 203374.3125
Construcción | Administrativos y Gestión | Interferencia por capacitaciones | [6 empty] | 15 | 27 | 40890.9375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 2732.3438 | 1 | 9 | 678.375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 32.4 | 165825 |  |  |  | 2 | 94.5 | 114758.4375 | 1 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 23 | 175.05 | 350261.3438
Construcción | Administrativos y Gestión | Procedimientos de cerficaciones de calidad | [6 empty] | 5 | 9 | 20445.4688 | 1 | 4.5 | 4899.375 | 5 | 8.1 | 3825.2813 | 2 | 11.7 | 508.7812 |  |  |  | 1 | 15.3 | 62184.375 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 17 | 95.4 | 240829.4062
Construcción | Administrativos y Gestión | Regulaciones y aprobación de permisos | [6 empty] | 3 | 18 | 40890.9375 | 1 | 1.8 | 1959.75 | 1 | 10.8 | 1092.9375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 11306.25 |  |  |  | 3 | 45 | 190802.9688 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 75.6 | 246052.8438
Construcción | Administrativos y Gestión | Se incorpora a ITO tarde en el proyecto. | [6 empty] | 1 | 0 | 70098.75 | 1 | 4.5 | 1469.8125 | 1 | 1.8 | 2732.3438 | 1 | 4.5 | 678.375 |  |  |  | 0 | 15.3 | 22612.5 |  |  |  | 1 | 64.8 | 336832.0312 |  |  |  | 1 | 50.4 | 61204.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 141.3 | 495628.3125
Construcción | Administrativos y Gestión | Excesivo documenación de seguridad y procedimientos de trabajo | [6 empty] | 4 | 13.5 | 584156.25 | 3 | 27 | 24496.875 | 6 | 14.4 | 76505.625 | 4 | 27 | 1695.9375 |  |  |  | 6 | 76.5 | 141328.125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 75.6 | 91806.75 | 2 | 117 | 329891.25 |  |  |  | 27 | 351 | 1249880.8125
Construcción | Administrativos y Gestión | Exceso de reuniones corporativas empresa | [6 empty] | 2 | 18 | 248266.4062 | 2 | 9 | 3429.5625 | 0 | 0 | 16394.0625 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 5653.125 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 9 | 73.8 | 422709.2812
Construcción | Operacionales | Accidente y/o incidente en obra | [6 empty] | 5 | 13.5 | 481928.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 107.1 | 197859.375 |  |  |  | 1 | 20 | 103640.625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 9 | 158.6 | 834181.4062
Construcción | Operacionales | Baja productividad en relacion a lo programado / deficienicia capacidatcion mano obra | [6 empty] | 15 | 45 | 365097.6562 | 1 | 18 | 9798.75 | 8 | 40.5 | 120223.125 | 4 | 31.5 | 3391.875 |  |  |  | 5 | 45.9 | 84796.875 |  |  |  | 2 | 48.6 | 253919.5312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 101505 |  |  |  | 37 | 265.5 | 938732.8125
Construcción | Operacionales | Calidad de los materiales en obra | [6 empty] | 2 | 0 | 67177.9688 | 1 | 1.8 | 1469.8125 | 2 | 3.06 | 120223.125 | 1 | 13.5 | 4070.25 |  |  |  | 4 | 30.6 | 56531.25 |  |  |  | 2 | 32.4 | 165825 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 13 | 99.36 | 466049.9062
Construcción | Operacionales | Complejidad mayor de lo esperado | [6 empty] | 10 | 1.8 | 484849.6875 | 2 | 1.8 | 4605.4125 | 10 | 51.3 | 120223.125 | 1 | 8.1 | 4070.25 |  |  |  | 3 | 45.9 | 84796.875 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 50.4 | 61204.5 | 2 | 45 | 126881.25 |  |  |  | 30 | 220.5 | 969543.6
Construcción | Operacionales | Reejecución de trabajos | [6 empty] | 5 | 4.5 | 350493.75 | 1 | 13.5 | 15678 | 5 | 22.5 | 40985.1562 | 2 | 4.5 | 1695.9375 |  |  |  | 5 | 91.8 | 197859.375 |  |  |  | 4 | 48.6 | 253919.5312 |  |  |  | 2 | 12.6 | 15301.125 | 2 | 27 | 76128.75 |  |  |  | 26 | 225 | 952061.625
Construcción | Operacionales | Interferencias en el desarrollo de las obras civiles | [6 empty] | 10 | 0.9 | 58415.625 | 3 | 7.2 | 13228.3125 | 12 | 31.5 | 65576.25 | 1 | 3.6 | 339.1875 |  |  |  | 3 | 45.9 | 113062.5 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 50.4 | 61204.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31 | 155.7 | 394738.875
Construcción | Operacionales | Demora en los traslados y/o instalaciones | [6 empty] | 2 | 0 | 49653.2812 | 2 | 12.6 | 3429.5625 | 3 | 22.5 | 10929.375 | 4 | 6.3 | 1695.9375 |  |  |  | 2 | 30.6 | 56531.25 |  |  |  | 2 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 76128.75 |  |  |  | 16 | 115.2 | 281280.6562
Construcción | Operacionales | Poca toma de decisión en terreno | [6 empty] | 15 | 1.17 | 35049.375 | 2 | 1.8 | 1959.75 | 5 | 26.1 | 5464.6875 | 2 | 6.03 | 1017.5625 |  |  |  | 4 | 15.3 | 28265.625 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 30 | 84.6 | 205422
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria anterior al inicio de obras | [6 empty] | 5 | 18 | 306682.0313 | 1 | 2.7 | 1175.85 | 4 | 13.5 | 8197.0312 | 1 | 3.06 | 169.5938 |  |  |  | 5 | 45.9 | 84796.875 |  |  |  | 2 | 48.6 | 1523517.1875 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 76128.75 |  |  |  | 20 | 158.76 | 2000667.3188
Construcción | Operacionales | Hallazgo de infraestructura, rocas o suelos no deseados(recursiva) | [6 empty] | 1 | 1.8 | 248266.4062 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.2 | 16394.0625 | 1 | 4.5 | 271.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 93276.5625 |  |  |  | 2 | 44.1 | 53553.9375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 84.6 | 411762.3187
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas de otros proyectos | [6 empty] | 2 | 3.6 | 157722.1875 | 2 | 10.8 | 8328.9375 | 2 | 9.9 | 2732.3438 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 15.3 | 28265.625 |  |  |  | 1 | 16 | 82912.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 126881.25 |  |  |  | 14 | 100.6 | 406842.8438
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas operaciones, mantención. | [6 empty] | 2 | 13.5 | 224900.1562 | 2 | 11.7 | 9308.8125 | 1 | 10.8 | 3825.2813 | 1 | 2.7 | 1356.75 |  |  |  | 5 | 30.6 | 84796.875 |  |  |  | 2 | 40 | 207281.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 152257.5 |  |  |  | 17 | 163.3 | 683726.625
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria en terreno | [6 empty] | 4 | 4.5 | 546186.0938 | 1 | 1.08 | 1469.8125 | 3 | 20.25 | 4371.75 | 1 | 2.7 | 1526.3437 |  |  |  | 2 | 15.3 | 33918.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 2 | 36 | 101505 |  |  |  | 14 | 92.43 | 704278.875
Construcción | Operacionales | Interferencias por visitas de personal propio | [6 empty] | 10 | 9 | 146039.0625 | 2 | 6.3 | 6859.125 | 1 | 10.44 | 3825.2813 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 6.3 | 7650.5625 | 1 | 27 | 76128.75 |  |  |  | 18 | 59.04 | 240502.7812
Construcción | Operacionales | Disponibiliad de terrenos, infraestructura y botaderos | [6 empty] | 2 | 0 | 73019.5312 | 1 | 3.15 | 979.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 814.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16.2 | 77730.4688 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 6 | 39.15 | 203296.425
Construcción | Equipos | Bajo rendimiento de equipos | [6 empty] | 12 | 18 | 73019.5312 | 1 | 7.2 | 8524.9125 | 5 | 17.1 | 27323.4375 | 5 | 21.6 | 4409.4375 |  |  |  | 6 | 15.3 | 39571.875 |  |  |  | 5 | 48.6 | 259101.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 36 | 136.8 | 437327.0062
Construcción | Equipos | Fallas mecánicas y/o eléctricas | [6 empty] | 25 | 9 | 1080689.0625 | 3 | 2.7 | 16657.875 | 3 | 9.9 | 16394.0625 | 2 | 1.8 | 5087.8125 |  |  |  | 8 | 45.9 | 96103.125 |  |  |  | 4 | 48.6 | 233191.4062 |  |  |  | 2 | 12.6 | 15301.125 | 2 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 49 | 139.5 | 1488800.7188
Construcción | Equipos | Disponibilidad de equipos | [6 empty] | 15 | 4.5 | 642571.875 | 1 | 11.7 | 18617.625 | 3 | 13.05 | 19126.4062 | 1 | 1.8 | 1017.5625 |  |  |  | 3 | 15.3 | 27135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 25 | 55.35 | 733844.7188
Construcción | Equipos | No tener equipos o tenerlos en mantención | [6 empty] | 25 | 27 | 525740.625 | 2 | 6.3 | 1959.75 | 3 | 12.15 | 14754.6562 | 1 | 1.8 | 508.7812 |  |  |  | 2 | 15.3 | 28944 |  |  |  | 4 | 32.4 | 93276.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 94.95 | 665184.375
Construcción | Dotación | Disponibilidad de mano de obra | [6 empty] | 2 | 9 | 350493.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 1092.9375 | 1 | 0.9 | 169.5938 |  |  |  | 1 | 0 | 6783.75 |  |  |  | 3 | 32.4 | 93276.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 76128.75 |  |  |  | 9 | 70.38 | 527945.3438
Construcción | Dotación | Experiencia y calificación del personal | [6 empty] | 2 | 2.7 | 58415.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2713.5 |  |  |  | 3 | 30.6 | 67837.5 |  |  |  | 2 | 16.2 | 72548.4375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 11 | 76.5 | 252267.5625
Construcción | Contingencias | Condiciones de tiempo desfavorable | [6 empty] | 4 | 45 | 102227.3438 | 1 | 2.25 | 1273.8375 | 1 | 2.7 | 19672.875 | 1 | 4.05 | 678.375 |  |  |  | 2 | 15.3 | 26569.6875 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 6.3 | 7650.5625 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 11 | 93.6 | 208825.1812
Construcción | Contingencias | Eventos de fuerza mayor | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16.2 | 93276.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16.2 | 93276.5625
Construcción | Contingencias | Paro y/o Manifestación. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16 | 82912.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16 | 82912.5
Construcción | Servicios | Demora llegada suministros equipos principales | [6 empty] | 10 | 36 | 467325 | 1 | 5.4 | 2939.625 | 2 | 9 | 3278.8125 | 2 | 11.7 | 3391.875 |  |  |  | 3 | 30.6 | 55400.625 |  |  |  | 3 | 45 | 233191.4062 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 150.3 | 780828.4688
Construcción | Servicios | Inconveniente servicios de apoyo al contratista (cliente) | [6 empty] | 3 | 9 | 58415.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 4371.75 | 1 | 2.7 | 1695.9375 |  |  |  | 1 | 15.3 | 29961.5625 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 2 | 36 | 101505 |  |  |  | 10 | 94.5 | 294163.5
Construcción | Servicios | Problemas con los servicios (contratista) | [6 empty] | 5 | 18 | 29207.8125 | 1 | 2.7 | 1665.7875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 440.9437 |  |  |  | 2 | 15.3 | 26004.375 |  |  |  | 2 | 64.8 | 336832.0312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50752.5 |  |  |  | 14 | 122.4 | 444903.45
Construcción | Servicios | Problemas con la adquisición suministros de obra. | [6 empty] | 10 | 45 | 350493.75 | 3 | 2.7 | 5193.3375 | 3 | 13.5 | 32788.125 | 2 | 9 | 3832.8187 |  |  |  | 3 | 15.3 | 27700.3125 |  |  |  | 1 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 101.7 | 502920.8437
Construcción | Planificación | Aumento de obra en la relación a lo contemplado | [6 empty] | 3 | 18 | 613364.0625 | 1 | 1.8 | 587.925 | 1 | 6.3 | 1092.9375 | 1 | 8.1 | 373.1062 |  |  |  | 1 | 15.3 | 29396.25 |  |  |  | 2 | 48.6 | 253919.5312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 152257.5 |  |  |  | 11 | 152.1 | 1050991.3125
Construcción | Planificación | Mala planificación | [6 empty] | 20 | 63 | 525740.625 | 1 | 4.5 | 3919.5 | 12 | 26.1 | 49182.1875 | 3 | 13.5 | 7292.5312 |  |  |  | 7 | 30.6 | 65010.9375 |  |  |  | 2 | 16.2 | 88094.5312 |  |  |  | 1 | 12.6 | 15301.125 | 1 | 36 | 101505 |  |  |  | 47 | 202.5 | 856046.4375
Construcción | Planificación | Materiales y/o mano de obra insuficiente. | [6 empty] | 10 | 9 | 569552.3438 | 1 | 3.6 | 4409.4375 | 3 | 23.4 | 10929.375 | 2 | 4.5 | 847.9688 |  |  |  | 3 | 15.3 | 70664.0625 |  |  |  | 2 | 16.2 | 82912.5 |  |  |  | 1 | 6.3 | 7650.5625 | 1 | 9 | 25376.25 |  |  |  | 23 | 87.3 | 772342.5
|  | TOTAL | 19 | 355.5 | 329011.875 | 18 | 216 | 601869.375 | 299 | 754.47 | 13305854.5312 | 55 | 250.38 | 218557.35 | 131 | 570.78 | 896039.1562 | 72 | 415.98 | 90020.3625 | 5 | 157.5 | 24534.5625 | 133 | 1530 | 2861159.625 | 11 | 372.6 | 152634.375 | 94 | 1304.8 | 8953749.7188 | 18 | 183 | 236677.5 | 32 | 715 | 946341.5 | 52 | 1020 | 2889012.0833 | 25 | 396 | 523102.5 | 964 | 8242.01 | 32028564.5146
|  | Porcentaje |  | 30.72% | 21.93% |  | 10.18% | 9.26% |  | 21.73% | 26.61% |  | 25.97% | 36.43% |  | 59.19% | 179.2% |  | 43.14% | 36.01% |  | 27.22% | 49.07% |  | 66.11% | 17.88% |  | 19.32% | 4.361% |  | 48.33% | 23.56% |  | 31.63% | 29.58% |  | 41.19% | 23.66% |  | 44.07% | 41.27% |  | 25.67% | 23.78%
Suposición 9 horas de atraso corresponden a un dia
[9 empty] | Metodologia Portones |  | Base Datos | [26 empty] | FR = 1/9
|  | Resumen | Etapa | Costo Plazo | Plazo |  |  |  | Inversión | Duración | Inversión |  | Duración (mes)
|  | Prefactibilidad SRE | Ingenieria prefactibilidad | 1500000 | 180 |  |  | FEL 1 | 1% | 5.263% | 850000 | 0.6494% | 180 | 4.959%
|  | Ingenieria Obras Tempranas | Ingenieria Basica | 6500000 | 330 |  |  | FEL 2 | 4% | 10.53% | 3700000 | 2.827% | 420 | 11.57%
|  | EPC Reducción Emisiones | Ingenieria Detalles y Construcción | 50000000 | 540 |  |  | FEL 3 | 10% | 21.05% | 10000000 | 7.639% | 630 | 17.36%
|  | Estudio Geotecnia SRE. | Ingenieria Detalles y Construcción | 600000 | 150 |  |  | EPC | 85% | 63.16% | 116350000 | 88.88% | 2400 | 66.12%
|  | Alimentación Eléctrica SRE | Construcción | 500000 | 150
|  | Ampliación Instalación Casa Blanca | Ingenieria Detalles y Construcción | 250000 | 150 |  |  |  |  | Esto es para validar la Base de Datos
|  | Ingenieria Perfil Torre Absorción | Ingenieria Perfil | 50000 | 90
|  | Reemplazo Torre Absorción PLG1 | Ingenieria Detalles y Construcción | 16000000 | 360
|  | Ingenieria Basica ACB | Ingenieria Basica | 3500000 | 300
|  | EPC Proyecto ACB | Ingenieria Detalles y Construcción | 38000000 | 420
|  | Ingenieria Perfil Puente Grúa | Ingenieria Perfil | 800000 | 90
|  | Obras Civiles Puentes Grúa | Construcción | 4000000 | 270
|  | Estructura y Obras Eléctricas | Construcción | 7000000 | 360
|  | Ingenieria Prefactibilidad | Ingenieria Prefactibilidad | 2200000 | 240
|  | Total |  | 130900000 | 2592.8571

## Costo HH (hidden)
|  |  |  | Valor UF | 26800
| Costos HH (UF) | Costos HH ($) | Costos HH (USD$) | Valor dólar | 640
Gerente | 5 | 134000 | 209.375
Ingeniero Senior | 4 | 107200 | 167.5
Ingeniero A | 3 | 80400 | 125.625
Ingeniero B | 2.5 | 67000 | 104.6875
Ingeniero C | 2 | 53600 | 83.75
Proyectista | 2 | 53600 | 83.75

## Hoja1 (hidden)
Ocurrencia |  | Severidad
Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | Pérdida | Plazo | Costo
1 | vez | 1 | hr | 100 | 1 | 100
2 | veces | 2 | hr | 500 | 4 | 1000
3 | veces | 5 | hr | 1000 | 15 | 3000
4 | veces | 10 | hr | 5000 | 40 | 20000
5 | veces | 1 | dia | 50000 | 5 | 250000
10 | veces | 2 | dia | 100000 | 20 | 1000000
20 | veces | 5 | dia | 250000 | 100 | 5000000
30 | veces | 10 | dia | 500000 | 300 | 15000000
40 | veces | 30 | dia | 1000000 | 1200 | 40000000
50 | veces | 50 | dia | 5000000 | 2500 | 250000000

## Riesgos genericos proyectos (hidden)
| Lista de comprobación de los riesgos genéricos en proyectos | Probabilidad | Consecuencia | PxC | Clasificación | Prioridad
General
no | Tamaño, organización o composición inusual del equipo del proyecto
no | Excesiva cantidad de usuarios usando el producto del proyecto
no | Númer excesivo de niveles en la organización usando entregables del proyecto
no | Falta de capacidad y conocimiento para el uso de tecnología de alto nivel
no | Arreglos legales o contractuales inusuales
no | Estrategia inusual de la entrega del proyecto. Mala definición del proceso.
no | Existencia de aspectos políticos, económicos o financieros inusuales
Ingenieria y Construcción | Temas o problemas ambientales, sociales o de seguridad que sean sensibles
Construcción | Excesivo número de regulaciones
Construcción | Equipo de transporte inusual o restringido o condiciones de acceso a la faena
Construcción | Elevado Número de interfaces con las instalaciones de existentes
Construcción | Congestión del sitio - propicio para incidente de seguridad
no | Insuficientes instalaciones para los trabajadores en ciudad
no | Alejamiento de zonas de fumadores - pérdida de productividad
no | Carencia de la gente con el conocimiento para programar los sistemas de control
no | Poca funcionalidad de la organización del proyecto y deficiente definición de roles y responsabilidades
ingenieria | Falta de alineamiento de los principales grupos de interés
De organización
no | Problemas de relaciones laborales en la construcción
construcción | Interferencia entre construcción y Operaciones
no | Mala calidad de los recursos de la gerencia de proyecto
construcción | Retraso en la recepción de artículos críticos
Alto Índice De Accidentes
no | Excesivo uso de horas extras
Ingenieria | Problemas en las estimaciones
Construcción | Carencia del espacio para el emplazamiento de la obra
Construcción | Deficiente implementación de un sistema de control de documentos en la obra, los contratistas terminan recibiendo datos incorrectos o tardíos
Demandas Contractuales
no | Demandas sobre posibles incentivos
no | Daño y retrasos por huelgas y consecuencias de huelgas
no | Seguridad en las instalación que provoquen perdida de tiempo en construcción y productividad
no | Restricciones en los posibles accesos que provoquen una alta tasa de atrasos
no | Indisponibilidad de mano de obra y capacidad de ingeniería
ingenieria y contrucción | Posibles retrasos en las aprobaciones o bien no contar con ellas
no | Posibles aumentos en el precio de la mano de obra por posibles proyectos competidores
no | Análisis del mercado de trabajo - impacto de la demanda para el trabajo escaso
Construcción | Mal desempeño del contratista de la construcción
Construcción | Insolvencia del contratista de la construcción
Construcción | Mal desempeño de vendors
no | Cambios legislativos que afectan el diseño de planta - no accesible
Ingenieria | Excesivo rediseño de procesos
no | Establecimiento de Comisión sobre modificaciones (cambios al equipo)
Factores Externos
no | Proyectos en competencia que puedan elevar los costes del material
no | Aumento de costos por concepto de instalaciones, transporte, servicios médicos u otros
no | Derramamiento líquido en emplazamiento de la obra
Económicos y Financieros
no | Cambios en los precios de energías
no | Modificación sobre las tarifas y precios
no | Problemas debido a malas relaciones entre los inversionistas
no | Cambios en los costos de producción
no | Modificación en el régimen de impuestos
no | Modificación sobre los procedimientos de operaciones
Política/Social
Cambios al régimen de impuestos/royalty
Relación y soporte con las comunidades
Devaluación de la moneda
Aplicabilidad de los contratos de gobierno
Expropiación
Apremios del gobierno durante la construcción y la operación
Endoso o intervención del gobierno
Existencia de grupos de presión
Deficiente manejo de las relaciones públicas
Retiro de aprobaciones o permisos
Daños y retrasos por inestabilidad política/social (malestar, alborotos)
Acontecimientos Naturales
Daño producto de frío, calor o humedad extrema
Precipitación extrema (lluvia, que congela, nieve o el granizo)
Daño por temblores, terremotos o hundimiento
Daño por vientos extremos (huracanes, tornados, ciclones o monzones)
Erupción volcánica, fuego o infestación por los bichos
Incapacidad de proporcionar coberturas sobre acontecimientos naturales
Incapacidad de replantear cambios en las horas acordadas debido a acontecimientos naturales
Legal/Regulatorio
No aplicación del proceso de aprobación
Conflictos del interés
Excesivas regulaciones corporativas propias y de licencias
Términos y condiciones inadecuados
Prejuicios locales
Cambios e influencia estatutarios
Seguridad y niveles de protección
Existencia de posible vandalismo
Problemas debido a seguridad de la comunidad o malestar civil
Seguridad del sitio y entrada ilegal
Tecnología (planta y entrega del proyecto)
No disponibilidad a tiempo de los componentes principales y de las piezas de repuesto
Falta de disponibilidad de la experiencia técnica y de soporte
Falta de madurez de la tecnología y de la necesidad del desarrollo adicional
Mal manejo de requisitos de funcionamiento nuevos o estándar de calidad
Indefinicipon de responsabilidad por patentes y licencias
Mal manejo de la confiabilidad, operabilidad y capacidad de mantenimiento de la tecnología
Poca escalabilidad de tecnología
Desconocimiento de la experiencia e historial del proveedor de la tecnología
Reducido número de los abastecedores de la tecnología disponibles
Poca facilidad para capacitar y entrenar a personal
Ingeniería
Insuficiente nivel de definiciones para el proyecto terminado
Desconocimiento del nivel de la nueva tecnología incorporada en el proyecto
Falta de exactitud de requerimientos para la planta
Mal manejo de aprobaciones de cambio sobre el alcance definido
Peligros inherentes asociados a la instalación, equipos, comisionamiento, funcionamiento y mantención de la planta
Excesivo nivel de ingeniería concurrente
Efectos adversos debido a la inexactitud y mala calidad
Falta de procesamiento de los resultados de las revisiones técnicas del diseño, de la constructibilidad, capacidad de mantenimiento.
Falta de madurez del diseño del equipamiento
Complejidad del proceso del diseño del equipo
Falta de definición de características relacionadas al servicio para el equipamiento
Carencia de requerimientos asociados al Abastecimiento
Complejidad de la manufactura, de la fabricación y del montaje del equipo
Inconveniencia del tipo de contrato para el alcance del trabajo y nivel de definición del alcance
Complejidad de la manufactura, de la fabricación y montaje del equipo
Deficiente calidad y nivel de detalle de la especificación de equipos y de los contratos de construcción
Proveedores
Falta de capacidad de vendedores y de contratistas de entregar el tiempo
Mala actitud de vendedores y de contratistas a los cambios del alcance
Mala actitud de vendedores y de contratistas a la calidad, a la seguridad y al ambiente
Disponibilidad limitada de vendedores o de contratistas
Disponibilidad limitada de vendedores y de contratistas alternativos
Falta o cambio en la propiedad de vendedores o de contratistas críticos
Falta de conocimiento técnico del vendedor y del contratista, de la capacidad y de la experiencia
Aplicabilidad del conocimiento técnico del vendedor y del contratista, de la capacidad y de la experiencia
Complejidad de la fabricación y del montaje del equipamiento afecta el avance
Tipo del contrato inadecuados para el alcance del trabajo y el nivel de definición del alcance
Daño en las relaciones futuras del negocio con los vendedores y los contratistas
Falta de madurez del diseño de algunos equipos
Excesiva complejidad del proceso del diseño del equipamiento
Deficiente calidad de mercancías procuradas y de servicios
Deficiente comprensión del vendedor o del contratista de requisitos específicos
Existencia de condiciones especiales o requisitos no declaradas
Deficiente calidad y nivel del detalle de los contratos y de la especificación para la construcción del equipo
Desconocimiento de los apremios del tiempo de vendedores y de contratistas
Estándar contra diseño de encargo del equipo
Sorpresas con derechos o impuestos inusuales de aduana
Deficiente calidad de garantías en mercancías y servicios
Débil coordinación sobre las instalaciones durante la construcción
Mala calidad en los materiales de la construcción
Construcción
Existencia de requisitos de seguridad inusuales del sitio
Uso de materiales, de métodos o del equipo anormales de la construcción
Indisponibilidad de los materiales y del equipo de construcción
Retraso en la secuencia de la construcción
Problemas por alejamiento del emplazamiento de la obra
Problemas por el número y complejidad de las interfaces del contratista
Existencia de variaciones de productividades
Impacto del trabajo del mantenimiento en la construcción
Impacto de actividades externas en la construcción
Incapacidad de integrar contratos individuales de la construcción
Peligros del trabajo en la altura (material y caídas descendentes)
Acceso y salida inusuales o difíciles
Impacto en la productividad debido a espacios confinados
Elevación inusual o difícil con las grúas
Excavación y demolición inusuales o difíciles
Número y complejidad de interfaces con el trabajo concurrente
Inadecuados requisitos para los sistemas y los procesos inusuales (aislamiento, procedimientos del trabajo y permisos de trabajo)
Deficiente Integración de constructibilidad
Logística
Falta de disponibilidad de transporte adecuado
Pesos y dimensiones de la carga máxima dificultan su transporte
Problemas por camino, puente, túnel, puerto, restricciones del aeropuerto
Indisponibilidad de equipo de transporte especial
Problemas asociados a la duración y complejidad del viaje
Dificultad de acceso al sitio
Excesivo tiempo en transporte y logística
Integración
Insuficiente conocimiento de los objetivos y de los apremios del cliente
Criterios confusos y poco realistas sobre del funcionamiento del sistema entregable
Carencia de la estrategia de integración entre los equipos participantes
Carencia de la alineación entre los tenedores (cliente y equipo de proyecto)
Inestabilidad del alcance (reducción, cambios, errores, supuestos)
Calidad de la estimación y presupuesto y grado de provisiones
Mala definición de la interfaz entre el proyecto y producción (operación)
Consecuencias negativas producto de cambios en la organización del cliente como resultado del proyecto
Indisponibilidad de los usuarios para contestar a preguntas
Falta de preparación del cliente para aceptar los cambios que ocurran en el transcurso del proyecto
Lenta respuesta del Cliente a las peticiones del equipo de proyecto
Poca participación del Cliente en la definición de requisitos
Especificación excesiva de requisitos
Falta de familiarización de la organización del Cliente con proceso y proyectos de la entrega del proyecto en general
Falta de familiarización de la organización del Cliente con las instalaciones que son entregadas como parte del proyecto
Contractual
Excesiva complejidad del acuerdo y de la documentación
Complejidad de la estructura del negocio afecta buen desarrollo del proyecto
Falta de claridad en las condiciones para la aceptación final por el cliente
Daños consecuentes y exposición de pérdida máxima
Daños al proyecto o sobre las propiedades del cliente
Servicios profesionales y ejecución deficientes
Deficultades con seguros, garantías, etc
Potencial de existencia de pleito/arbitrio
Falta de competencias técnicas en el equipo del cliente impide estabilizar requerimientos
Inestabilidad financiera del cliente
Litigio por lesión de los terceros, muerte o daños
Documentación inadecuada del contrato para la estrategia adoptada para la entrega del proyecto
Términos sobre pagos o financiamiento del cliente que provoque cambios que afecten el flujo de liquidez del proyecto
Comunicación
Indisponibilidad del hardware y del software del sistema de información
Excesiva complejidad del sistema de información
Deficiente infraestructura de telecomunicaciones
Requisitos inusuales de la anchura de banda, de la estabilidad o de la velocidad para el sistema de información
Excesivo número de acoplamientos del sistema de información a otros sistemas o instalaciones (existentes y futuro)
Deficiente definición de requisitos para nuevo hardware y software
Recursos Humanos
Falta de claridad con la cual se define roles & responsabilidades de cada miembro del equipo
Problemas de comunicación entre miembros del equipo
Falta de capacidad del equipo de trabajar con objetivo incierto
Falta de capacidad del equipo de trabajar con la gerencia superior
Falta de eficacia en el trabajo de equipo
Incapacidad de entender las implicaciones humanas del producto del proyecto
Incapacidad de comprender requerimientos de los usuarios finales del producto del proyecto
Equipo si el nivel de experiencia y habilidades administrativas
Poca familiaridad del equipo con el producto final del proyecto
Insuficiente nivel de conocimiento de la organización del cliente y cómo funciona
Falta de disponibilidad de expertos
Falta de definición de las habilidades requeridas
Inexperiencia con tecnología y el equipo de la planta
Inexperiencia con métodos de funcionamiento, procedimientos, herramientas y técnicas
Impacto de los efectos de la curva que aprenden
Impacto de la pérdida de habilidades críticas debido a la enfermedad o de la pérdida de personal a los competidores
Excesiva rotación de personal y dificultad del reemplazo a través del proceso del reclutamiento
Falta de entrenamiento
Ocurrencia de huelgas en la fabricación y la construcción
Conflictos entre los miembros del equipo y los usuarios finales (operaciones)
Ambiente, salud y seguridad
Conflicto con Valores de la comunidad y patrimonio nacional
Conflicto con conservación y puesta en peligro de especies
Contaminación de la tierra, del agua o del aire
Riesgos de la enfermedad y de salud
Impacto de la falta de equipo o del error humano
Lanzamiento potencial de productos químicos, gases, líquidos o de sólidos peligrosos
Presencia de materiales peligrosos en instalaciones existentes o nuevas
Uso de materiales peligrosos en la construcción o comisionamiento
Impacto del desastre industrial o ambiental
Generación de Ruido
Conclicto von la seguridad del personal
Peligros
no | Condiciones y materiales inflamables, derramamientos, acumulación, fuentes de ignición, auto-ignición, materiales inestables y reactivos, reacciones exotérmicas
no | Existencia de productos-agudos y tóxicos (asfixiadores, venenos, quemaduras del producto químico, agentes carcinógenos, gases inertes, reacciones del fugitivo, materiales incompatibles, corrosión, contaminación, derramamientos del producto químico)
no | Presión (herramientas neumáticas, escapes de alta presión de gas/steam, descarga del respiradero, ruptura del equipo, vacío, particulates que soplan)
no | Temperatura (superficies o gas de escape calientes, soplo del vapor, material fundido, superficies y materiales criogénicos, temperaturas ambiente extremas)
no | Mecánico (bordes agudos, superficies disparadas, deslizadizo, objetos pesados, objetos para levantar, el caer, escalas o plataformas, piezas o fragmentos expulsados, puntos sin vigilar, movimientos inesperados de objetos, degeneración del equipo o malfuncionamiento
construcción | Radiación (luz visible de la intensidad ultravioleta e infrarroja, alta, microondas, campos magnéticos de los rayos laser, nucleares, intensos, radiación de ionización)
construcción | Eléctrico (electrocución, quemadura, formación de arcos, explosión eléctrica, avivamiento, electrostáticos inesperados)
Vibración (equipo, estructuras, flujos, sonidos, ruidos)
no | Otro (polvo, niebla, bacteriano, insectos, mala operación, apagones, falla de otros servicios, viento/lluvia/humedad/temperatura/ ambiente/estado de funcionamiento/repuestos)

## Vamos (hidden)
[8 empty] | Carlita | 700000
|  | Entradas |  | Salidas |  |  |  | Gasto mensual | 700000
| Inicial | Sueldo | Deptos | Salidas | Deptos | Neto |  | Dividendo Santiago | 900000
2017-06-01 | 2500000 | 3200000 |  | 700000 | 102000 | 4898000 |  | panoramic | 400000
2017-07-01 |  | 3200000 | 660000 | 700000 | 102000 | 7956000 |  | kennedy | 260000
2017-08-01 |  | 3200000 | 660000 | 700000 | 102000 | 11014000
2017-09-01 |  | 3200000 | 660000 | 700000 | 102000 | 14072000 | Compra Depto Santiago
2017-10-01 |  | 3200000 | 660000 | 1400000 | 102000 | 16430000
2017-11-01 |  | 3200000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 17888000
2017-12-01 |  | 3200000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 19346000
2018-01-01 |  | 3200000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 20804000
2018-02-01 |  | 3200000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 22262000
2018-03-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 22520000 | Cambio Pega
2018-04-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 22778000
2018-05-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 23036000
2018-06-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 23294000
2018-07-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 23552000
2018-08-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 23810000
2018-09-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 24068000
2018-10-01 |  | 2000000 | 660000 | 2300000 | 102000 | 24326000 | UK

## Juicio Expertos
|  |  | Probabilidad |  | Consecuencia |  | Magnitud
|  |  | Cuakitativo | Cuantitativo | Cuakitativo | Cuantitativo | Cuakitativo | Cuantitativo
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Definición muy vaga del proyecto. | 0.35 | 2.2508 | 0.8 | 4.9875 | Medio | 11.226 | 0.28
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Mala gestión de los requerimientos del proyecto | 0.25 | 1.6077 | 0.65 | 4.0524 | Bajo | 6.5151 | 0.1625
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Enfasis en el nombre y no especialización de la empresa. | 0.15 | 0.96463 | 0.3 | 1.8703 | Muy Bajo | 1.8042 | 0.045
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Poco enfasis en la experiencia del personal clave | 0.15 | 0.96463 | 0.4 | 2.4938 | Muy Bajo | 2.4056 | 0.06
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Espectro de empesas acotado | 0.25 | 1.6077 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 2.0046 | 0.05
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Excesivas iteraciones con Abastecimientos. | 0.3 | 1.9293 | 0.6 | 3.7406 | Bajo | 7.2167 | 0.18
Ingenieria | Técnicas | Se analizan demasiadas opciones | 0.4 | 2.5723 | 0.6 | 3.7406 | Bajo | 9.6222 | 0.24
Ingenieria | Técnicas | No se encuentra bien acotado el alcance del servicio | 0.2 | 1.2862 | 0.55 | 3.4289 | Bajo | 4.4102 | 0.11
Ingenieria | Técnicas | Bajo involucramiento del cliente final (usuario) | 0.4 | 2.5723 | 0.62 | 3.8653 | Bajo | 9.943 | 0.248
Ingenieria | Técnicas | Poca agilidad/atribución toma definiciones claves | 0.1 | 0.64309 | 0.3 | 1.8703 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación del plazo de construcción en la etapa de la ingenieria | 0.1 | 0.64309 | 0.3 | 1.8703 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación costos de construcción. | 0.1 | 0.64309 | 0.25 | 1.5586 | Muy Bajo | 1.0023 | 0.025
Ingenieria | Constructibilidad | Pocas visitas a terreno, quedan interferencias sin detectar. | 0.2 | 1.2862 | 0.4 | 2.4938 | Muy Bajo | 3.2074 | 0.08
Ingenieria | Constructibilidad | Exceso de entregables que no aportan al proyecto. | 0.1 | 0.64309 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 0.80185 | 0.02
Licitación Construcción | Técnicas | Personal no forma parte de la etapa de construcción | 0.2 | 1.2862 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Licitación Construcción | Gestión | Proponente compromete plazos poco reales | 0.2 | 1.2862 | 0.24 | 1.4963 | Muy Bajo | 1.9244 | 0.048
Licitación Construcción | Gestión | Proponente subestima los aspectos de SSO | 0.6 | 3.8585 | 0.45 | 2.8055 | Bajo | 10.825 | 0.27
Licitación Construcción | Gestión | Exceso de documentación en proceso licitación | 0.2 | 1.2862 | 0.35 | 2.182 | Muy Bajo | 2.8065 | 0.07
Construcción | Administrativos y Gestión | Retraso aprobación de ordenes de cambio | 0.2 | 1.2862 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Administrativos y Gestión | Deficiencia gestión de adquisiciones (seguimiento) | 0.4 | 2.5723 | 0.45 | 2.8055 | Bajo | 7.2167 | 0.18
Construcción | Administrativos y Gestión | No uso metodologia formal administración proyectos | 0.2 | 1.2862 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Administrativos y Gestión | Apoyo de la plana ejecutiva de la organización | 0.1 | 0.64309 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 0.80185 | 0.02
Construcción | Administrativos y Gestión | Interferencia por capacitaciones | 0.2 | 1.2862 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Construcción | Administrativos y Gestión | Procedimientos de cerficaciones de calidad | 0.4 | 2.5723 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 2.4056 | 0.06
Construcción | Administrativos y Gestión | Regulaciones y aprobación de permisos | 0.2 | 1.2862 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Administrativos y Gestión | Se incorpora a ITO tarde en el proyecto. | 0.1 | 0.64309 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 0.40093 | 0.01
Construcción | Administrativos y Gestión | Excesivo documenación de seguridad y procedimientos de trabajo | 0.4 | 2.5723 | 0.25 | 1.5586 | Bajo | 4.0093 | 0.1
Construcción | Administrativos y Gestión | Exceso de reuniones corporativas empresa | 0.1 | 0.64309 | 0.05 | 0.31172 | Muy Bajo | 0.20046 | 0.005
Construcción | Operacionales | Accidente y/o incidente en obra | 0.4 | 2.5723 | 0.35 | 2.182 | Bajo | 5.613 | 0.14
Construcción | Operacionales | Baja productividad en relacion a lo programado / deficienicia capacidatcion mano obra | 0.2 | 1.2862 | 0.25 | 1.5586 | Muy Bajo | 2.0046 | 0.05
Construcción | Operacionales | Calidad de los materiales en obra | 0.4 | 2.5723 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Operacionales | Complejidad mayor de lo esperado | 0.4 | 2.5723 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 2.4056 | 0.06
Construcción | Operacionales | Reejecución de trabajos | 0.4 | 2.5723 | 0.25 | 1.5586 | Bajo | 4.0093 | 0.1
Construcción | Operacionales | Interferencias en el desarrollo de las obras civiles | 0.6 | 3.8585 | 0.45 | 2.8055 | Bajo | 10.825 | 0.27
Construcción | Operacionales | Demora en los traslados y/o instalaciones | 0.4 | 2.5723 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 2.4056 | 0.06
Construcción | Operacionales | Poca toma de decisión en terreno | 0.2 | 1.2862 | 0.3 | 1.8703 | Muy Bajo | 2.4056 | 0.06
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria anterior al inicio de obras | 0.2 | 1.2862 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Construcción | Operacionales | Hallazgo de infraestructura, rocas o suelos no deseados(recursiva) | 0.4 | 2.5723 | 0.4 | 2.4938 | Bajo | 6.4148 | 0.16
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas de otros proyectos | 0.4 | 2.5723 | 0.3 | 1.8703 | Bajo | 4.8111 | 0.12
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas operaciones, mantención. | 0.6 | 3.8585 | 0.35 | 2.182 | Bajo | 8.4195 | 0.21
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria en terreno | 0.4 | 2.5723 | 0.25 | 1.5586 | Bajo | 4.0093 | 0.1
Construcción | Operacionales | Interferencias por visitas de personal propio | 0.1 | 0.64309 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 0.40093 | 0.01
Construcción | Operacionales | Disponibiliad de terrenos, infraestructura y botaderos | 0.2 | 1.2862 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 0.80185 | 0.02
Construcción | Equipos | Bajo rendimiento de equipos | 0.4 | 2.5723 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 3.2074 | 0.08
Construcción | Equipos | Fallas mecánicas y/o eléctricas | 0.2 | 1.2862 | 0.25 | 1.5586 | Muy Bajo | 2.0046 | 0.05
Construcción | Equipos | Disponibilidad de equipos | 0.2 | 1.2862 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Construcción | Equipos | No tener equipos o tenerlos en mantención | 0.2 | 1.2862 | 0.25 | 1.5586 | Muy Bajo | 2.0046 | 0.05
Construcción | Dotación | Disponibilidad de mano de obra | 0.2 | 1.2862 | 0.2 | 1.2469 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Dotación | Experiencia y calificación del personal | 0.1 | 0.64309 | 0.18 | 1.1222 | Muy Bajo | 0.72167 | 0.018
Construcción | Contingencias | Condiciones de tiempo desfavorable | 0.4 | 2.5723 | 0.3 | 1.8703 | Bajo | 4.8111 | 0.12
Construcción | Contingencias | Eventos de fuerza mayor | 0.1 | 0.64309 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 0.40093 | 0.01
Construcción | Contingencias | Paro y/o Manifestación. | 0.1 | 0.64309 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 0.40093 | 0.01
Construcción | Servicios | Demora llegada suministros equipos principales | 0.4 | 2.5723 | 0.35 | 2.182 | Bajo | 5.613 | 0.14
Construcción | Servicios | Inconveniente servicios de apoyo al contratista (cliente) | 0.1 | 0.64309 | 0.05 | 0.31172 | Muy Bajo | 0.20046 | 0.005
Construcción | Servicios | Problemas con los servicios (contratista) | 0.4 | 2.5723 | 0.1 | 0.62344 | Muy Bajo | 1.6037 | 0.04
Construcción | Servicios | Problemas con la adquisición suministros de obra. | 0.4 | 2.5723 | 0.25 | 1.5586 | Bajo | 4.0093 | 0.1
Construcción | Planificación | Aumento de obra en la relación a lo contemplado | 0.2 | 1.2862 | 0.25 | 1.5586 | Muy Bajo | 2.0046 | 0.05
Construcción | Planificación | Mala planificación | 0.2 | 1.2862 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 1.2028 | 0.03
Construcción | Planificación | Materiales y/o mano de obra insuficiente. | 0.1 | 0.64309 | 0.15 | 0.93516 | Muy Bajo | 0.60139 | 0.015
|  |  | 15.55 |  | 16.04

## Hoja2
Etapa | Método | Costo ($) | Plazo (días)
Inicio Proyecto | Estimado | 752038195 | 331
Inicio Proyecto. | Análisis Riesgos (90%) | 817935947 | 365 | 8.057% | 9.315%
25% Avance Const. | Estimado | 443519795 | 102
25% Avance Const. | Análisis Riesgos (90%) | 491602312 | 120 | 9.781% | 15%

## Jerarq. Riesgos Plazo
8017.01
N° | Etapa | Tipo | Descripción | veces | horas | perdida | Magnitud | Frecuencia |  | M x P | MR | RF
1 | Ingenieria | Constructibilidad | Pocas visitas a terreno, quedan interferencias sin detectar. | 22 | 384.5 | 886447.6875 | 0.016477 | 0.023454 | 1 | 0.016477 | 0.08 | 0.096477
2 | Ingenieria | Técnicas | Se analizan demasiadas opciones | 23 | 359.1 | 979686.5625 | 0.015388 | 0.02452 | 2 | 0.015388 | 0.24 | 0.25539
3 | Construcción | Administrativos y Gestión | Excesivo documenación de seguridad y procedimientos de trabajo | 27 | 351 | 1249880.8125 | 0.015041 | 0.028785 | 3 | 0.015041 | 0.1 | 0.11504
4 | Ingenieria | Constructibilidad | Exceso de entregables que no aportan al proyecto. | 16 | 336 | 710390.5312 | 0.014399 | 0.017058 | 4 | 0.014399 | 0.02 | 0.034399
5 | Ingenieria | Técnicas | Poca agilidad/atribución toma definiciones claves | 20 | 278.7 | 741011.625 | 0.011943 | 0.021322 | 5 | 0.011943 | 0.03 | 0.041943
6 | Construcción | Operacionales | Baja productividad en relacion a lo programado / deficienicia capacidatcion mano obra | 37 | 265.5 | 938732.8125 | 0.011377 | 0.039446 | 6 | 0.011377 | 0.05 | 0.061377
7 | Construcción | Operacionales | Complejidad mayor de lo esperado | 30 | 220.5 | 969543.6 | 0.009449 | 0.031983 | 7 | 0.009449 | 0.06 | 0.069449
8 | Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación del plazo de construcción en la etapa de la ingenieria | 11 | 214.8 | 467287.3125 | 0.0092048 | 0.011727 | 8 | 0.0092048 | 0.03 | 0.039205
9 | Licitación Construcción | Gestión | Proponente subestima los aspectos de SSO | 10 | 214 | 445114.5 | 0.0091705 | 0.010661 | 9 | 0.0091705 | 0.27 | 0.27917
10 | Construcción | Administrativos y Gestión | Deficiencia gestión de adquisiciones (seguimiento) | 8 | 202.5 | 702300.2812 | 0.0086777 | 0.0085288 | 10 | 0.0086777 | 0.18 | 0.18868
| Construcción | Planificación | Mala planificación | 47 | 202.5 | 856046.4375 | 0.0086777 | 0.050107 | 11 | 0.0086777 | 0.03 | 0.038678
| Licitación Construcción | Gestión | Proponente compromete plazos poco reales | 7 | 186.77 | 645750.1875 | 0.0080036 | 0.0074627 | 12 | 0.0080036 | 0.048 | 0.056004
| Construcción | Administrativos y Gestión | Interferencia por capacitaciones | 23 | 175.05 | 350261.3438 | 0.0075014 | 0.02452 | 13 | 0.0075014 | 0.03 | 0.037501
| Licitación Construcción | Gestión | Exceso de documentación en proceso licitación | 9 | 171.3 | 585721.5375 | 0.0073407 | 0.0095949 | 14 | 0.0073407 | 0.07 | 0.077341
| Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas operaciones, mantención. | 17 | 163.3 | 683726.625 | 0.0069979 | 0.018124 | 15 | 0.0069979 | 0.21 | 0.217
| Construcción | Administrativos y Gestión | No uso metodologia formal administración proyectos | 6 | 159.3 | 930893.8125 | 0.0068264 | 0.0063966 | 16 | 0.0068264 | 0.04 | 0.046826
| Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria anterior al inicio de obras | 20 | 158.76 | 2000667.3188 | 0.0068033 | 0.021322 | 17 | 0.0068033 | 0.03 | 0.036803
| Construcción | Operacionales | Accidente y/o incidente en obra | 9 | 158.6 | 834181.4062 | 0.0067964 | 0.0095949 | 18 | 0.0067964 | 0.14 | 0.1468
| Construcción | Operacionales | Interferencias en el desarrollo de las obras civiles | 31 | 155.7 | 394738.875 | 0.0066722 | 0.033049 | 19 | 0.0066722 | 0.27 | 0.27667
| Construcción | Planificación | Aumento de obra en la relación a lo contemplado | 11 | 152.1 | 1050991.3125 | 0.0065179 | 0.011727 | 20 | 0.0065179 | 0.05 | 0.056518
| Construcción | Servicios | Demora llegada suministros equipos principales | 22 | 150.3 | 780828.4688 | 0.0064408 | 0.023454 | 21 | 0.0064408 | 0.14 | 0.14644
| Licitación Construcción | Técnicas | Personal no forma parte de la etapa de construcción | 12 | 144.5 | 688487.8125 | 0.0061922 | 0.012793 | 22 | 0.0061922 | 0.04 | 0.046192
| Construcción | Administrativos y Gestión | Retraso aprobación de ordenes de cambio | 28 | 142.2 | 547182.0208 | 0.0060937 | 0.029851 | 23 | 0.0060937 | 0.04 | 0.046094
| Construcción | Administrativos y Gestión | Se incorpora a ITO tarde en el proyecto. | 6 | 141.3 | 495628.3125 | 0.0060551 | 0.0063966 | 24 | 0.0060551 | 0.01 | 0.016055
| Construcción | Equipos | Fallas mecánicas y/o eléctricas | 49 | 139.5 | 1488800.7188 | 0.005978 | 0.052239 | 25 | 0.005978 | 0.05 | 0.055978
| Construcción | Equipos | Bajo rendimiento de equipos | 36 | 136.8 | 437327.0062 | 0.0058623 | 0.03838 | 26 | 0.0058623 | 0.08 | 0.085862
| Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación costos de construcción. | 14 | 128 | 905706 | 0.0054852 | 0.014925 | 27 | 0.0054852 | 0.025 | 0.030485
| Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Excesivas iteraciones con Abastecimientos. | 11 | 127.8 | 98364.375 | 0.0054766 | 0.011727 | 28 | 0.0054766 | 0.18 | 0.18548
| Construcción | Servicios | Problemas con los servicios (contratista) | 14 | 122.4 | 444903.45 | 0.0052452 | 0.014925 | 29 | 0.0052452 | 0.04 | 0.045245
| Ingenieria | Técnicas | Bajo involucramiento del cliente final (usuario) | 6 | 115.47 | 14472 | 0.0049482 | 0.0063966 | 30 | 0.0049482 | 0.248 | 0.25295
| Construcción | Operacionales | Demora en los traslados y/o instalaciones | 16 | 115.2 | 281280.6562 | 0.0049366 | 0.017058 | 31 | 0.0049366 | 0.06 | 0.064937
| Licitación Ingenieria | Ingenieria | Mala gestión de los requerimientos del proyecto | 6 | 110.7 | 69772.125 | 0.0047438 | 0.0063966 | 32 | 0.0047438 | 0.1625 | 0.16724
| Licitación Ingenieria | Ingenieria | Poco enfasis en la experiencia del personal clave | 8 | 104.6 | 143137.125 | 0.0044824 | 0.0085288 | 33 | 0.0044824 | 0.06 | 0.064482
| Construcción | Servicios | Problemas con la adquisición suministros de obra. | 22 | 101.7 | 502920.8437 | 0.0043581 | 0.023454 | 34 | 0.0043581 | 0.1 | 0.10436
| Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas de otros proyectos | 14 | 100.6 | 406842.8438 | 0.004311 | 0.014925 | 35 | 0.004311 | 0.12 | 0.12431
| Construcción | Operacionales | Calidad de los materiales en obra | 13 | 99.36 | 466049.9062 | 0.012394 | 0.013859 | 36 | 0.012394 | 0.04 | 0.052394
| Construcción | Administrativos y Gestión | Procedimientos de cerficaciones de calidad | 17 | 95.4 | 240829.4062 | 0.0119 | 0.018124 | 37 | 0.0119 | 0.06 | 0.0719
| Licitación Ingenieria | Ingenieria | Definición muy vaga del proyecto. | 10 | 95.35 | 79520.625 | 0.011893 | 0.010661 | 38 | 0.011893 | 0.28 | 0.29189
| Construcción | Equipos | No tener equipos o tenerlos en mantención | 37 | 94.95 | 665184.375 | 0.011844 | 0.039446 | 39 | 0.011844 | 0.05 | 0.061844
| Construcción | Servicios | Inconveniente servicios de apoyo al contratista (cliente) | 10 | 94.5 | 294163.5 | 0.011787 | 0.010661 | 40 | 0.011787 | 0.005 | 0.016787
| Construcción | Contingencias | Condiciones de tiempo desfavorable | 11 | 93.6 | 208825.1812 | 0.011675 | 0.011727 | 41 | 0.011675 | 0.12 | 0.13168
| Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria en terreno | 14 | 92.43 | 704278.875 | 0.011529 | 0.014925 | 42 | 0.011529 | 0.1 | 0.11153
| Construcción | Planificación | Materiales y/o mano de obra insuficiente. | 23 | 87.3 | 772342.5 | 0.010889 | 0.02452 | 43 | 0.010889 | 0.015 | 0.025889
| Construcción | Operacionales | Poca toma de decisión en terreno | 30 | 84.6 | 205422 | 0.010553 | 0.031983 | 44 | 0.010553 | 0.06 | 0.070553
| Construcción | Operacionales | Hallazgo de infraestructura, rocas o suelos no deseados(recursiva) | 17 | 84.6 | 411762.3187 | 0.010553 | 0.018124 | 45 | 0.010553 | 0.16 | 0.17055
| Licitación Ingenieria | Ingenieria | Enfasis en el nombre y no especialización de la empresa. | 6 | 82.1 | 95562.9375 | 0.010241 | 0.0063966 | 46 | 0.010241 | 0.045 | 0.055241
| Construcción | Dotación | Experiencia y calificación del personal | 11 | 76.5 | 252267.5625 | 0.0095422 | 0.011727 | 47 | 0.0095422 | 0.018 | 0.027542
| Construcción | Administrativos y Gestión | Regulaciones y aprobación de permisos | 9 | 75.6 | 246052.8438 | 0.0094299 | 0.0095949 | 48 | 0.0094299 | 0.04 | 0.04943
| Construcción | Administrativos y Gestión | Exceso de reuniones corporativas empresa | 9 | 73.8 | 422709.2812 | 0.0092054 | 0.0095949 | 49 | 0.0092054 | 0.005 | 0.014205
| Construcción | Dotación | Disponibilidad de mano de obra | 9 | 70.38 | 527945.3438 | 0.0087788 | 0.0095949 | 50 | 0.0087788 | 0.04 | 0.048779
| Construcción | Operacionales | Interferencias por visitas de personal propio | 18 | 59.04 | 240502.7812 | 0.0073643 | 0.01919 | 51 | 0.0073643 | 0.01 | 0.017364
| Construcción | Administrativos y Gestión | Apoyo de la plana ejecutiva de la organización | 5 | 58.5 | 203374.3125 | 0.007297 | 0.0053305 | 52 | 0.007297 | 0.02 | 0.027297
| Construcción | Equipos | Disponibilidad de equipos | 25 | 55.35 | 733844.7188 | 0.0069041 | 0.026652 | 53 | 0.0069041 | 0.03 | 0.036904
| Ingenieria | Técnicas | No se encuentra bien acotado el alcance del servicio | 5 | 41.65 | 76939.0312 | 0.0051952 | 0.0053305 | 54 | 0.0051952 | 0.11 | 0.1152
| Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Espectro de empesas acotado | 3 | 39.6 | 120411.5625 | 0.0049395 | 0.0031983 | 55 | 0.0049395 | 0.05 | 0.054939
| Construcción | Operacionales | Disponibiliad de terrenos, infraestructura y botaderos | 6 | 39.15 | 203296.425 | 0.0048834 | 0.0063966 | 56 | 0.0048834 | 0.02 | 0.024883
| Construcción | Contingencias | Eventos de fuerza mayor | 1 | 16.2 | 93276.5625 | 0.0020207 | 0.0010661 | 57 | 0.0020207 | 0.01 | 0.012021
| Construcción | Contingencias | Paro y/o Manifestación. | 1 | 16 | 82912.5 | 0.0019958 | 0.0010661 | 58 | 0.0019958 | 0.01 | 0.011996
|  |  |  | horas total | 23335.7143 | 27.3874
|  |  | Porcentaje | [6 empty] | 0.13 | 9
| Licitación Ingeniería | 560.15 | 6.987% | [6 empty] | BD | Proyecto | Analisis
| Ingeniería | 1858.22 | 23.18% |  |  |  | Plazo |  | Inicio | 0.47669 | 0.079853 | 0.11954
| Licitación Construcción | 716.57 | 8.938% | [5 empty] | Avance 25% | 0.47669 | 0.079853 | 0.17307
| Construcción | 4882.07 | 60.9% | [5 empty] | Avance 50% | 0.47669 | 0.079853 | 0.37748
| Total | 8017.01 | [6 empty] | Avance 75% | 0.47669 | 0.079853 | 0.437
Avance 90%
[6 empty] | INICIO | [5 empty] | AVANCE 25% | [5 empty] | AVANCE 50% | [5 empty] | AVANCE 75% | [5 empty] | AVANCE 90%
[6 empty] | Minimo | Máximo |  |  | Simulación CB |  | Minimo | Máximo |  |  | Simulación CB |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación
[5 empty] | Etapa Proyeto | Juicio Exp. | Juicio Exp. | BD | Proyecto | Simulación |  | Juicio Exp. | Juicio Exp. | BD | Proyecto | Simulación
[5 empty] | Lic. Ingenieria | 15% | 15% | 6.987% | 0% | 15% | 7.788% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 2.5% | 25% | 10% | #REF! | 10% | 15% | 0% | 20% | 10% | #REF! | 10% | 25% | 0% | 15% | 10% | #REF!
[5 empty] | Ingenieria | 10% | 30% | 23.18% | 0% | 10% | 23.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 25% | 20% | #REF! | 20% | 30% | 0% | 20% | 20% | #REF! | 20% | 40% | 0% | 15% | 20% | #REF!
[5 empty] | Lic. Construcción | 15% | 20% | 8.938% | 0% | 15% | 10.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 0% | 25% | 20% | #REF! | 20% | 25% | 0% | 20% | 20% | #REF! | 20% | 35% | 0% | 15% | 20% | #REF!
[5 empty] | Construcción | 10% | 35% | 60.9% | 0% | 10% | 58.31% | 10% | 30% | 60.9% | 20% | 10% | 40.36% | 10% | 30% | 0% | 25% | 10% | #REF! | 10% | 30% | 0% | 20% | 10% | #REF! | 20% | 40% | 0% | 15% | 20% | #REF!
[5 empty] | Ponderador |  | 0.1 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.8

## Jerarq. Riesgos Costos
|  |  | veces | horas |  |  | Frecuencia |  | M x P | MR | RF
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria anterior al inicio de obras | 20 | 158.76 | 2000667.3188 | 0.015284 | 0.021322 | 1 | 0.015284 | 0.03 | 0.045284
Construcción | Equipos | Fallas mecánicas y/o eléctricas | 49 | 139.5 | 1488800.7188 | 0.011374 | 0.052239 | 2 | 0.011374 | 0.05 | 0.061374
Construcción | Administrativos y Gestión | Excesivo documenación de seguridad y procedimientos de trabajo | 27 | 351 | 1249880.8125 | 0.0095484 | 0.028785 | 3 | 0.0095484 | 0.1 | 0.10955
Construcción | Planificación | Aumento de obra en la relación a lo contemplado | 11 | 152.1 | 1050991.3125 | 0.008029 | 0.011727 | 4 | 0.008029 | 0.05 | 0.058029
Ingenieria | Técnicas | Se analizan demasiadas opciones | 23 | 359.1 | 979686.5625 | 0.0074842 | 0.02452 | 5 | 0.0074842 | 0.24 | 0.24748
Construcción | Operacionales | Complejidad mayor de lo esperado | 30 | 220.5 | 969543.6 | 0.0074068 | 0.031983 | 6 | 0.0074068 | 0.06 | 0.067407
Construcción | Operacionales | Baja productividad en relacion a lo programado / deficienicia capacidatcion mano obra | 37 | 265.5 | 938732.8125 | 0.0071714 | 0.039446 | 7 | 0.0071714 | 0.05 | 0.057171
Construcción | Administrativos y Gestión | No uso metodologia formal administración proyectos | 6 | 159.3 | 930893.8125 | 0.0071115 | 0.0063966 | 8 | 0.0071115 | 0.04 | 0.047111
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación costos de construcción. | 14 | 128 | 905706 | 0.0069191 | 0.014925 | 9 | 0.0069191 | 0.025 | 0.031919
Ingenieria | Constructibilidad | Pocas visitas a terreno, quedan interferencias sin detectar. | 22 | 384.5 | 886447.6875 | 0.0067719 | 0.023454 | 1 | 0.0067719 | 0.08 | 0.086772
Construcción | Planificación | Mala planificación | 47 | 202.5 | 856046.4375 | 0.0065397 | 0.050107 | 2 | 0.0065397 | 0.03 | 0.03654
Construcción | Operacionales | Accidente y/o incidente en obra | 9 | 158.6 | 834181.4062 | 0.0063727 | 0.0095949 | 3 | 0.0063727 | 0.14 | 0.14637
Construcción | Servicios | Demora llegada suministros equipos principales | 22 | 150.3 | 780828.4688 | 0.0059651 | 0.023454 | 4 | 0.0059651 | 0.14 | 0.14597
Construcción | Planificación | Materiales y/o mano de obra insuficiente. | 23 | 87.3 | 772342.5 | 0.0059002 | 0.02452 | 5 | 0.0059002 | 0.015 | 0.0209
Ingenieria | Técnicas | Poca agilidad/atribución toma definiciones claves | 20 | 278.7 | 741011.625 | 0.0056609 | 0.021322 | 6 | 0.0056609 | 0.03 | 0.035661
Construcción | Equipos | Disponibilidad de equipos | 25 | 55.35 | 733844.7188 | 0.0056061 | 0.026652 | 7 | 0.0056061 | 0.03 | 0.035606
Ingenieria | Constructibilidad | Exceso de entregables que no aportan al proyecto. | 16 | 336 | 710390.5312 | 0.005427 | 0.017058 | 8 | 0.005427 | 0.02 | 0.025427
Construcción | Operacionales | Imprevistos de ingenieria en terreno | 14 | 92.43 | 704278.875 | 0.0053803 | 0.014925 | 9 | 0.0053803 | 0.1 | 0.10538
Construcción | Administrativos y Gestión | Deficiencia gestión de adquisiciones (seguimiento) | 8 | 202.5 | 702300.2812 | 0.0053652 | 0.0085288 | 10 | 0.0053652 | 0.18 | 0.18537
Licitación Construcción | Técnicas | Personal no forma parte de la etapa de construcción | 12 | 144.5 | 688487.8125 | 0.0052596 | 0.012793 | 11 | 0.0052596 | 0.04 | 0.04526
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas operaciones, mantención. | 17 | 163.3 | 683726.625 | 0.0052233 | 0.018124 | 12 | 0.0052233 | 0.21 | 0.21522
Construcción | Equipos | No tener equipos o tenerlos en mantención | 37 | 94.95 | 665184.375 | 0.0050816 | 0.039446 | 13 | 0.0050816 | 0.05 | 0.055082
Licitación Construcción | Gestión | Proponente compromete plazos poco reales | 7 | 186.77 | 645750.1875 | 0.0049332 | 0.0074627 | 14 | 0.0049332 | 0.048 | 0.052933
Licitación Construcción | Gestión | Exceso de documentación en proceso licitación | 9 | 171.3 | 585721.5375 | 0.0044746 | 0.0095949 | 15 | 0.0044746 | 0.07 | 0.074475
Construcción | Administrativos y Gestión | Retraso aprobación de ordenes de cambio | 28 | 142.2 | 547182.0208 | 0.0041802 | 0.029851 | 16 | 0.0041802 | 0.04 | 0.04418
Construcción | Dotación | Disponibilidad de mano de obra | 9 | 70.38 | 527945.3438 | 0.0040332 | 0.0095949 | 17 | 0.0040332 | 0.04 | 0.044033
Construcción | Servicios | Problemas con la adquisición suministros de obra. | 22 | 101.7 | 502920.8437 | 0.003842 | 0.023454 | 18 | 0.003842 | 0.1 | 0.10384
Construcción | Administrativos y Gestión | Se incorpora a ITO tarde en el proyecto. | 6 | 141.3 | 495628.3125 | 0.0037863 | 0.0063966 | 19 | 0.0037863 | 0.01 | 0.013786
Ingenieria | Constructibilidad | Mala estimación del plazo de construcción en la etapa de la ingenieria | 11 | 214.8 | 467287.3125 | 0.0035698 | 0.011727 | 20 | 0.0035698 | 0.03 | 0.03357
Construcción | Operacionales | Calidad de los materiales en obra | 13 | 99.36 | 466049.9062 | 0.0035604 | 0.013859 | 21 | 0.0035604 | 0.04 | 0.04356
Licitación Construcción | Gestión | Proponente subestima los aspectos de SSO | 10 | 214 | 445114.5 | 0.0034004 | 0.010661 | 22 | 0.0034004 | 0.27 | 0.2734
Construcción | Servicios | Problemas con los servicios (contratista) | 14 | 122.4 | 444903.45 | 0.0033988 | 0.014925 | 23 | 0.0033988 | 0.04 | 0.043399
Construcción | Equipos | Bajo rendimiento de equipos | 36 | 136.8 | 437327.0062 | 0.0033409 | 0.03838 | 24 | 0.0033409 | 0.08 | 0.083341
Construcción | Administrativos y Gestión | Exceso de reuniones corporativas empresa | 9 | 73.8 | 422709.2812 | 0.0032293 | 0.0095949 | 25 | 0.0032293 | 0.005 | 0.0082293
Construcción | Operacionales | Hallazgo de infraestructura, rocas o suelos no deseados(recursiva) | 17 | 84.6 | 411762.3187 | 0.0031456 | 0.018124 | 26 | 0.0031456 | 0.16 | 0.16315
Construcción | Operacionales | Interferencias con áreas de otros proyectos | 14 | 100.6 | 406842.8438 | 0.003108 | 0.014925 | 27 | 0.003108 | 0.12 | 0.12311
Construcción | Operacionales | Interferencias en el desarrollo de las obras civiles | 31 | 155.7 | 394738.875 | 0.0030156 | 0.033049 | 28 | 0.0030156 | 0.27 | 0.27302
Construcción | Administrativos y Gestión | Interferencia por capacitaciones | 23 | 175.05 | 350261.3438 | 0.0026758 | 0.02452 | 29 | 0.0026758 | 0.03 | 0.032676
Construcción | Servicios | Inconveniente servicios de apoyo al contratista (cliente) | 10 | 94.5 | 294163.5 | 0.0022472 | 0.010661 | 30 | 0.0022472 | 0.005 | 0.0072472
Construcción | Operacionales | Demora en los traslados y/o instalaciones | 16 | 115.2 | 281280.6562 | 0.0021488 | 0.017058 | 31 | 0.0021488 | 0.06 | 0.062149
Construcción | Dotación | Experiencia y calificación del personal | 11 | 76.5 | 252267.5625 | 0.0019272 | 0.011727 | 32 | 0.0019272 | 0.018 | 0.019927
Construcción | Administrativos y Gestión | Regulaciones y aprobación de permisos | 9 | 75.6 | 246052.8438 | 0.0018797 | 0.0095949 | 33 | 0.0018797 | 0.04 | 0.04188
Construcción | Administrativos y Gestión | Procedimientos de cerficaciones de calidad | 17 | 95.4 | 240829.4062 | 0.0018398 | 0.018124 | 34 | 0.0018398 | 0.06 | 0.06184
Construcción | Operacionales | Interferencias por visitas de personal propio | 18 | 59.04 | 240502.7812 | 0.0018373 | 0.01919 | 35 | 0.0018373 | 0.01 | 0.011837
Construcción | Contingencias | Condiciones de tiempo desfavorable | 11 | 93.6 | 208825.1812 | 0.0015953 | 0.011727 | 36 | 0.0015953 | 0.12 | 0.1216
Construcción | Operacionales | Poca toma de decisión en terreno | 30 | 84.6 | 205422 | 0.0015693 | 0.031983 | 37 | 0.0015693 | 0.06 | 0.061569
Construcción | Administrativos y Gestión | Apoyo de la plana ejecutiva de la organización | 5 | 58.5 | 203374.3125 | 0.0015537 | 0.0053305 | 38 | 0.0015537 | 0.02 | 0.021554
Construcción | Operacionales | Disponibiliad de terrenos, infraestructura y botaderos | 6 | 39.15 | 203296.425 | 0.0015531 | 0.0063966 | 39 | 0.0015531 | 0.02 | 0.021553
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Poco enfasis en la experiencia del personal clave | 8 | 104.6 | 143137.125 | 0.0010935 | 0.0085288 | 40 | 0.0010935 | 0.06 | 0.061093
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Espectro de empesas acotado | 3 | 39.6 | 120411.5625 | 0.00091987 | 0.0031983 | 41 | 0.00091987 | 0.05 | 0.05092
Licitación Ingenieria | Abastecimientos | Excesivas iteraciones con Abastecimientos. | 11 | 127.8 | 98364.375 | 0.00075145 | 0.011727 | 42 | 0.00075145 | 0.18 | 0.18075
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Enfasis en el nombre y no especialización de la empresa. | 6 | 82.1 | 95562.9375 | 0.00073005 | 0.0063966 | 43 | 0.00073005 | 0.045 | 0.04573
Construcción | Contingencias | Eventos de fuerza mayor | 1 | 16.2 | 93276.5625 | 0.00071258 | 0.0010661 | 44 | 0.00071258 | 0.01 | 0.010713
Construcción | Contingencias | Paro y/o Manifestación. | 1 | 16 | 82912.5 | 0.0006334 | 0.0010661 | 45 | 0.0006334 | 0.01 | 0.010633
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Definición muy vaga del proyecto. | 10 | 95.35 | 79520.625 | 0.00060749 | 0.010661 | 46 | 0.00060749 | 0.28 | 0.28061
Ingenieria | Técnicas | No se encuentra bien acotado el alcance del servicio | 5 | 41.65 | 76939.0312 | 0.00058777 | 0.0053305 | 47 | 0.00058777 | 0.11 | 0.11059
Licitación Ingenieria | Ingenieria | Mala gestión de los requerimientos del proyecto | 6 | 110.7 | 69772.125 | 0.00053302 | 0.0063966 | 48 | 0.00053302 | 0.1625 | 0.16303
Ingenieria | Técnicas | Bajo involucramiento del cliente final (usuario) | 6 | 115.47 | 14472 | 0.00011056 | 0.0063966 | 49 | 0.00011056 | 0.248 | 0.24811
|  |  | Costo total | 130900000 |  | 0.23741
[9 empty] | 0.13 | 9
[6 empty] | Plazo |  | Dia 0 | 0.23741 | 0.079853 | 0.095609
[8 empty] | Dia 25 | 0.23741 | 0.079853 | 0.11325
[8 empty] | Dia 50 | 0.23741 | 0.079853 | 0.19802
[8 empty] | Dias 75 | 0.23741 | 0.079853 | 0.22165
|  |  |  | INICIO | [5 empty] | AVANCE 25% | [5 empty] | AVANCE 50% | [5 empty] | AVANCE 75% | [5 empty] | AVANCE 90%
|  |  |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación |  | Juicio Expertos |  | Base Datos | Proyecto | Simulación
|  |  |  | Minimo | Máximo | Máximo | Máximo | Minimo | Máximo | Minimo | Máximo | Máximo | Maximo | Minimo | Máximo | Minimo | Máximo | Máximo | Maximo | Minimo | Máximo | Minimo | Máximo | Máximo | Máximo | Minimo | Máximo | Minimo | Máximo | Máximo | Máximo | Minimo | Máximo
|  |  | Equipos Mecánicos | 10% | 25% | 23.74% | 0% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 35% | 10% | 26.5% | 10% | 25% | 22.37% | 25% | 10% | 24.74% | 10% | 25% | 23.74% | 20% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 15% | 10% | 24.87%
|  |  | Piping | 20% | 40% | 23.74% | 0% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 35% | 20% | 32.5% | 20% | 40% | 23.74% | 25% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 20% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 15% | 20% | 38.37%
|  |  | Estructuras | 20% | 35% | 23.74% | 0% | 20% | 33.87% | 20% | 35% | 23.74% | 35% | 20% | 30.5% | 20% | 35% | 23.74% | 25% | 20% | 33.87% | 20% | 35% | 23.74% | 20% | 20% | 33.87% | 20% | 35% | 23.74% | 15% | 20% | 33.87%
|  |  | OOCC | 20% | 40% | 23.74% | 0% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 35% | 20% | 32.5% | 20% | 40% | 23.74% | 25% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 20% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 15% | 20% | 38.37%
|  |  | Movimiento Tierra | 20% | 40% | 23.74% | 0% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 35% | 20% | 32.5% | 20% | 40% | 23.74% | 25% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 20% | 20% | 38.37% | 20% | 40% | 23.74% | 15% | 20% | 38.37%
|  |  | Eléctrico | 10% | 25% | 23.74% | 0% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 35% | 10% | 26.5% | 10% | 25% | 23.74% | 25% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 20% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 15% | 10% | 24.87%
|  |  | Globales | 10% | 25% | 23.74% | 0% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 35% | 10% | 26.5% | 10% | 25% | 23.74% | 25% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 20% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 15% | 10% | 24.87%
|  |  | Indirectos | 10% | 25% | 23.74% | 0% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 35% | 10% | 26.5% | 10% | 25% | 23.74% | 25% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 20% | 10% | 24.87% | 10% | 25% | 23.74% | 15% | 10% | 24.87%
[5 empty] | 0.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.8

## Contingencias (hidden)
| Variación Cantidades |  | Variación Precios Suministros |  | Variación Precios Montaje
Variación | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo
Equipos Mecánicos | 0% | 0% | 20% | 25% | 10% | 25%
Piping | 0% | 0% | 20% | 25% | 20% | 40%
Estructuras | 10% | 25% | 20% | 25% | 20% | 35%
OOCC | 10% | 25% | 20% | 40% | 20% | 40%
Movimiento Tierra | 10% | 25% | 20% | 40% | 20% | 40%
Eléctrico | 0% | 0% | 20% | 25% | 10% | 25%
Globales | 0% | 0% | Por disciplina
Indirectos | 0% | 0% | 25% | 40% | 10% | 25%

## Aplicación proyecto JE
[8 empty] | INICIO | [5 empty] | AVANCE 25% | [5 empty] | AVANCE 50% | [5 empty] | AVANCE 75%
[8 empty] | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo
DISCIPLINA | ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Plazo (dia) | P.U. (Util.) | Costo (CLP) | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista
. | 1 | LICITACION INGENIERIA | [5 empty] | 51 | 60 | 64.673
GENERAL | 1.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 10 | 1072000 | 1072000 | 8.5 | 10 | 10.7788 | 964800 | 1072000 | 1338649.9703 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 8 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 0 | 0
GENERAL | 1.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.1682 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 100000000 | 10 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
GENERAL | 1.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 17 | 20 | 21.5577 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
GENERAL | 1.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.1682 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 2 | INGENIERIA | [5 empty] | 57.6 | 64 | 79.2708
GENERAL | 2.1 | Recopilación antecedentes y acreditación personal | hh | 225 | 5 | 53600 | 12060000 | 4.5 | 5 | 6.193 | 10854000 | 12060000 | 15059812.1657 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
GENERAL | 2.2 | Levantamiento de terreno | hh | 180 | 4 | 53600 | 9648000 | 3.6 | 4 | 4.9544 | 8683200 | 9648000 | 12047849.7325 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
GENERAL | 2.3 | Definición proceso y layout mecánico | hh | 315 | 7 | 53600 | 16884000 | 6.3 | 7 | 8.6702 | 15195600 | 16884000 | 21083737.0319 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
GENERAL | 2.4 | Ingenieria civil-estucural | hh | 450 | 10 | 53600 | 24120000 | 9 | 10 | 12.3861 | 21708000 | 24120000 | 30119624.3313 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
GENERAL | 2.5 | Ingenieria mecánica-piping | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 13.5 | 15 | 18.5791 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0
GENERAL | 2.6 | Ingenieria eléctrica-instrumentación | hh | 360 | 8 | 53600 | 19296000 | 7.2 | 8 | 9.9088 | 17366400 | 19296000 | 24095699.4651 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
GENERAL | 2.7 | Bases técnicas construcción y presupuestos | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 13.5 | 15 | 18.5791 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 3 | LICITACION CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 61.2 | 72 | 79.2319
GENERAL | 3.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.5066 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 13 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 0 | 0
GENERAL | 3.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 25 | 2680000 | 2680000 | 21.25 | 25 | 27.5111 | 2412000 | 2680000 | 3346624.9257 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 100000000 | 22 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
GENERAL | 3.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 12 | 1286400 | 1286400 | 10.2 | 12 | 13.2053 | 1157760 | 1286400 | 1606379.9643 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
GENERAL | 3.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 17 | 20 | 22.0089 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | [6 empty] | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0
. | 4 | CONSTRUCCIÓN | [12 empty] | 0
GENERAL | 4.1 | INSTALACION DE FAENAS Y MANEJO DEL SITIO |  |  | 35 |  | 140000000 | 31.5 | 35 | 55.4074 | 126000000 | 140000000 | 174823690.1486 | [6 empty] | 30 | 35 | 35.0418 |  |  |  | 30 | 35 | 35.0418
GENERAL | 4.1.2 | Acreditación del peronal y apoyo oficina técnica | gl | 1 | 25 | 50000000 | 50000000 | 22.5 | 25 | 39.5767 | 45000000 | 50000000 | 62437032.1959 | [7 empty] | 25 | [5 empty] | 25
GENERAL | 4.1.1 | Instalaciones de Faena y Manejo de Sitio | meses | 3 | 10 | 30000000 | 90000000 | 9 | 10 | 15.8307 | 81000000 | 90000000 | 112386657.9527 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
CIVIL | 4.2 | OBRAS CIVILES |  |  | 23.2 |  | 86399280 | 20.88 | 23.2 | 36.7272 | 69119424 | 86399280 | 119554195.3413 | 20.88 | 23.2 | 32.5632 | 69119424 | 86399280 | 114475812.5652 | 20 | 23.2 | 23.2277 |  |  |  | 20 | 23.2 | 23.2277
CIVIL | 4.2.1 | Demolición de fundaciones y pretil de contencion de derrames de bombas de ácido | m3 | 2 | 1.2 | 360000 | 720000 | 1.08 | 1.2 | 1.8997 | 576000 | 720000 | 996293.2636 | 1.08 | 1.2 | 1.6843 | 576000 | 720000 | 953973.0545 |  | 1.2 | 1.2014 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2014
CIVIL | 4.2.2 | Demolición radier sala de tableros y estanques de arena | m3 | 20 | 1 | 360000 | 7200000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 5760000 | 7200000 | 9962932.6362 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 5760000 | 7200000 | 9539730.5449 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.3 | Demolición soportes para cañerias varias | m3 | 1 | 1 | 360000 | 360000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 288000 | 360000 | 498146.6318 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.4 | Retiro de escombros y transporte a botadero CMRIS | m3 | 23 | 2 | 26085 | 599955 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 479964 | 599955 | 830182.118 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 479964 | 599955 | 794917.9221 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.5 | Excavación | m3 | 157 | 3 | 25000 | 3925000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 3140000 | 3925000 | 5431182.0274 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 3140000 | 3925000 | 5200478.1095 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.6 | Relleno Estructural | m3 | 30 | 3 | 17000 | 510000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 408000 | 510000 | 705707.7284 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 408000 | 510000 | 675730.9136 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.7 | Suministro y colocación de armaduras | kg | 6000 | 2 | 3100 | 18600000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 14880000 | 18600000 | 25737575.9769 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 14880000 | 18600000 | 24644303.9076 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.8 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-30) | m3 | 70 | 3 | 650000 | 45500000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 36400000 | 45500000 | 62960199.2983 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 36400000 | 45500000 | 60285797.1932 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.9 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-10) | m3 | 7 | 2 | 260000 | 1820000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 1456000 | 1820000 | 2518407.9719 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 1456000 | 1820000 | 2411431.8877 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.10 | Suministro y colocación Estabilizado Compactado (camino) | m3 | 12.5 | 3 | 27146 | 339325 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 271460 | 339325 | 469537.794 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 271460 | 339325 | 449592.926 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.11 | Suministro y colocación Hormigon FH 4.5 (Similar G-30, camino) | m3 | 10.5 | 2 | 650000 | 6825000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 5460000 | 6825000 | 9444029.8947 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 5460000 | 6825000 | 9042869.579 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
MECANICA | 4.3 | EQUIPOS MECANICOS |  |  | 8.3 |  | 62823214.94 | 7.47 | 8.3 | 13.1395 | 56540893.446 | 62823214.94 | 78449901.8772 | 7.47 | 8.3 | 11.6498 | 56540893.446 | 62823214.94 | 79469015.7827 | 7 | 8.3 | 8.3099 |  |  |  | 7 | 8.3 | 8.3099
MECANICA | 4.3.1 | Montaje Estanque Flocodecantador Tag:0000-FTR-001 | c/u | 1 | 1 | 5757534.4407 | 5757534.4407 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7189667.2649 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7283065.5957 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.2 | Montaje Estanque Filtro floculador Tag:0000-FTR-002/003 | c/u | 2 | 0.5 | 5466788.3821 | 10933576.7643 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13653201.689 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13830565.4251 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.3 | Montaje Estanque Ablandador Tag:0000-FTR-004/005 | c/u | 2 | 0.5 | 4100000 | 8200000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 7380000 | 8200000 | 10239673.2801 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 7380000 | 8200000 | 10372693.1205 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.4 | Montaje Estanque de Agua Filtrada Tag:0000-EST-001 | c/u | 1 | 0.3 | 3150000 | 3150000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 2835000 | 3150000 | 3933533.0283 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 2835000 | 3150000 | 3984632.1134 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
MECANICA | 4.3.5 | Montaje Estanque de Salmuera Tag:0000-EST-002 | c/u | 1 | 1 | 1140000 | 1140000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 1026000 | 1140000 | 1423564.3341 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 1026000 | 1140000 | 1442057.3363 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.6 | Montaje de Contenedor de 20'. | c/u | 1 | 2 | 5563703.735 | 5563703.735 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 6947622.9846 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 7037877.0069 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
MECANICA | 4.3.7 | Retiro y traslado de Filtro existente - costado torre enfriamiento | gl | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2250000 | 2500000 | 3121851.6098 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2250000 | 2500000 | 3162406.4392 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.8 | Montaje de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 4444000 | 4444000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 3999600 | 4444000 | 5549403.4216 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 3999600 | 4444000 | 5621493.6863 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.9 | Suministro de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 21134400 | 21134400 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 19020960 | 21134400 | 26391384.2648 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 19020960 | 21134400 | 26734225.0593 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
PIPING | 4.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE CAÑERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 18.7 |  | 76633350 | 16.83 | 18.7 | 29.7617 | 61306680 | 76633350 | 106040681.0746 | 16.92 | 18.8 | 26.3874 | 61306680 | 76633350 | 101536320.7986 | 15 | 18.7 | 18.7224 |  |  |  | 15 | 18.7 | 18.7224
PIPING | 4.4.1 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 2'' | m | 1 | 0.2 | 56000 | 56000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 44800 | 56000 | 77489.4761 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 44800 | 56000 | 74197.9042 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.2 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 3'' | m | 5 | 0.3 | 63000 | 315000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 252000 | 315000 | 435878.3028 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 252000 | 315000 | 417363.2113 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.3 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 4'' | m | 258 | 2 | 77000 | 19866000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 15892800 | 19866000 | 27489391.6321 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 15892800 | 19866000 | 26321706.5284 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.4 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 6'' | m | 4 | 0.2 | 84000 | 336000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 268800 | 336000 | 464936.8564 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 268800 | 336000 | 445187.4254 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.5 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 1/2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 12 | 0.3 | 75000 | 900000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 720000 | 900000 | 1245366.5795 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 720000 | 900000 | 1192466.3181 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.6 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.3 | 150000 | 150000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 120000 | 150000 | 207561.0966 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 120000 | 150000 | 198744.3864 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.7 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 5 | 0.7 | 432250 | 2161250 | 0.63 | 0.7 | 1.1081 | 1729000 | 2161250 | 2990609.4667 | 0.63 | 0.7 | 0.98251 | 1729000 | 2161250 | 2863575.3667 |  | 0.7 | 0.70084 |  |  |  |  | 0.7 | 0.70084
PIPING | 4.4.8 | Montaje de válvulas reguladora de presión (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua. | c/u | 1 | 0.2 | 300000 | 300000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 240000 | 300000 | 415122.1932 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.9 | Suministro y montaje de válvulas de bola on/off (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.4 | 2600000 | 2600000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 2080000 | 2600000 | 3597725.6742 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 2080000 | 2600000 | 3444902.6968 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.10 | Suministro y montaje valvula reguladora de flujo 4" (controlada) | c/u | 1 | 0.4 | 7425000 | 7425000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 5940000 | 7425000 | 10274274.2811 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 5940000 | 7425000 | 9837847.1244 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.11 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo escuadra SP-C02 | c/u | 34 | 4 | 122000 | 4148000 | 3.6 | 4 | 6.3323 | 3318400 | 4148000 | 5739756.191 | 3.6 | 4 | 5.6143 | 3318400 | 4148000 | 5495944.7639 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
PIPING | 4.4.12 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo invertido SP-C03 | c/u | 2 | 0.2 | 115900 | 231800 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 185440 | 231800 | 320751.0813 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 185440 | 231800 | 307126.325 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.13 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías guía transversal zapata en viga SP-G06 | c/u | 17 | 0.1 | 18300 | 311100 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 248880 | 311100 | 430481.7143 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 248880 | 311100 | 412195.8573 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.14 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo placa base SP-PB01 | c/u | 51 | 0.2 | 18300 | 933300 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 746640 | 933300 | 1291445.143 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 746640 | 933300 | 1236587.5719 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.15 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo puntal o T SP-P04 | c/u | 13 | 0.3 | 152500 | 1982500 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 1586000 | 1982500 | 2743265.8266 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 1586000 | 1982500 | 2626738.3063 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.16 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo zapata SP-Z01 | c/u | 68 | 0.5 | 15250 | 1037000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 829600 | 1037000 | 1434939.0477 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 829600 | 1037000 | 1373986.191 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.17 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo vertical SP-C04 | c/u | 4 | 2 | 115900 | 463600 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 370880 | 463600 | 641502.1625 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 370880 | 463600 | 614252.6501 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.18 | Suministo y montaje de Heat Tracing exterior planta | m | 264 | 2 | 105000 | 27720000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 22176000 | 27720000 | 38357290.6494 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 22176000 | 27720000 | 36727962.5977 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.19 | Montaje de Heat Tracing interior planta | gl | 1 | 0.2 | 1350000 | 1350000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 1080000 | 1350000 | 1868049.8693 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 1080000 | 1350000 | 1788699.4772 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.20 | Montaje de Vávulas Manuales de 3/4". HV-01, HV-02, HV-04, HV-05, HV-06, HV-07, HV-08, HV-09, HV-10, HV-11, HV-12, HV-13, HV-14, HV-15, HV-21, HV-22. | c/u | 16 | 0.2 | 22500 | 360000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 288000 | 360000 | 498146.6318 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.21 | Montaje de Vávulas Manuales de 4". HV-17, HV-18, HV-19, HV-20. | c/u | 4 | 0.1 | 75000 | 300000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 240000 | 300000 | 415122.1932 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.22 | Montaje de Vávulas Manuales de 1/2". HV-16. | c/u | 1 | 0.1 | 22500 | 22500 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 18000 | 22500 | 31134.1645 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 18000 | 22500 | 29811.658 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.23 | Montaje de Vávulas Manuales de 1". HV-03 | c/u | 1 | 0.5 | 24750 | 24750 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 19800 | 24750 | 34247.5809 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 19800 | 24750 | 32792.8237 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.24 | Montaje de Cañerías de 3" AC | m | 40 | 0.8 | 16000 | 640000 | 0.72 | 0.8 | 1.2665 | 512000 | 640000 | 885594.0121 | 0.72 | 0.8 | 1.1229 | 512000 | 640000 | 847976.0484 |  | 0.8 | 0.80096 |  |  |  |  | 0.8 | 0.80096
PIPING | 4.4.25 | Montaje de Cañerías de 4" AC | m | 45 | 0.3 | 18000 | 810000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 648000 | 810000 | 1120829.9216 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 648000 | 810000 | 1073219.6863 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.26 | Montaje de Cañerías de 1 1/2 " AC | m | 15 | 1 | 8500 | 127500 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 102000 | 127500 | 176426.9321 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 102000 | 127500 | 168932.7284 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
PIPING | 4.4.27 | Montaje soportes interior Planta | c/u | 16 | 0.3 | 18300 | 292800 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 234240 | 292800 | 405159.2605 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 234240 | 292800 | 387949.0422 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.28 | Montaje de Valvulas Actuadas de 1 1/2" | c/u | 6 | 0.3 | 38250 | 229500 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 183600 | 229500 | 317568.4778 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 183600 | 229500 | 304078.9111 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.29 | Montaje de Valvulas Actuadas de 2" | c/u | 3 | 0.3 | 38250 | 114750 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 91800 | 114750 | 158784.2389 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 91800 | 114750 | 152039.4556 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.30 | Montaje de Valvulas Actuadas de 3" | c/u | 11 | 0.3 | 75000 | 825000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 660000 | 825000 | 1141586.0312 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 660000 | 825000 | 1093094.1249 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.31 | Montaje de Valvulas Actuadas de 4" | c/u | 8 | 0.1 | 75000 | 600000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 480000 | 600000 | 830244.3864 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 480000 | 600000 | 794977.5454
ESTRUCTURA | 4.5 | ESTRUCTURAS METALICAS (ESTRUCTURA TECHO) |  |  | 18.3 |  | 71901400 | 16.47 | 18.3 | 28.9701 | 57521120 | 71901400 | 96257326.5347 | 16.47 | 18.3 | 25.6856 | 57521120 | 71901400 | 93828636.1386 | 18 | 18.3 | 18.3219 |  |  |  | 18 | 18.3 | 18.3219
ESTRUCTURAS | 4.5.1 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero mediana | kg | 5462 | 4 | 3050 | 16659100 | 3.6 | 4 | 6.3323 | 13327280 | 16659100 | 22302214.2611 | 3.6 | 4 | 5.6143 | 13327280 | 16659100 | 21739502.0444 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
ESTRUCTURAS | 4.5.2 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero liviana | kg | 7016 | 1 | 2300 | 16136800 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 12909440 | 16136800 | 21602990.0228 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 12909440 | 16136800 | 21057920.0911 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.3 | Montaje estructura Mediana | kg | 5462 | 5 | 2500 | 13655000 | 4.5 | 5 | 7.9153 | 10924000 | 13655000 | 18280503.4927 | 4.5 | 5 | 7.0179 | 10924000 | 13655000 | 17819263.9708 |  | 5 | 5.006 |  |  |  |  | 5 | 5.006
ESTRUCTURAS | 4.5.4 | Montaje Estructura Liviana | kg | 7016 | 3 | 2500 | 17540000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 14032000 | 17540000 | 23481510.8943 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 14032000 | 17540000 | 22889043.5773 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
ESTRUCTURAS | 4.5.5 | Suministro e Instalación de cubierta de techo | m2 | 110 | 2 | 46100 | 5071000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 4056800 | 5071000 | 6788753.8053 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 4056800 | 5071000 | 6617465.2212 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.6 | Suministro y Montaje parrilla de piso (Escalera acceso a estanque 35 m3) | kg | 299 | 2 | 5500 | 1644500 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 1315600 | 1644500 | 2201558.9889 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 1315600 | 1644500 | 2146010.9557 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.7 | Suministro y Montaje canaleta prefabricada (Canaleta de Piso) | m2 | 9 | 1 | 35000 | 315000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 252000 | 315000 | 421703.3028 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 252000 | 315000 | 411063.2113 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.8 | Suministro y Montaje plancha de piso diamantada (acceso a contenedor) | kg | 220 | 0.3 | 4000 | 880000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 704000 | 880000 | 1178091.7666 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 704000 | 880000 | 1148367.0666 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRICA | 4.6 | OBRAS ELECTRICAS |  |  | 10.4 |  | 21943500 | 9.36 | 10.4 | 16.4639 | 19749150 | 21943500 | 27401740.3198 | 9.36 | 10.4 | 14.5973 | 19749150 | 21943500 | 27757706.2793 | 8 | 10.4 | 10.4124 |  |  |  | 8 | 10.4 | 10.4124
ELECTRIC. | 4.6.1 | Conexión Cable de alimentación Planta de agua EcoSystem a CCM 0100-CCM-01 | c/u | 3 | 0.1 | 25000 | 75000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 67500 | 75000 | 93655.5483 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.2 | Conexión Cable a Tablero fuerza planta EcoSystem (TDFYC FILTROS) | c/u | 3 | 0.2 | 25000 | 75000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 67500 | 75000 | 93655.5483 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.3 | Suministro e Instalación de enchufe 0000-WRL-002 | c/u | 1 | 0.1 | 125000 | 125000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 112500 | 125000 | 156092.5805 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 112500 | 125000 | 158120.322 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.4 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.6 | 4000 | 1000000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.5 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.5 | 14749 | 3687250 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.6 | Conexión de Puesta a Tierra planta tratamiento agua (TDFYC FILTROS) | c/u | 10 | 0.3 | 50000 | 500000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 450000 | 500000 | 624370.322 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.7 | Suministro e instalación de chicotes de malla a tierra 2/0 AWG | m | 30 | 0.1 | 12000 | 360000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 324000 | 360000 | 449546.6318 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 324000 | 360000 | 455386.5272 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.8 | Conexión Tablero fuerza sala eléctrica exitente a tablero de iluminación Planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 0.1 | 50000 | 50000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 45000 | 50000 | 62437.0322 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 45000 | 50000 | 63248.1288 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.9 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 2 | 14749 | 3687250 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.10 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 0.1 | 4000 | 1000000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.11 | Suministro y montaje tablero de iluminación en planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 90000 | 100000 | 124874.0644 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 90000 | 100000 | 126496.2576 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ELECTRIC. | 4.6.12 | Suministro y montaje de Luminarias | c/u | 4 | 0.5 | 600000 | 2400000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 2160000 | 2400000 | 2996977.5454 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 2160000 | 2400000 | 3035910.1816 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.13 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. FASE (AZUL-NEGRO o rojo) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.14 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. neutro (blanco) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.15 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. tierra(verde) | m | 80 | 0.2 | 15000 | 1200000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.16 | Suministro y montaje conduit canalizacion de iluminación | m | 80 | 0.1 | 20000 | 1600000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 1440000 | 1600000 | 1997985.0303 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 1440000 | 1600000 | 2023940.1211 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.17 | Suministro y montaje Cajas de conexión de luminarias | c/u | 6 | 0.3 | 15000 | 90000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 81000 | 90000 | 112386.658 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 81000 | 90000 | 113846.6318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.18 | Suministro y montaje escalerilla portaconductores | m | 17 | 2 | 132000 | 2244000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 2019600 | 2244000 | 2802174.005 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 2019600 | 2244000 | 2838576.0198 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.19 | Montaje de escalerilla portaconductores de 300x100 mm | m | 20 | 1 | 67500 | 1350000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 1215000 | 1350000 | 1685799.8693 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 1215000 | 1350000 | 1707699.4772 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUMEN | 4.7 | INSTRUMENTACION |  |  | 18.2 |  | 97219050 | 18.27 | 20.3 | 32.1363 | 87497145 | 97219050 | 121401379.0982 | 18.27 | 20.3 | 28.4928 | 87497145 | 97219050 | 122978459.8927 | 17 | 18.2 | 18.2218 |  |  |  | 17 | 18.2 | 18.2218
INSTRUM. | 4.7.1 | Suministro y montaje Manómetro con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.3 | 1600000 | 4800000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 4320000 | 4800000 | 5993955.0908 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 4320000 | 4800000 | 6071820.3632 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.2 | Suministro y Montaje Transmisor de presión con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.4 | 2500000 | 7500000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 6750000 | 7500000 | 9365554.8294 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 6750000 | 7500000 | 9487219.3176 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
INSTRUM. | 4.7.3 | Suministro y Montaje Transmisor de Nivel tipo ultrasónico | c/u | 2 | 0.2 | 1500000 | 3000000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 2700000 | 3000000 | 3746221.9318 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 2700000 | 3000000 | 3794887.727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.4 | Suministro y Montaje Transmisor de flujo tipo Magnético | c/u | 1 | 0.2 | 7000000 | 7000000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 6300000 | 7000000 | 8741184.5074 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 6300000 | 7000000 | 8854738.0297 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.5 | Suministro y Montaje Conversores de medio PROFIBUS DP, de cobre a fibra óptica multimodo | c/u | 2 | 0.3 | 1800000 | 3600000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 3240000 | 3600000 | 4495466.3181 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 3240000 | 3600000 | 4553865.2724 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.6 | Suministro y montaje de fuente de poder 120VAC/24VDC, 1A, montaje a riel DIN | c/u | 2 | 0.3 | 250000 | 500000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 450000 | 500000 | 624370.322 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.7 | Suministro y montaje de caja de conexiones con 30 borneras, NEMA 4X | c/u | 2 | 0.5 | 275000 | 550000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 495000 | 550000 | 686807.3542 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 495000 | 550000 | 695729.4166 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
INSTRUM. | 4.7.8 | Suministro y montaje de cabecera óptica de 12 hilos para montaje en rack de 19" | c/u | 1 | 0.2 | 210000 | 210000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 189000 | 210000 | 262235.5352 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 189000 | 210000 | 265642.1409 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.9 | Suministro y montaje de caja de empalme de fibra óptica de 12 filamentos, NEMA 4X | c/u | 1 | 0.3 | 250000 | 250000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 225000 | 250000 | 312185.161 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 225000 | 250000 | 316240.6439 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.10 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 3/4" | m | 276 | 1.5 | 20000 | 5520000 | 1.35 | 1.5 | 2.3746 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 | 1.35 | 1.5 | 2.1054 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.11 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 3/4" | m | 25 | 0.3 | 30000 | 750000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 675000 | 750000 | 936555.4829 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 675000 | 750000 | 948721.9318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.12 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1" | m | 111 | 1 | 25000 | 2775000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2497500 | 2775000 | 3465255.2869 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2497500 | 2775000 | 3510271.1475 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.13 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 1" | m | 5 | 0.2 | 35000 | 175000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 157500 | 175000 | 218529.6127 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 157500 | 175000 | 221368.4507 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.14 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 150 | 1.4 | 13067 | 1960050 | 1.26 | 1.4 | 2.2163 | 1764045 | 1960050 | 2447594.0991 | 1.26 | 1.4 | 1.965 | 1764045 | 1960050 | 2479389.8965 |  | 1.4 | 1.4017 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4017
INSTRUM. | 4.7.15 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x2p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 50 | 0.3 | 12000 | 600000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 540000 | 600000 | 749244.3864 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 540000 | 600000 | 758977.5454 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.16 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x8p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 410 | 1.5 | 16000 | 6560000 | 1.35 | 1.5 | 2.3746 | 5904000 | 6560000 | 8191738.6241 | 1.35 | 1.5 | 2.1054 | 5904000 | 6560000 | 8298154.4964 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.17 | Suministro y montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 320 | 0.9 | 25000 | 8000000 | 0.81 | 0.9 | 1.4248 | 7200000 | 8000000 | 9989925.1513 | 0.81 | 0.9 | 1.2632 | 7200000 | 8000000 | 10119700.6054 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.18 | Suministro y montaje Cable de Control 1x12c N° 16 AWG, 300 V. | m | 440 | 1 | 25000 | 11000000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 9900000 | 11000000 | 13736147.0831 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 9900000 | 11000000 | 13914588.3324 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.19 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 710 | 1 | 16000 | 11360000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 10224000 | 11360000 | 14185693.7149 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 10224000 | 11360000 | 14369974.8597 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.20 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x4c N° 12 AWG, 600 V. | m | 460 | 0.9 | 12000 | 5520000 | 0.81 | 0.9 | 1.4248 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 | 0.81 | 0.9 | 1.2632 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.21 | Suministro y montaje Cable de comunicación Profibus DP N° 22 AWG | m | 30 | 0.2 | 16000 | 480000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 432000 | 480000 | 599395.5091 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 432000 | 480000 | 607182.0363 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.22 | Suministro y montaje Cable fibra óptica multimodo 12 hilos | m | 280 | 2 | 12000 | 3360000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 3024000 | 3360000 | 4195768.5636 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 3024000 | 3360000 | 4250274.2543 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
INSTRUM. | 4.7.23 | Montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 439 | 1 | 6000 | 2634000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2370600 | 2634000 | 3289182.8561 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2370600 | 2634000 | 3331911.4243 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.24 | Montaje Cable de Control 1x5c N° 16 AWG, 300 V. | m | 40 | 0.2 | 6000 | 240000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 216000 | 240000 | 299697.7545 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 216000 | 240000 | 303591.0182 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.25 | Montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 24 | 0.1 | 6000 | 144000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 129600 | 144000 | 179818.6527 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 129600 | 144000 | 182154.6109 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.26 | Montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 52 | 0.2 | 6000 | 312000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 280800 | 312000 | 389607.0809 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 280800 | 312000 | 394668.3236 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.27 | Montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 19 | 0.1 | 6000 | 114000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 102600 | 114000 | 142356.4334 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 102600 | 114000 | 144205.7336 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.28 | Montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1/2" | m | 115 | 1 | 24000 | 2760000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2484000 | 2760000 | 3446524.1772 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2484000 | 2760000 | 3491296.7089 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.29 | Montaje de Manometro | c/u | 10 | 0.1 | 30000 | 300000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 270000 | 300000 | 374622.1932 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 270000 | 300000 | 379488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.30 | Montaje de flujometro magnético | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 54000 | 60000 | 74924.4386 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.31 | Montaje de analizador de dureza | c/u | 2 | 0.1 | 60000 | 120000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 108000 | 120000 | 149848.8773 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.32 | Montaje de interruptor de presión diferencial | c/u | 2 | 0.2 | 60000 | 120000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 108000 | 120000 | 149848.8773 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.33 | Montaje de Interruptor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 30000 | 30000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 27000 | 30000 | 37462.2193 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 27000 | 30000 | 37948.8773 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.34 | Montaje de Transmisor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 54000 | 60000 | 74924.4386 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.35 | Suministro y montaje Conduit de PVC schedule 80, 2" Ø | m | 15 | 0.1 | 25000 | 375000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 337500 | 375000 | 468277.7415 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 337500 | 375000 | 474360.9659
INSTRUM. | 4.7.36 | Suministro y montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 280 | 2 | 16000 | 4480000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 4032000 | 4480000 | 5594358.0848 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 4032000 | 4480000 | 5667032.339
PEM | 4.8 | COMISIONAMINETO Y PUESTA EN MARCHA |  |  | 3 |  | 26600000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
PEM | 4.8.1 | Comisionamiento y puesta en marcha | HH | 760 | 3 | 35000 | 26600000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (Incluye utilidades) |  |  |  |  | 977039589.88
|  | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 229050251.8011
|  | TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 1206089841.6811
Variación ADM MVC

## Aplicación proyecto BD
[8 empty] | INICIO | [5 empty] | AVANCE 25% | [5 empty] | AVANCE 50% | [5 empty] | AVANCE 75%
[8 empty] | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo
DISCIPLINA | ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Plazo (dia) | P.U. (Util.) | Costo (CLP) | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista
. | 1 | LICITACION INGENIERIA
GENERAL | 1.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 10 | 1072000 | 1072000 | 8.5 | 10 | 10.7788 | 964800 | 1072000 | 1338649.9703 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 8 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 0 | 0
GENERAL | 1.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.1682 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 100000000 | 10 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
GENERAL | 1.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 17 | 20 | 21.5577 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
GENERAL | 1.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.1682 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 2 | INGENIERIA
GENERAL | 2.1 | Recopilación antecedentes y acreditación personal | hh | 225 | 5 | 53600 | 12060000 | 4.5 | 5 | 6.193 | 10854000 | 12060000 | 15059812.1657 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
GENERAL | 2.2 | Levantamiento de terreno | hh | 180 | 4 | 53600 | 9648000 | 3.6 | 4 | 4.9544 | 8683200 | 9648000 | 12047849.7325 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
GENERAL | 2.3 | Definición proceso y layout mecánico | hh | 315 | 7 | 53600 | 16884000 | 6.3 | 7 | 8.6702 | 15195600 | 16884000 | 21083737.0319 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
GENERAL | 2.4 | Ingenieria civil-estucural | hh | 450 | 10 | 53600 | 24120000 | 9 | 10 | 12.3861 | 21708000 | 24120000 | 30119624.3313 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
GENERAL | 2.5 | Ingenieria mecánica-piping | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 13.5 | 15 | 18.5791 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0
GENERAL | 2.6 | Ingenieria eléctrica-instrumentación | hh | 360 | 8 | 53600 | 19296000 | 7.2 | 8 | 9.9088 | 17366400 | 19296000 | 24095699.4651 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
GENERAL | 2.7 | Bases técnicas construcción y presupuestos | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 13.5 | 15 | 18.5791 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 3 | LICITACION CONSTRUCCIÓN
GENERAL | 3.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 12.75 | 15 | 16.5066 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 13 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 0 | 0
GENERAL | 3.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 25 | 2680000 | 2680000 | 21.25 | 25 | 27.5111 | 2412000 | 2680000 | 3346624.9257 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 100000000 | 22 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
GENERAL | 3.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 12 | 1286400 | 1286400 | 10.2 | 12 | 13.2053 | 1157760 | 1286400 | 1606379.9643 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
GENERAL | 3.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 17 | 20 | 22.0089 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | [6 empty] | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0
. | 4 | CONSTRUCCIÓN | [12 empty] | 0
GENERAL | 4.1 | INSTALACION DE FAENAS Y MANEJO DEL SITIO |  |  | 35 |  | 140000000 | 31.5 | 35 | 55.4074 | 126000000 | 140000000 | 174823690.1486 | [6 empty] | 30 | 35 | 35.0418 |  |  |  | 30 | 35 | 35.0418
GENERAL | 4.1.2 | Acreditación del peronal y apoyo oficina técnica | gl | 1 | 25 | 50000000 | 50000000 | 22.5 | 25 | 39.5767 | 45000000 | 50000000 | 62437032.1959 | [7 empty] | 25 | [5 empty] | 25
GENERAL | 4.1.1 | Instalaciones de Faena y Manejo de Sitio | meses | 3 | 10 | 30000000 | 90000000 | 9 | 10 | 15.8307 | 81000000 | 90000000 | 112386657.9527 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
CIVIL | 4.2 | OBRAS CIVILES |  |  | 23.2 |  | 86399280 | 20.88 | 23.2 | 36.7272 | 69119424 | 86399280 | 119554195.3413 | 20.88 | 23.2 | 32.5632 | 69119424 | 86399280 | 114475812.5652 | 20 | 23.2 | 23.2277 |  |  |  | 20 | 23.2 | 23.2277
CIVIL | 4.2.1 | Demolición de fundaciones y pretil de contencion de derrames de bombas de ácido | m3 | 2 | 1.2 | 360000 | 720000 | 1.08 | 1.2 | 1.8997 | 576000 | 720000 | 996293.2636 | 1.08 | 1.2 | 1.6843 | 576000 | 720000 | 953973.0545 |  | 1.2 | 1.2014 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2014
CIVIL | 4.2.2 | Demolición radier sala de tableros y estanques de arena | m3 | 20 | 1 | 360000 | 7200000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 5760000 | 7200000 | 9962932.6362 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 5760000 | 7200000 | 9539730.5449 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.3 | Demolición soportes para cañerias varias | m3 | 1 | 1 | 360000 | 360000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 288000 | 360000 | 498146.6318 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.4 | Retiro de escombros y transporte a botadero CMRIS | m3 | 23 | 2 | 26085 | 599955 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 479964 | 599955 | 830182.118 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 479964 | 599955 | 794917.9221 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.5 | Excavación | m3 | 157 | 3 | 25000 | 3925000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 3140000 | 3925000 | 5431182.0274 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 3140000 | 3925000 | 5200478.1095 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.6 | Relleno Estructural | m3 | 30 | 3 | 17000 | 510000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 408000 | 510000 | 705707.7284 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 408000 | 510000 | 675730.9136 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.7 | Suministro y colocación de armaduras | kg | 6000 | 2 | 3100 | 18600000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 14880000 | 18600000 | 25737575.9769 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 14880000 | 18600000 | 24644303.9076 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.8 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-30) | m3 | 70 | 3 | 650000 | 45500000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 36400000 | 45500000 | 62960199.2983 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 36400000 | 45500000 | 60285797.1932 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.9 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-10) | m3 | 7 | 2 | 260000 | 1820000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 1456000 | 1820000 | 2518407.9719 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 1456000 | 1820000 | 2411431.8877 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.10 | Suministro y colocación Estabilizado Compactado (camino) | m3 | 12.5 | 3 | 27146 | 339325 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 271460 | 339325 | 469537.794 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 271460 | 339325 | 449592.926 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.11 | Suministro y colocación Hormigon FH 4.5 (Similar G-30, camino) | m3 | 10.5 | 2 | 650000 | 6825000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 5460000 | 6825000 | 9444029.8947 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 5460000 | 6825000 | 9042869.579 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
MECANICA | 4.3 | EQUIPOS MECANICOS |  |  | 8.3 |  | 62823214.94 | 7.47 | 8.3 | 13.1395 | 56540893.446 | 62823214.94 | 78449901.8772 | 7.47 | 8.3 | 11.6498 | 56540893.446 | 62823214.94 | 79469015.7827 | 7 | 8.3 | 8.3099 |  |  |  | 7 | 8.3 | 8.3099
MECANICA | 4.3.1 | Montaje Estanque Flocodecantador Tag:0000-FTR-001 | c/u | 1 | 1 | 5757534.4407 | 5757534.4407 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7189667.2649 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7283065.5957 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.2 | Montaje Estanque Filtro floculador Tag:0000-FTR-002/003 | c/u | 2 | 0.5 | 5466788.3821 | 10933576.7643 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13653201.689 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13830565.4251 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.3 | Montaje Estanque Ablandador Tag:0000-FTR-004/005 | c/u | 2 | 0.5 | 4100000 | 8200000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 7380000 | 8200000 | 10239673.2801 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 7380000 | 8200000 | 10372693.1205 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.4 | Montaje Estanque de Agua Filtrada Tag:0000-EST-001 | c/u | 1 | 0.3 | 3150000 | 3150000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 2835000 | 3150000 | 3933533.0283 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 2835000 | 3150000 | 3984632.1134 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
MECANICA | 4.3.5 | Montaje Estanque de Salmuera Tag:0000-EST-002 | c/u | 1 | 1 | 1140000 | 1140000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 1026000 | 1140000 | 1423564.3341 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 1026000 | 1140000 | 1442057.3363 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.6 | Montaje de Contenedor de 20'. | c/u | 1 | 2 | 5563703.735 | 5563703.735 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 6947622.9846 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 7037877.0069 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
MECANICA | 4.3.7 | Retiro y traslado de Filtro existente - costado torre enfriamiento | gl | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2250000 | 2500000 | 3121851.6098 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2250000 | 2500000 | 3162406.4392 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.8 | Montaje de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 4444000 | 4444000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 3999600 | 4444000 | 5549403.4216 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 3999600 | 4444000 | 5621493.6863 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.9 | Suministro de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 21134400 | 21134400 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 19020960 | 21134400 | 26391384.2648 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 19020960 | 21134400 | 26734225.0593 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
PIPING | 4.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE CAÑERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 18.7 |  | 76633350 | 16.83 | 18.7 | 29.7617 | 61306680 | 76633350 | 106040681.0746 | 16.92 | 18.8 | 26.3874 | 61306680 | 76633350 | 101536320.7986 | 15 | 18.7 | 18.7224 |  |  |  | 15 | 18.7 | 18.7224
PIPING | 4.4.1 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 2'' | m | 1 | 0.2 | 56000 | 56000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 44800 | 56000 | 77489.4761 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 44800 | 56000 | 74197.9042 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.2 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 3'' | m | 5 | 0.3 | 63000 | 315000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 252000 | 315000 | 435878.3028 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 252000 | 315000 | 417363.2113 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.3 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 4'' | m | 258 | 2 | 77000 | 19866000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 15892800 | 19866000 | 27489391.6321 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 15892800 | 19866000 | 26321706.5284 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.4 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 6'' | m | 4 | 0.2 | 84000 | 336000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 268800 | 336000 | 464936.8564 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 268800 | 336000 | 445187.4254 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.5 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 1/2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 12 | 0.3 | 75000 | 900000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 720000 | 900000 | 1245366.5795 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 720000 | 900000 | 1192466.3181 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.6 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.3 | 150000 | 150000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 120000 | 150000 | 207561.0966 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 120000 | 150000 | 198744.3864 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.7 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 5 | 0.7 | 432250 | 2161250 | 0.63 | 0.7 | 1.1081 | 1729000 | 2161250 | 2990609.4667 | 0.63 | 0.7 | 0.98251 | 1729000 | 2161250 | 2863575.3667 |  | 0.7 | 0.70084 |  |  |  |  | 0.7 | 0.70084
PIPING | 4.4.8 | Montaje de válvulas reguladora de presión (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua. | c/u | 1 | 0.2 | 300000 | 300000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 240000 | 300000 | 415122.1932 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.9 | Suministro y montaje de válvulas de bola on/off (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.4 | 2600000 | 2600000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 2080000 | 2600000 | 3597725.6742 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 2080000 | 2600000 | 3444902.6968 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.10 | Suministro y montaje valvula reguladora de flujo 4" (controlada) | c/u | 1 | 0.4 | 7425000 | 7425000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 5940000 | 7425000 | 10274274.2811 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 5940000 | 7425000 | 9837847.1244 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.11 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo escuadra SP-C02 | c/u | 34 | 4 | 122000 | 4148000 | 3.6 | 4 | 6.3323 | 3318400 | 4148000 | 5739756.191 | 3.6 | 4 | 5.6143 | 3318400 | 4148000 | 5495944.7639 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
PIPING | 4.4.12 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo invertido SP-C03 | c/u | 2 | 0.2 | 115900 | 231800 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 185440 | 231800 | 320751.0813 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 185440 | 231800 | 307126.325 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.13 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías guía transversal zapata en viga SP-G06 | c/u | 17 | 0.1 | 18300 | 311100 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 248880 | 311100 | 430481.7143 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 248880 | 311100 | 412195.8573 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.14 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo placa base SP-PB01 | c/u | 51 | 0.2 | 18300 | 933300 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 746640 | 933300 | 1291445.143 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 746640 | 933300 | 1236587.5719 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.15 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo puntal o T SP-P04 | c/u | 13 | 0.3 | 152500 | 1982500 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 1586000 | 1982500 | 2743265.8266 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 1586000 | 1982500 | 2626738.3063 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.16 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo zapata SP-Z01 | c/u | 68 | 0.5 | 15250 | 1037000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 829600 | 1037000 | 1434939.0477 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 829600 | 1037000 | 1373986.191 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.17 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo vertical SP-C04 | c/u | 4 | 2 | 115900 | 463600 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 370880 | 463600 | 641502.1625 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 370880 | 463600 | 614252.6501 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.18 | Suministo y montaje de Heat Tracing exterior planta | m | 264 | 2 | 105000 | 27720000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 22176000 | 27720000 | 38357290.6494 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 22176000 | 27720000 | 36727962.5977 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.19 | Montaje de Heat Tracing interior planta | gl | 1 | 0.2 | 1350000 | 1350000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 1080000 | 1350000 | 1868049.8693 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 1080000 | 1350000 | 1788699.4772 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.20 | Montaje de Vávulas Manuales de 3/4". HV-01, HV-02, HV-04, HV-05, HV-06, HV-07, HV-08, HV-09, HV-10, HV-11, HV-12, HV-13, HV-14, HV-15, HV-21, HV-22. | c/u | 16 | 0.2 | 22500 | 360000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 288000 | 360000 | 498146.6318 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.21 | Montaje de Vávulas Manuales de 4". HV-17, HV-18, HV-19, HV-20. | c/u | 4 | 0.1 | 75000 | 300000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 240000 | 300000 | 415122.1932 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.22 | Montaje de Vávulas Manuales de 1/2". HV-16. | c/u | 1 | 0.1 | 22500 | 22500 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 18000 | 22500 | 31134.1645 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 18000 | 22500 | 29811.658 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.23 | Montaje de Vávulas Manuales de 1". HV-03 | c/u | 1 | 0.5 | 24750 | 24750 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 19800 | 24750 | 34247.5809 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 19800 | 24750 | 32792.8237 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.24 | Montaje de Cañerías de 3" AC | m | 40 | 0.8 | 16000 | 640000 | 0.72 | 0.8 | 1.2665 | 512000 | 640000 | 885594.0121 | 0.72 | 0.8 | 1.1229 | 512000 | 640000 | 847976.0484 |  | 0.8 | 0.80096 |  |  |  |  | 0.8 | 0.80096
PIPING | 4.4.25 | Montaje de Cañerías de 4" AC | m | 45 | 0.3 | 18000 | 810000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 648000 | 810000 | 1120829.9216 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 648000 | 810000 | 1073219.6863 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.26 | Montaje de Cañerías de 1 1/2 " AC | m | 15 | 1 | 8500 | 127500 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 102000 | 127500 | 176426.9321 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 102000 | 127500 | 168932.7284 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
PIPING | 4.4.27 | Montaje soportes interior Planta | c/u | 16 | 0.3 | 18300 | 292800 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 234240 | 292800 | 405159.2605 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 234240 | 292800 | 387949.0422 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.28 | Montaje de Valvulas Actuadas de 1 1/2" | c/u | 6 | 0.3 | 38250 | 229500 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 183600 | 229500 | 317568.4778 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 183600 | 229500 | 304078.9111 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.29 | Montaje de Valvulas Actuadas de 2" | c/u | 3 | 0.3 | 38250 | 114750 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 91800 | 114750 | 158784.2389 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 91800 | 114750 | 152039.4556 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.30 | Montaje de Valvulas Actuadas de 3" | c/u | 11 | 0.3 | 75000 | 825000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 660000 | 825000 | 1141586.0312 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 660000 | 825000 | 1093094.1249 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.31 | Montaje de Valvulas Actuadas de 4" | c/u | 8 | 0.1 | 75000 | 600000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 480000 | 600000 | 830244.3864 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 480000 | 600000 | 794977.5454
ESTRUCTURA | 4.5 | ESTRUCTURAS METALICAS (ESTRUCTURA TECHO) |  |  | 18.3 |  | 71901400 | 16.47 | 18.3 | 28.9701 | 57521120 | 71901400 | 96257326.5347 | 16.47 | 18.3 | 25.6856 | 57521120 | 71901400 | 93828636.1386 | 18 | 18.3 | 18.3219 |  |  |  | 18 | 18.3 | 18.3219
ESTRUCTURAS | 4.5.1 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero mediana | kg | 5462 | 4 | 3050 | 16659100 | 3.6 | 4 | 6.3323 | 13327280 | 16659100 | 22302214.2611 | 3.6 | 4 | 5.6143 | 13327280 | 16659100 | 21739502.0444 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
ESTRUCTURAS | 4.5.2 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero liviana | kg | 7016 | 1 | 2300 | 16136800 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 12909440 | 16136800 | 21602990.0228 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 12909440 | 16136800 | 21057920.0911 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.3 | Montaje estructura Mediana | kg | 5462 | 5 | 2500 | 13655000 | 4.5 | 5 | 7.9153 | 10924000 | 13655000 | 18280503.4927 | 4.5 | 5 | 7.0179 | 10924000 | 13655000 | 17819263.9708 |  | 5 | 5.006 |  |  |  |  | 5 | 5.006
ESTRUCTURAS | 4.5.4 | Montaje Estructura Liviana | kg | 7016 | 3 | 2500 | 17540000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 14032000 | 17540000 | 23481510.8943 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 14032000 | 17540000 | 22889043.5773 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
ESTRUCTURAS | 4.5.5 | Suministro e Instalación de cubierta de techo | m2 | 110 | 2 | 46100 | 5071000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 4056800 | 5071000 | 6788753.8053 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 4056800 | 5071000 | 6617465.2212 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.6 | Suministro y Montaje parrilla de piso (Escalera acceso a estanque 35 m3) | kg | 299 | 2 | 5500 | 1644500 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 1315600 | 1644500 | 2201558.9889 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 1315600 | 1644500 | 2146010.9557 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.7 | Suministro y Montaje canaleta prefabricada (Canaleta de Piso) | m2 | 9 | 1 | 35000 | 315000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 252000 | 315000 | 421703.3028 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 252000 | 315000 | 411063.2113 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.8 | Suministro y Montaje plancha de piso diamantada (acceso a contenedor) | kg | 220 | 0.3 | 4000 | 880000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 704000 | 880000 | 1178091.7666 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 704000 | 880000 | 1148367.0666 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRICA | 4.6 | OBRAS ELECTRICAS |  |  | 10.4 |  | 21943500 | 9.36 | 10.4 | 16.4639 | 19749150 | 21943500 | 27401740.3198 | 9.36 | 10.4 | 14.5973 | 19749150 | 21943500 | 27757706.2793 | 8 | 10.4 | 10.4124 |  |  |  | 8 | 10.4 | 10.4124
ELECTRIC. | 4.6.1 | Conexión Cable de alimentación Planta de agua EcoSystem a CCM 0100-CCM-01 | c/u | 3 | 0.1 | 25000 | 75000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 67500 | 75000 | 93655.5483 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.2 | Conexión Cable a Tablero fuerza planta EcoSystem (TDFYC FILTROS) | c/u | 3 | 0.2 | 25000 | 75000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 67500 | 75000 | 93655.5483 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.3 | Suministro e Instalación de enchufe 0000-WRL-002 | c/u | 1 | 0.1 | 125000 | 125000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 112500 | 125000 | 156092.5805 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 112500 | 125000 | 158120.322 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.4 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.6 | 4000 | 1000000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.5 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.5 | 14749 | 3687250 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.6 | Conexión de Puesta a Tierra planta tratamiento agua (TDFYC FILTROS) | c/u | 10 | 0.3 | 50000 | 500000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 450000 | 500000 | 624370.322 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.7 | Suministro e instalación de chicotes de malla a tierra 2/0 AWG | m | 30 | 0.1 | 12000 | 360000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 324000 | 360000 | 449546.6318 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 324000 | 360000 | 455386.5272 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.8 | Conexión Tablero fuerza sala eléctrica exitente a tablero de iluminación Planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 0.1 | 50000 | 50000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 45000 | 50000 | 62437.0322 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 45000 | 50000 | 63248.1288 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.9 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 2 | 14749 | 3687250 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.10 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 0.1 | 4000 | 1000000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.11 | Suministro y montaje tablero de iluminación en planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 90000 | 100000 | 124874.0644 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 90000 | 100000 | 126496.2576 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ELECTRIC. | 4.6.12 | Suministro y montaje de Luminarias | c/u | 4 | 0.5 | 600000 | 2400000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 2160000 | 2400000 | 2996977.5454 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 2160000 | 2400000 | 3035910.1816 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.13 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. FASE (AZUL-NEGRO o rojo) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.14 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. neutro (blanco) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 | 0.54 | 0.6 | 0.94984 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.54 | 0.6 | 0.84215 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.15 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. tierra(verde) | m | 80 | 0.2 | 15000 | 1200000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.16 | Suministro y montaje conduit canalizacion de iluminación | m | 80 | 0.1 | 20000 | 1600000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 1440000 | 1600000 | 1997985.0303 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 1440000 | 1600000 | 2023940.1211 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.17 | Suministro y montaje Cajas de conexión de luminarias | c/u | 6 | 0.3 | 15000 | 90000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 81000 | 90000 | 112386.658 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 81000 | 90000 | 113846.6318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.18 | Suministro y montaje escalerilla portaconductores | m | 17 | 2 | 132000 | 2244000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 2019600 | 2244000 | 2802174.005 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 2019600 | 2244000 | 2838576.0198 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.19 | Montaje de escalerilla portaconductores de 300x100 mm | m | 20 | 1 | 67500 | 1350000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 1215000 | 1350000 | 1685799.8693 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 1215000 | 1350000 | 1707699.4772 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUMEN | 4.7 | INSTRUMENTACION |  |  | 20.3 |  | 97219050 | 18.27 | 20.3 | 32.1363 | 87497145 | 97219050 | 121401379.0982 | 18.27 | 20.3 | 28.4928 | 87497145 | 97219050 | 122978459.8927 | 17 | 18.2 | 18.2218 |  |  |  | 17 | 18.2 | 18.2218
INSTRUM. | 4.7.1 | Suministro y montaje Manómetro con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.3 | 1600000 | 4800000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 4320000 | 4800000 | 5993955.0908 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 4320000 | 4800000 | 6071820.3632 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.2 | Suministro y Montaje Transmisor de presión con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.4 | 2500000 | 7500000 | 0.36 | 0.4 | 0.63323 | 6750000 | 7500000 | 9365554.8294 | 0.36 | 0.4 | 0.56143 | 6750000 | 7500000 | 9487219.3176 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
INSTRUM. | 4.7.3 | Suministro y Montaje Transmisor de Nivel tipo ultrasónico | c/u | 2 | 0.2 | 1500000 | 3000000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 2700000 | 3000000 | 3746221.9318 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 2700000 | 3000000 | 3794887.727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.4 | Suministro y Montaje Transmisor de flujo tipo Magnético | c/u | 1 | 0.2 | 7000000 | 7000000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 6300000 | 7000000 | 8741184.5074 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 6300000 | 7000000 | 8854738.0297 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.5 | Suministro y Montaje Conversores de medio PROFIBUS DP, de cobre a fibra óptica multimodo | c/u | 2 | 0.3 | 1800000 | 3600000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 3240000 | 3600000 | 4495466.3181 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 3240000 | 3600000 | 4553865.2724 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.6 | Suministro y montaje de fuente de poder 120VAC/24VDC, 1A, montaje a riel DIN | c/u | 2 | 0.3 | 250000 | 500000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 450000 | 500000 | 624370.322 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.7 | Suministro y montaje de caja de conexiones con 30 borneras, NEMA 4X | c/u | 2 | 0.5 | 275000 | 550000 | 0.45 | 0.5 | 0.79153 | 495000 | 550000 | 686807.3542 | 0.45 | 0.5 | 0.70179 | 495000 | 550000 | 695729.4166 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
INSTRUM. | 4.7.8 | Suministro y montaje de cabecera óptica de 12 hilos para montaje en rack de 19" | c/u | 1 | 0.2 | 210000 | 210000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 189000 | 210000 | 262235.5352 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 189000 | 210000 | 265642.1409 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.9 | Suministro y montaje de caja de empalme de fibra óptica de 12 filamentos, NEMA 4X | c/u | 1 | 0.3 | 250000 | 250000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 225000 | 250000 | 312185.161 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 225000 | 250000 | 316240.6439 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.10 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 3/4" | m | 276 | 1.5 | 20000 | 5520000 | 1.35 | 1.5 | 2.3746 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 | 1.35 | 1.5 | 2.1054 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.11 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 3/4" | m | 25 | 0.3 | 30000 | 750000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 675000 | 750000 | 936555.4829 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 675000 | 750000 | 948721.9318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.12 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1" | m | 111 | 1 | 25000 | 2775000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2497500 | 2775000 | 3465255.2869 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2497500 | 2775000 | 3510271.1475 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.13 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 1" | m | 5 | 0.2 | 35000 | 175000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 157500 | 175000 | 218529.6127 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 157500 | 175000 | 221368.4507 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.14 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 150 | 1.4 | 13067 | 1960050 | 1.26 | 1.4 | 2.2163 | 1764045 | 1960050 | 2447594.0991 | 1.26 | 1.4 | 1.965 | 1764045 | 1960050 | 2479389.8965 |  | 1.4 | 1.4017 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4017
INSTRUM. | 4.7.15 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x2p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 50 | 0.3 | 12000 | 600000 | 0.27 | 0.3 | 0.47492 | 540000 | 600000 | 749244.3864 | 0.27 | 0.3 | 0.42108 | 540000 | 600000 | 758977.5454 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.16 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x8p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 410 | 1.5 | 16000 | 6560000 | 1.35 | 1.5 | 2.3746 | 5904000 | 6560000 | 8191738.6241 | 1.35 | 1.5 | 2.1054 | 5904000 | 6560000 | 8298154.4964 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.17 | Suministro y montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 320 | 0.9 | 25000 | 8000000 | 0.81 | 0.9 | 1.4248 | 7200000 | 8000000 | 9989925.1513 | 0.81 | 0.9 | 1.2632 | 7200000 | 8000000 | 10119700.6054 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.18 | Suministro y montaje Cable de Control 1x12c N° 16 AWG, 300 V. | m | 440 | 1 | 25000 | 11000000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 9900000 | 11000000 | 13736147.0831 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 9900000 | 11000000 | 13914588.3324 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.19 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 710 | 1 | 16000 | 11360000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 10224000 | 11360000 | 14185693.7149 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 10224000 | 11360000 | 14369974.8597 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.20 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x4c N° 12 AWG, 600 V. | m | 460 | 0.9 | 12000 | 5520000 | 0.81 | 0.9 | 1.4248 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 | 0.81 | 0.9 | 1.2632 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.21 | Suministro y montaje Cable de comunicación Profibus DP N° 22 AWG | m | 30 | 0.2 | 16000 | 480000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 432000 | 480000 | 599395.5091 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 432000 | 480000 | 607182.0363 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.22 | Suministro y montaje Cable fibra óptica multimodo 12 hilos | m | 280 | 2 | 12000 | 3360000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 3024000 | 3360000 | 4195768.5636 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 3024000 | 3360000 | 4250274.2543 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
INSTRUM. | 4.7.23 | Montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 439 | 1 | 6000 | 2634000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2370600 | 2634000 | 3289182.8561 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2370600 | 2634000 | 3331911.4243 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.24 | Montaje Cable de Control 1x5c N° 16 AWG, 300 V. | m | 40 | 0.2 | 6000 | 240000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 216000 | 240000 | 299697.7545 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 216000 | 240000 | 303591.0182 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.25 | Montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 24 | 0.1 | 6000 | 144000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 129600 | 144000 | 179818.6527 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 129600 | 144000 | 182154.6109 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.26 | Montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 52 | 0.2 | 6000 | 312000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 280800 | 312000 | 389607.0809 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 280800 | 312000 | 394668.3236 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.27 | Montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 19 | 0.1 | 6000 | 114000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 102600 | 114000 | 142356.4334 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 102600 | 114000 | 144205.7336 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.28 | Montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1/2" | m | 115 | 1 | 24000 | 2760000 | 0.9 | 1 | 1.5831 | 2484000 | 2760000 | 3446524.1772 | 0.9 | 1 | 1.4036 | 2484000 | 2760000 | 3491296.7089 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.29 | Montaje de Manometro | c/u | 10 | 0.1 | 30000 | 300000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 270000 | 300000 | 374622.1932 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 270000 | 300000 | 379488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.30 | Montaje de flujometro magnético | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 54000 | 60000 | 74924.4386 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.31 | Montaje de analizador de dureza | c/u | 2 | 0.1 | 60000 | 120000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 108000 | 120000 | 149848.8773 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.32 | Montaje de interruptor de presión diferencial | c/u | 2 | 0.2 | 60000 | 120000 | 0.18 | 0.2 | 0.31661 | 108000 | 120000 | 149848.8773 | 0.18 | 0.2 | 0.28072 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.33 | Montaje de Interruptor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 30000 | 30000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 27000 | 30000 | 37462.2193 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 27000 | 30000 | 37948.8773 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.34 | Montaje de Transmisor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 54000 | 60000 | 74924.4386 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.35 | Suministro y montaje Conduit de PVC schedule 80, 2" Ø | m | 15 | 0.1 | 25000 | 375000 | 0.09 | 0.1 | 0.15831 | 337500 | 375000 | 468277.7415 | 0.09 | 0.1 | 0.14036 | 337500 | 375000 | 474360.9659
INSTRUM. | 4.7.36 | Suministro y montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 280 | 2 | 16000 | 4480000 | 1.8 | 2 | 3.1661 | 4032000 | 4480000 | 5594358.0848 | 1.8 | 2 | 2.8072 | 4032000 | 4480000 | 5667032.339
PEM | 4.8 | COMISIONAMINETO Y PUESTA EN MARCHA |  |  | 3 |  | 26600000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
PEM | 4.8.1 | Comisionamiento y puesta en marcha | HH | 760 | 3 | 35000 | 26600000 | 2.7 | 3 | 4.7492 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 | 2.7 | 3 | 4.2108 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (Incluye utilidades) |  |  |  |  | 977039589.88
|  | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 229050251.8011
|  | TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 1206089841.6811
Variación ADM MVC

## Plazo y Costo Estiamdos
[8 empty] | INICIO | [5 empty] | AVANCE 25% | [5 empty] | AVANCE 50% | [5 empty] | AVANCE 75%
[8 empty] | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo |  |  | Plazo |  |  | Costo
DISCIPLINA | ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Plazo (dia) | P.U. (Util.) | TOTAL | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista | Opt. | Prob. | Pesis. | Optimista | Probable | Pesismista
. | 1 | LICITACION INGENIERIA |  |  | 60 |  | 6432000
General | 1.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 10 | 1072000 | 1072000 | 8 | 10 | 11.1954 | 964800 | 1072000 | 1338649.9703 | 8 | 10 | 13.7748 | 964800 | 1072000 | 1338649.9703 | 8 | 964800 | 965953.292 | 2000000 | 1338649.9703 | 1339941.4581 | 8 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 1339941.4581 | 1341234.192
General | 1.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 10 | 15 | 16.7931 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 13 | 15 | 20.6622 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 10 | 1447200 | 1448929.938 | 80000000 | 2007974.9554 | 100000000 | 10 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
General | 1.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 15 | 20 | 22.3907 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | 18 | 20 | 27.5496 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | 15 | 1929600 | 1931906.584 |  |  |  | 15 | 0 | 0
General | 1.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 10 | 15 | 16.7931 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 12 | 15 | 20.6622 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 10 | 1447200 | 1448929.938 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 2 | INGENIERIA |  |  | 64 |  | 154368000 | [7 empty] | 0
General | 2.1 | Recopilación antecedentes y acreditación personal | hh | 225 | 5 | 53600 | 12060000 | 4 | 5 | 5.5977 | 10854000 | 12060000 | 15059812.1657 | 4 | 5 | 6.8874 | 10854000 | 12060000 | 15059812.1657 | 4 | 10854000 | 10866974.5351 |  |  |  | 4 | 0 | 0
General | 2.2 | Levantamiento de terreno | hh | 180 | 4 | 53600 | 9648000 | 3 | 4 | 4.4781 | 8683200 | 9648000 | 12047849.7325 | 3 | 4 | 5.5099 | 8683200 | 9648000 | 12047849.7325 | 3 | 8683200 | 8693579.6281 |  |  |  | 3 | 0 | 0
General | 2.3 | Definición proceso y layout mecánico | hh | 315 | 7 | 53600 | 16884000 | 5 | 7 | 7.8368 | 15195600 | 16884000 | 21083737.0319 | 5 | 7 | 9.6424 | 15195600 | 16884000 | 21083737.0319 | 5 | 15195600 | 15213764.3491 |  |  |  | 5 | 0 | 0
Civil-Estruc. | 2.4 | Ingenieria civil-estucural | hh | 450 | 10 | 53600 | 24120000 | 8 | 10 | 11.1954 | 21708000 | 24120000 | 30119624.3313 | 8 | 10 | 13.7748 | 21708000 | 24120000 | 30119624.3313 | 8 | 21708000 | 21733949.0702 |  |  |  | 8 | 0 | 0
Mec.-Pip. | 2.5 | Ingenieria mecánica-piping | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 12 | 15 | 16.7931 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | 13 | 15 | 20.6622 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | 12 | 32562000 | 32600923.6053 |  |  |  | 12 | 0 | 0
Elec - Ins. | 2.6 | Ingenieria eléctrica-instrumentación | hh | 360 | 8 | 53600 | 19296000 | 6 | 8 | 8.9563 | 17366400 | 19296000 | 24095699.4651 | 7 | 8 | 11.0198 | 17366400 | 19296000 | 24095699.4651 | 6 | 17366400 | 17387159.2562 |  |  |  | 6 | 0 | 0
General | 2.7 | Bases técnicas construcción y presupuestos | hh | 675 | 15 | 53600 | 36180000 | 10 | 15 | 16.7931 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | 13 | 15 | 20.6622 | 32562000 | 36180000 | 45179436.497 | 10 | 32562000 | 32600923.6053 |  |  |  | 10 | 0 | 0
. | 3 | LICITACION CONSTRUCCIÓN |  |  | 72 |  | 7718400 | [7 empty] | 0
General | 3.1 | Preparación antecedentes licitación | gl | 1 | 15 | 1608000 | 1608000 | 13 | 15 | 16.7931 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 13 | 15 | 20.6622 | 1447200 | 1608000 | 2007974.9554 | 13 | 1447200 | 1448929.938 | 2000000 | 2007974.9554 | 2009912.1872 | 13 | 2000000 | 2002390.738 | 2000000 | 2009912.1872 | 2011851.288
General | 3.2 | Publicación, consultas y respuestas | gl | 1 | 25 | 2680000 | 2680000 | 22 | 25 | 27.9884 | 2412000 | 2680000 | 3346624.9257 | 23 | 25 | 34.437 | 2412000 | 2680000 | 3346624.9257 | 22 | 2412000 | 2414883.23 | 80000000 | 3346624.9257 | 100000000 | 22 | 80000000 | 80095629.5199 | 80000000 | 100000000 | 100000000
General | 3.3 | Preparación y Recepción ofertas | gl | 1 | 12 | 1286400 | 1286400 | 10 | 12 | 13.4344 | 1157760 | 1286400 | 1606379.9643 | 10 | 12 | 16.5298 | 1157760 | 1286400 | 1606379.9643 | 10 | 1157760 | 1159143.9504 |  |  |  | 10 | 0 | 0
General | 3.4 | Evaluacíón y adjudicación | gl | 1 | 20 | 2144000 | 2144000 | 16 | 20 | 22.3907 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | 18 | 20 | 27.5496 | 1929600 | 2144000 | 2677299.9406 | 16 | 1929600 | 1931906.584 |  |  |  | 16 | 0 | 0
. | 4 | CONSTRUCCIÓN |  |  | 135.1 |  | 583519794.94 |  |  |  |  | 583519794.94 |  |  | 0 |  |  | 583519794.94 | [13 empty] | 25 | 33.775
General | 4.1 | Instalación de Faenas y Manejo Sitio |  |  | 35 |  | 140000000 | 30 | 35 | 39.1838 | 126000000 | 140000000 | 174823690.1486 | 32 | 35 | 48.2118 | 126000000 | 140000000 | 177094760.5945 | 30 | 35 | 35.0418 |  |  |  | 30 | 35 | 35.0418
GENERAL | 4.1.2 | Acreditación del peronal y apoyo oficina técnica | gl | 1 | 25 | 50000000 | 50000000 | 22 | 25 | 27.9884 | 45000000 | 50000000 | 62437032.1959 |  | 25 | 34.437 | 45000000 | 50000000 | 63248128.7837 |  | 25 | [5 empty] | 25
GENERAL | 4.1.1 | Instalaciones de Faena y Manejo de Sitio | meses | 3 | 10 | 30000000 | 90000000 | 8 | 10 | 11.1954 | 81000000 | 90000000 | 112386657.9527 |  | 10 | 13.7748 | 81000000 | 90000000 | 113846631.8107 |  | 10 | [5 empty] | 10
Civil | 4.2 | Obras Civiles |  |  | 23.2 |  | 86399280 | 21.5 | 23.2 | 25.9733 | 77759352 | 86399280 | 107890292.5413 | 22 | 23.2 | 31.9575 | 69119424 | 86399280 | 114475812.5652 | 20 | 23.2 | 23.2277 |  |  |  | 20 | 23.2 | 23.2277
CIVIL | 4.2.1 | Demolición de fundaciones y pretil de contencion de derrames de bombas de ácido | m3 | 2 | 1.2 | 360000 | 720000 | 1 | 1.2 | 1.3434 | 648000 | 720000 | 899093.2636 |  | 1.2 | 1.653 | 576000 | 720000 | 953973.0545 |  | 1.2 | 1.2014 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2014
CIVIL | 4.2.2 | Demolición radier sala de tableros y estanques de arena | m3 | 20 | 1 | 360000 | 7200000 | 1 | 1 | 1.1195 | 6480000 | 7200000 | 8990932.6362 |  | 1 | 1.3775 | 5760000 | 7200000 | 9539730.5449 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.3 | Demolición soportes para cañerias varias | m3 | 1 | 1 | 360000 | 360000 | 1 | 1 | 1.1195 | 324000 | 360000 | 449546.6318 |  | 1 | 1.3775 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
CIVIL | 4.2.4 | Retiro de escombros y transporte a botadero CMRIS | m3 | 23 | 2 | 26085 | 599955 | 1.8 | 2 | 2.2391 | 539959.5 | 599955 | 749188.193 |  | 2 | 2.755 | 479964 | 599955 | 794917.9221 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.5 | Excavación | m3 | 157 | 3 | 25000 | 3925000 | 2.8 | 3 | 3.3586 | 3532500 | 3925000 | 4901307.0274 |  | 3 | 4.1324 | 3140000 | 3925000 | 5200478.1095 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.6 | Relleno Estructural | m3 | 30 | 3 | 17000 | 510000 | 2.8 | 3 | 3.3586 | 459000 | 510000 | 636857.7284 |  | 3 | 4.1324 | 408000 | 510000 | 675730.9136 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.7 | Suministro y colocación de armaduras | kg | 6000 | 2 | 3100 | 18600000 | 1.8 | 2 | 2.2391 | 16740000 | 18600000 | 23226575.9769 |  | 2 | 2.755 | 14880000 | 18600000 | 24644303.9076 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.8 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-30) | m3 | 70 | 3 | 650000 | 45500000 | 2.8 | 3 | 3.3586 | 40950000 | 45500000 | 56817699.2983 |  | 3 | 4.1324 | 36400000 | 45500000 | 60285797.1932 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.9 | Suministro y colocación hormigon fundaciones (G-10) | m3 | 7 | 2 | 260000 | 1820000 | 1.8 | 2 | 2.2391 | 1638000 | 1820000 | 2272707.9719 |  | 2 | 2.755 | 1456000 | 1820000 | 2411431.8877 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
CIVIL | 4.2.10 | Suministro y colocación Estabilizado Compactado (camino) | m3 | 12.5 | 3 | 27146 | 339325 | 2.8 | 3 | 3.3586 | 305392.5 | 339325 | 423728.919 |  | 3 | 4.1324 | 271460 | 339325 | 449592.926 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
CIVIL | 4.2.11 | Suministro y colocación Hormigon FH 4.5 (Similar G-30, camino) | m3 | 10.5 | 2 | 650000 | 6825000 | 1.9 | 2 | 2.2391 | 6142500 | 6825000 | 8522654.8947 |  | 2 | 2.755 | 5460000 | 6825000 | 9042869.579 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
Mecánica | 4.3 | Equipos Mecánicos |  |  | 8.3 |  | 62823214.94 | 7 | 8.3 | 9.2922 | 56540893.446 | 62823214.94 | 78449901.8772 | 7 | 8.3 | 11.4331 | 56540893.446 | 62823214.94 | 79469015.7827 | 7 | 8.3 | 8.3099 |  |  |  | 7 | 8.3 | 8.3099
MECANICA | 4.3.1 | Montaje Estanque Flocodecantador Tag:0000-FTR-001 | c/u | 1 | 1 | 5757534.4407 | 5757534.4407 | 0.9 | 1 | 1.1195 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7189667.2649 |  | 1 | 1.3775 | 5181780.9966 | 5757534.4407 | 7283065.5957 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.2 | Montaje Estanque Filtro floculador Tag:0000-FTR-002/003 | c/u | 2 | 0.5 | 5466788.3821 | 10933576.7643 | 0.45 | 0.5 | 0.55977 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13653201.689 |  | 0.5 | 0.68874 | 9840219.0879 | 10933576.7643 | 13830565.4251 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.3 | Montaje Estanque Ablandador Tag:0000-FTR-004/005 | c/u | 2 | 0.5 | 4100000 | 8200000 | 0.45 | 0.5 | 0.55977 | 7380000 | 8200000 | 10239673.2801 |  | 0.5 | 0.68874 | 7380000 | 8200000 | 10372693.1205 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
MECANICA | 4.3.4 | Montaje Estanque de Agua Filtrada Tag:0000-EST-001 | c/u | 1 | 0.3 | 3150000 | 3150000 | 0.25 | 0.3 | 0.33586 | 2835000 | 3150000 | 3933533.0283 |  | 0.3 | 0.41324 | 2835000 | 3150000 | 3984632.1134 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
MECANICA | 4.3.5 | Montaje Estanque de Salmuera Tag:0000-EST-002 | c/u | 1 | 1 | 1140000 | 1140000 | 0.95 | 1 | 1.1195 | 1026000 | 1140000 | 1423564.3341 |  | 1 | 1.3775 | 1026000 | 1140000 | 1442057.3363 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.6 | Montaje de Contenedor de 20'. | c/u | 1 | 2 | 5563703.735 | 5563703.735 | 1.95 | 2 | 2.2391 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 6947622.9846 |  | 2 | 2.755 | 5007333.3615 | 5563703.735 | 7037877.0069 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
MECANICA | 4.3.7 | Retiro y traslado de Filtro existente - costado torre enfriamiento | gl | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0.95 | 1 | 1.1195 | 2250000 | 2500000 | 3121851.6098 |  | 1 | 1.3775 | 2250000 | 2500000 | 3162406.4392 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.8 | Montaje de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 4444000 | 4444000 | 0.95 | 1 | 1.1195 | 3999600 | 4444000 | 5549403.4216 |  | 1 | 1.3775 | 3999600 | 4444000 | 5621493.6863 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
MECANICA | 4.3.9 | Suministro de Filtro Azzut, Bomba, cañerias y conexionado electrico e Inst. | gl | 1 | 1 | 21134400 | 21134400 | 0.95 | 1 | 1.1195 | 19020960 | 21134400 | 26391384.2648 |  | 1 | 1.3775 | 19020960 | 21134400 | 26734225.0593 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
Piping | 4.4 | Suministro y montaje cañerias y válvulas. |  |  | 18.7 |  | 76633350 | 15 | 18.7 | 21.0473 | 68970015 | 76633350 | 95695178.8246 | 16 | 18.7 | 25.7589 | 61306680 | 76633350 | 101536320.7986 | 15 | 18.7 | 18.7224 |  |  |  | 15 | 18.7 | 18.7224
PIPING | 4.4.1 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 2'' | m | 1 | 0.2 | 56000 | 56000 | 0.1 | 0.2 | 0.22391 | 50400 | 56000 | 69929.4761 |  | 0.2 | 0.2755 | 44800 | 56000 | 74197.9042 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.2 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 3'' | m | 5 | 0.3 | 63000 | 315000 | 0.2 | 0.3 | 0.33586 | 283500 | 315000 | 393353.3028 |  | 0.3 | 0.41324 | 252000 | 315000 | 417363.2113 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.3 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 4'' | m | 258 | 2 | 77000 | 19866000 | 1.2 | 2 | 2.2391 | 17879400 | 19866000 | 24807481.6321 |  | 2 | 2.755 | 15892800 | 19866000 | 26321706.5284 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.4 | Suministro y Montaje de cañerías de sistemas de conducción de agua de 6'' | m | 4 | 0.2 | 84000 | 336000 | 0.1 | 0.2 | 0.22391 | 302400 | 336000 | 419576.8564 |  | 0.2 | 0.2755 | 268800 | 336000 | 445187.4254 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.5 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 1/2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 12 | 0.3 | 75000 | 900000 | 0.25 | 0.3 | 0.33586 | 810000 | 900000 | 1123866.5795 |  | 0.3 | 0.41324 | 720000 | 900000 | 1192466.3181 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.6 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 2'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.3 | 150000 | 150000 | 0.25 | 0.3 | 0.33586 | 135000 | 150000 | 187311.0966 |  | 0.3 | 0.41324 | 120000 | 150000 | 198744.3864 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.7 | Suministro y montaje de válvulas de Bola manual de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 5 | 0.7 | 432250 | 2161250 | 0.6 | 0.7 | 0.78368 | 1945125 | 2161250 | 2698840.7167 |  | 0.7 | 0.96424 | 1729000 | 2161250 | 2863575.3667 |  | 0.7 | 0.70084 |  |  |  |  | 0.7 | 0.70084
PIPING | 4.4.8 | Montaje de válvulas reguladora de presión (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua. | c/u | 1 | 0.2 | 300000 | 300000 | 0.1 | 0.2 | 0.22391 | 270000 | 300000 | 374622.1932 |  | 0.2 | 0.2755 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.9 | Suministro y montaje de válvulas de bola on/off (con actuador electrico) de 4'' en líneas de conducción de agua | c/u | 1 | 0.4 | 2600000 | 2600000 | 0.35 | 0.4 | 0.44781 | 2340000 | 2600000 | 3246725.6742 |  | 0.4 | 0.55099 | 2080000 | 2600000 | 3444902.6968 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.10 | Suministro y montaje valvula reguladora de flujo 4" (controlada) | c/u | 1 | 0.4 | 7425000 | 7425000 | 0.36 | 0.4 | 0.44781 | 6682500 | 7425000 | 9271899.2811 |  | 0.4 | 0.55099 | 5940000 | 7425000 | 9837847.1244 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
PIPING | 4.4.11 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo escuadra SP-C02 | c/u | 34 | 4 | 122000 | 4148000 | 3.5 | 4 | 4.4781 | 3733200 | 4148000 | 5179776.191 |  | 4 | 5.5099 | 3318400 | 4148000 | 5495944.7639 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
PIPING | 4.4.12 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo invertido SP-C03 | c/u | 2 | 0.2 | 115900 | 231800 | 0.1 | 0.2 | 0.22391 | 208620 | 231800 | 289458.0813 |  | 0.2 | 0.2755 | 185440 | 231800 | 307126.325 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.13 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías guía transversal zapata en viga SP-G06 | c/u | 17 | 0.1 | 18300 | 311100 | 0.07 | 0.1 | 0.11195 | 279990 | 311100 | 388483.2143 |  | 0.1 | 0.13775 | 248880 | 311100 | 412195.8573 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.14 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo placa base SP-PB01 | c/u | 51 | 0.2 | 18300 | 933300 |  | 0.2 | 0.22391 | 839970 | 933300 | 1165449.643 |  | 0.2 | 0.2755 | 746640 | 933300 | 1236587.5719 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.15 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo puntal o T SP-P04 | c/u | 13 | 0.3 | 152500 | 1982500 |  | 0.3 | 0.33586 | 1784250 | 1982500 | 2475628.3266 |  | 0.3 | 0.41324 | 1586000 | 1982500 | 2626738.3063 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.16 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo zapata SP-Z01 | c/u | 68 | 0.5 | 15250 | 1037000 |  | 0.5 | 0.55977 | 933300 | 1037000 | 1294944.0477 |  | 0.5 | 0.68874 | 829600 | 1037000 | 1373986.191 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.17 | Suministro y montaje soportes metálicos para cañerías tipo marco o banquillo vertical SP-C04 | c/u | 4 | 2 | 115900 | 463600 |  | 2 | 2.2391 | 417240 | 463600 | 578916.1625 |  | 2 | 2.755 | 370880 | 463600 | 614252.6501 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.18 | Suministo y montaje de Heat Tracing exterior planta | m | 264 | 2 | 105000 | 27720000 |  | 2 | 2.2391 | 24948000 | 27720000 | 34615090.6494 |  | 2 | 2.755 | 22176000 | 27720000 | 36727962.5977 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
PIPING | 4.4.19 | Montaje de Heat Tracing interior planta | gl | 1 | 0.2 | 1350000 | 1350000 |  | 0.2 | 0.22391 | 1215000 | 1350000 | 1685799.8693 |  | 0.2 | 0.2755 | 1080000 | 1350000 | 1788699.4772 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.20 | Montaje de Vávulas Manuales de 3/4". HV-01, HV-02, HV-04, HV-05, HV-06, HV-07, HV-08, HV-09, HV-10, HV-11, HV-12, HV-13, HV-14, HV-15, HV-21, HV-22. | c/u | 16 | 0.2 | 22500 | 360000 |  | 0.2 | 0.22391 | 324000 | 360000 | 449546.6318 |  | 0.2 | 0.2755 | 288000 | 360000 | 476986.5272 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
PIPING | 4.4.21 | Montaje de Vávulas Manuales de 4". HV-17, HV-18, HV-19, HV-20. | c/u | 4 | 0.1 | 75000 | 300000 |  | 0.1 | 0.11195 | 270000 | 300000 | 374622.1932 |  | 0.1 | 0.13775 | 240000 | 300000 | 397488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.22 | Montaje de Vávulas Manuales de 1/2". HV-16. | c/u | 1 | 0.1 | 22500 | 22500 |  | 0.1 | 0.11195 | 20250 | 22500 | 28096.6645 |  | 0.1 | 0.13775 | 18000 | 22500 | 29811.658 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
PIPING | 4.4.23 | Montaje de Vávulas Manuales de 1". HV-03 | c/u | 1 | 0.5 | 24750 | 24750 |  | 0.5 | 0.55977 | 22275 | 24750 | 30906.3309 |  | 0.5 | 0.68874 | 19800 | 24750 | 32792.8237 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
PIPING | 4.4.24 | Montaje de Cañerías de 3" AC | m | 40 | 0.8 | 16000 | 640000 |  | 0.8 | 0.89563 | 576000 | 640000 | 799194.0121 |  | 0.8 | 1.102 | 512000 | 640000 | 847976.0484 |  | 0.8 | 0.80096 |  |  |  |  | 0.8 | 0.80096
PIPING | 4.4.25 | Montaje de Cañerías de 4" AC | m | 45 | 0.3 | 18000 | 810000 |  | 0.3 | 0.33586 | 729000 | 810000 | 1011479.9216 |  | 0.3 | 0.41324 | 648000 | 810000 | 1073219.6863 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.26 | Montaje de Cañerías de 1 1/2 " AC | m | 15 | 1 | 8500 | 127500 |  | 1 | 1.1195 | 114750 | 127500 | 159214.4321 |  | 1 | 1.3775 | 102000 | 127500 | 168932.7284 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
PIPING | 4.4.27 | Montaje soportes interior Planta | c/u | 16 | 0.3 | 18300 | 292800 |  | 0.3 | 0.33586 | 263520 | 292800 | 365631.2605 |  | 0.3 | 0.41324 | 234240 | 292800 | 387949.0422 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.28 | Montaje de Valvulas Actuadas de 1 1/2" | c/u | 6 | 0.3 | 38250 | 229500 |  | 0.3 | 0.33586 | 206550 | 229500 | 286585.9778 |  | 0.3 | 0.41324 | 183600 | 229500 | 304078.9111 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.29 | Montaje de Valvulas Actuadas de 2" | c/u | 3 | 0.3 | 38250 | 114750 |  | 0.3 | 0.33586 | 103275 | 114750 | 143292.9889 |  | 0.3 | 0.41324 | 91800 | 114750 | 152039.4556 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.30 | Montaje de Valvulas Actuadas de 3" | c/u | 11 | 0.3 | 75000 | 825000 |  | 0.3 | 0.33586 | 742500 | 825000 | 1030211.0312 |  | 0.3 | 0.41324 | 660000 | 825000 | 1093094.1249 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
PIPING | 4.4.31 | Montaje de Valvulas Actuadas de 4" | c/u | 8 | 0.1 | 75000 | 600000 |  | 0.1 | 0.11195 | 540000 | 600000 | 749244.3864 |  | 0.1 | 0.13775 | 480000 | 600000 | 794977.5454
Estructura | 4.5 | Estructura Metálica (techo) |  |  | 18.3 |  | 71901400 | 18 | 18.3 | 20.4875 | 64711260 | 71901400 | 89786200.5347 | 18 | 18.3 | 25.2079 | 57521120 | 71901400 | 93828636.1386 | 18 | 18.3 | 18.3219 |  |  |  | 18 | 18.3 | 18.3219
ESTRUCTURAS | 4.5.1 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero mediana | kg | 5462 | 4 | 3050 | 16659100 |  | 4 | 4.4781 | 14993190 | 16659100 | 20802895.2611 |  | 4 | 5.5099 | 13327280 | 16659100 | 21739502.0444 |  | 4 | 4.0048 |  |  |  |  | 4 | 4.0048
ESTRUCTURAS | 4.5.2 | Suminstro y fabricacion de estructura de acero liviana | kg | 7016 | 1 | 2300 | 16136800 |  | 1 | 1.1195 | 14523120 | 16136800 | 20150678.0228 |  | 1 | 1.3775 | 12909440 | 16136800 | 21057920.0911 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.3 | Montaje estructura Mediana | kg | 5462 | 5 | 2500 | 13655000 |  | 5 | 5.5977 | 12289500 | 13655000 | 17051553.4927 |  | 5 | 6.8874 | 10924000 | 13655000 | 17819263.9708 |  | 5 | 5.006 |  |  |  |  | 5 | 5.006
ESTRUCTURAS | 4.5.4 | Montaje Estructura Liviana | kg | 7016 | 3 | 2500 | 17540000 |  | 3 | 3.3586 | 15786000 | 17540000 | 21902910.8943 |  | 3 | 4.1324 | 14032000 | 17540000 | 22889043.5773 |  | 3 | 3.0036 |  |  |  |  | 3 | 3.0036
ESTRUCTURAS | 4.5.5 | Suministro e Instalación de cubierta de techo | m2 | 110 | 2 | 46100 | 5071000 |  | 2 | 2.2391 | 4563900 | 5071000 | 6332363.8053 |  | 2 | 2.755 | 4056800 | 5071000 | 6617465.2212 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.6 | Suministro y Montaje parrilla de piso (Escalera acceso a estanque 35 m3) | kg | 299 | 2 | 5500 | 1644500 |  | 2 | 2.2391 | 1480050 | 1644500 | 2053553.9889 |  | 2 | 2.755 | 1315600 | 1644500 | 2146010.9557 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ESTRUCTURAS | 4.5.7 | Suministro y Montaje canaleta prefabricada (Canaleta de Piso) | m2 | 9 | 1 | 35000 | 315000 |  | 1 | 1.1195 | 283500 | 315000 | 393353.3028 |  | 1 | 1.3775 | 252000 | 315000 | 411063.2113 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ESTRUCTURAS | 4.5.8 | Suministro y Montaje plancha de piso diamantada (acceso a contenedor) | kg | 220 | 0.3 | 4000 | 880000 |  | 0.3 | 0.33586 | 792000 | 880000 | 1098891.7666 |  | 0.3 | 0.41324 | 704000 | 880000 | 1148367.0666 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
Eléctrica | 4.6 | Obras Eléctrica |  |  | 10.4 |  | 21943500 | 8 | 10.4 | 11.6432 | 19749150 | 21943500 | 27401740.3198 | 8 | 10.4 | 14.3258 | 19749150 | 21943500 | 27757706.2793 | 8 | 10.4 | 10.4124 |  |  |  | 8 | 10.4 | 10.4124
ELECTRIC. | 4.6.1 | Conexión Cable de alimentación Planta de agua EcoSystem a CCM 0100-CCM-01 | c/u | 3 | 0.1 | 25000 | 75000 |  | 0.1 | 0.11195 | 67500 | 75000 | 93655.5483 |  | 0.1 | 0.13775 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.2 | Conexión Cable a Tablero fuerza planta EcoSystem (TDFYC FILTROS) | c/u | 3 | 0.2 | 25000 | 75000 |  | 0.2 | 0.22391 | 67500 | 75000 | 93655.5483 |  | 0.2 | 0.2755 | 67500 | 75000 | 94872.1932 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.3 | Suministro e Instalación de enchufe 0000-WRL-002 | c/u | 1 | 0.1 | 125000 | 125000 |  | 0.1 | 0.11195 | 112500 | 125000 | 156092.5805 |  | 0.1 | 0.13775 | 112500 | 125000 | 158120.322 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.4 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.6 | 4000 | 1000000 |  | 0.6 | 0.67172 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 |  | 0.6 | 0.82649 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.5 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. | m | 250 | 0.5 | 14749 | 3687250 |  | 0.5 | 0.55977 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 |  | 0.5 | 0.68874 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.6 | Conexión de Puesta a Tierra planta tratamiento agua (TDFYC FILTROS) | c/u | 10 | 0.3 | 50000 | 500000 |  | 0.3 | 0.33586 | 450000 | 500000 | 624370.322 |  | 0.3 | 0.41324 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.7 | Suministro e instalación de chicotes de malla a tierra 2/0 AWG | m | 30 | 0.1 | 12000 | 360000 |  | 0.1 | 0.11195 | 324000 | 360000 | 449546.6318 |  | 0.1 | 0.13775 | 324000 | 360000 | 455386.5272 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.8 | Conexión Tablero fuerza sala eléctrica exitente a tablero de iluminación Planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 0.1 | 50000 | 50000 |  | 0.1 | 0.11195 | 45000 | 50000 | 62437.0322 |  | 0.1 | 0.13775 | 45000 | 50000 | 63248.1288 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.9 | Suministro Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 2 | 14749 | 3687250 |  | 2 | 2.2391 | 3318525 | 3687250 | 4604418.9393 |  | 2 | 2.755 | 3318525 | 3687250 | 4664233.2572 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.10 | Montaje Cable de fuerza 1x3c N° 8 AWG, clase 600 V, tipo XTCC. (Iluminación) | m | 250 | 0.1 | 4000 | 1000000 |  | 0.1 | 0.11195 | 900000 | 1000000 | 1248740.6439 |  | 0.1 | 0.13775 | 900000 | 1000000 | 1264962.5757 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.11 | Suministro y montaje tablero de iluminación en planta de agua Ecosystem | c/u | 1 | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | 1.1195 | 90000 | 100000 | 124874.0644 |  | 1 | 1.3775 | 90000 | 100000 | 126496.2576 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
ELECTRIC. | 4.6.12 | Suministro y montaje de Luminarias | c/u | 4 | 0.5 | 600000 | 2400000 |  | 0.5 | 0.55977 | 2160000 | 2400000 | 2996977.5454 |  | 0.5 | 0.68874 | 2160000 | 2400000 | 3035910.1816 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
ELECTRIC. | 4.6.13 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. FASE (AZUL-NEGRO o rojo) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 |  | 0.6 | 0.67172 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 |  | 0.6 | 0.82649 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.14 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. neutro (blanco) | m | 80 | 0.6 | 15000 | 1200000 |  | 0.6 | 0.67172 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 |  | 0.6 | 0.82649 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.6 | 0.60072 |  |  |  |  | 0.6 | 0.60072
ELECTRIC. | 4.6.15 | Suministro y montaje Cable de iluminación 1x1c N° 12 AWG, clase 600 V, tipo THHN. tierra(verde) | m | 80 | 0.2 | 15000 | 1200000 |  | 0.2 | 0.22391 | 1080000 | 1200000 | 1498488.7727 |  | 0.2 | 0.2755 | 1080000 | 1200000 | 1517955.0908 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
ELECTRIC. | 4.6.16 | Suministro y montaje conduit canalizacion de iluminación | m | 80 | 0.1 | 20000 | 1600000 |  | 0.1 | 0.11195 | 1440000 | 1600000 | 1997985.0303 |  | 0.1 | 0.13775 | 1440000 | 1600000 | 2023940.1211 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
ELECTRIC. | 4.6.17 | Suministro y montaje Cajas de conexión de luminarias | c/u | 6 | 0.3 | 15000 | 90000 |  | 0.3 | 0.33586 | 81000 | 90000 | 112386.658 |  | 0.3 | 0.41324 | 81000 | 90000 | 113846.6318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
ELECTRIC. | 4.6.18 | Suministro y montaje escalerilla portaconductores | m | 17 | 2 | 132000 | 2244000 |  | 2 | 2.2391 | 2019600 | 2244000 | 2802174.005 |  | 2 | 2.755 | 2019600 | 2244000 | 2838576.0198 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
ELECTRIC. | 4.6.19 | Montaje de escalerilla portaconductores de 300x100 mm | m | 20 | 1 | 67500 | 1350000 |  | 1 | 1.1195 | 1215000 | 1350000 | 1685799.8693 |  | 1 | 1.3775 | 1215000 | 1350000 | 1707699.4772 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
Instrumentacióno | 4.7 | Instrumentación |  |  | 18.2 |  | 97219050 | 17 | 20.3 | 22.7266 | 87497145 | 97219050 | 121401379.0982 | 17 | 20.3 | 27.9628 | 87497145 | 97219050 | 122978459.8927 | 17 | 18.2 | 18.2218 |  |  |  | 17 | 18.2 | 18.2218
INSTRUM. | 4.7.1 | Suministro y montaje Manómetro con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.3 | 1600000 | 4800000 |  | 0.3 | 0.33586 | 4320000 | 4800000 | 5993955.0908 |  | 0.3 | 0.41324 | 4320000 | 4800000 | 6071820.3632 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.2 | Suministro y Montaje Transmisor de presión con sello de diafragma | c/u | 3 | 0.4 | 2500000 | 7500000 |  | 0.4 | 0.44781 | 6750000 | 7500000 | 9365554.8294 |  | 0.4 | 0.55099 | 6750000 | 7500000 | 9487219.3176 |  | 0.4 | 0.40048 |  |  |  |  | 0.4 | 0.40048
INSTRUM. | 4.7.3 | Suministro y Montaje Transmisor de Nivel tipo ultrasónico | c/u | 2 | 0.2 | 1500000 | 3000000 |  | 0.2 | 0.22391 | 2700000 | 3000000 | 3746221.9318 |  | 0.2 | 0.2755 | 2700000 | 3000000 | 3794887.727 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.4 | Suministro y Montaje Transmisor de flujo tipo Magnético | c/u | 1 | 0.2 | 7000000 | 7000000 |  | 0.2 | 0.22391 | 6300000 | 7000000 | 8741184.5074 |  | 0.2 | 0.2755 | 6300000 | 7000000 | 8854738.0297 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.5 | Suministro y Montaje Conversores de medio PROFIBUS DP, de cobre a fibra óptica multimodo | c/u | 2 | 0.3 | 1800000 | 3600000 |  | 0.3 | 0.33586 | 3240000 | 3600000 | 4495466.3181 |  | 0.3 | 0.41324 | 3240000 | 3600000 | 4553865.2724 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.6 | Suministro y montaje de fuente de poder 120VAC/24VDC, 1A, montaje a riel DIN | c/u | 2 | 0.3 | 250000 | 500000 |  | 0.3 | 0.33586 | 450000 | 500000 | 624370.322 |  | 0.3 | 0.41324 | 450000 | 500000 | 632481.2878 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.7 | Suministro y montaje de caja de conexiones con 30 borneras, NEMA 4X | c/u | 2 | 0.5 | 275000 | 550000 |  | 0.5 | 0.55977 | 495000 | 550000 | 686807.3542 |  | 0.5 | 0.68874 | 495000 | 550000 | 695729.4166 |  | 0.5 | 0.5006 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5006
INSTRUM. | 4.7.8 | Suministro y montaje de cabecera óptica de 12 hilos para montaje en rack de 19" | c/u | 1 | 0.2 | 210000 | 210000 |  | 0.2 | 0.22391 | 189000 | 210000 | 262235.5352 |  | 0.2 | 0.2755 | 189000 | 210000 | 265642.1409 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.9 | Suministro y montaje de caja de empalme de fibra óptica de 12 filamentos, NEMA 4X | c/u | 1 | 0.3 | 250000 | 250000 |  | 0.3 | 0.33586 | 225000 | 250000 | 312185.161 |  | 0.3 | 0.41324 | 225000 | 250000 | 316240.6439 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.10 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 3/4" | m | 276 | 1.5 | 20000 | 5520000 |  | 1.5 | 1.6793 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 |  | 1.5 | 2.0662 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.11 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 3/4" | m | 25 | 0.3 | 30000 | 750000 |  | 0.3 | 0.33586 | 675000 | 750000 | 936555.4829 |  | 0.3 | 0.41324 | 675000 | 750000 | 948721.9318 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.12 | Suministro y montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1" | m | 111 | 1 | 25000 | 2775000 |  | 1 | 1.1195 | 2497500 | 2775000 | 3465255.2869 |  | 1 | 1.3775 | 2497500 | 2775000 | 3510271.1475 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.13 | Suministro y montaje Conduit flexible Acero Galvanizado Cubierta PVC Ø 1" | m | 5 | 0.2 | 35000 | 175000 |  | 0.2 | 0.22391 | 157500 | 175000 | 218529.6127 |  | 0.2 | 0.2755 | 157500 | 175000 | 221368.4507 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.14 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 150 | 1.4 | 13067 | 1960050 |  | 1.4 | 1.5674 | 1764045 | 1960050 | 2447594.0991 |  | 1.4 | 1.9285 | 1764045 | 1960050 | 2479389.8965 |  | 1.4 | 1.4017 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4017
INSTRUM. | 4.7.15 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x2p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 50 | 0.3 | 12000 | 600000 |  | 0.3 | 0.33586 | 540000 | 600000 | 749244.3864 |  | 0.3 | 0.41324 | 540000 | 600000 | 758977.5454 |  | 0.3 | 0.30036 |  |  |  |  | 0.3 | 0.30036
INSTRUM. | 4.7.16 | Suministro y montaje Cable de Instrumentación 1x8p trenzado N° 20 AWG, Apantallado, 300 V | m | 410 | 1.5 | 16000 | 6560000 |  | 1.5 | 1.6793 | 5904000 | 6560000 | 8191738.6241 |  | 1.5 | 2.0662 | 5904000 | 6560000 | 8298154.4964 |  | 1.5 | 1.5018 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5018
INSTRUM. | 4.7.17 | Suministro y montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 320 | 0.9 | 25000 | 8000000 |  | 0.9 | 1.0076 | 7200000 | 8000000 | 9989925.1513 |  | 0.9 | 1.2397 | 7200000 | 8000000 | 10119700.6054 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.18 | Suministro y montaje Cable de Control 1x12c N° 16 AWG, 300 V. | m | 440 | 1 | 25000 | 11000000 |  | 1 | 1.1195 | 9900000 | 11000000 | 13736147.0831 |  | 1 | 1.3775 | 9900000 | 11000000 | 13914588.3324 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.19 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 710 | 1 | 16000 | 11360000 |  | 1 | 1.1195 | 10224000 | 11360000 | 14185693.7149 |  | 1 | 1.3775 | 10224000 | 11360000 | 14369974.8597 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.20 | Suministro y montaje Cable de Fuerza 1x4c N° 12 AWG, 600 V. | m | 460 | 0.9 | 12000 | 5520000 |  | 0.9 | 1.0076 | 4968000 | 5520000 | 6893048.3544 |  | 0.9 | 1.2397 | 4968000 | 5520000 | 6982593.4177 |  | 0.9 | 0.90108 |  |  |  |  | 0.9 | 0.90108
INSTRUM. | 4.7.21 | Suministro y montaje Cable de comunicación Profibus DP N° 22 AWG | m | 30 | 0.2 | 16000 | 480000 |  | 0.2 | 0.22391 | 432000 | 480000 | 599395.5091 |  | 0.2 | 0.2755 | 432000 | 480000 | 607182.0363 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.22 | Suministro y montaje Cable fibra óptica multimodo 12 hilos | m | 280 | 2 | 12000 | 3360000 |  | 2 | 2.2391 | 3024000 | 3360000 | 4195768.5636 |  | 2 | 2.755 | 3024000 | 3360000 | 4250274.2543 |  | 2 | 2.0024 |  |  |  |  | 2 | 2.0024
INSTRUM. | 4.7.23 | Montaje Cable de Control 1x7c N° 16 AWG, 300 V. | m | 439 | 1 | 6000 | 2634000 |  | 1 | 1.1195 | 2370600 | 2634000 | 3289182.8561 |  | 1 | 1.3775 | 2370600 | 2634000 | 3331911.4243 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.24 | Montaje Cable de Control 1x5c N° 16 AWG, 300 V. | m | 40 | 0.2 | 6000 | 240000 |  | 0.2 | 0.22391 | 216000 | 240000 | 299697.7545 |  | 0.2 | 0.2755 | 216000 | 240000 | 303591.0182 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.25 | Montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 24 | 0.1 | 6000 | 144000 |  | 0.1 | 0.11195 | 129600 | 144000 | 179818.6527 |  | 0.1 | 0.13775 | 129600 | 144000 | 182154.6109 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.26 | Montaje Cable de Instrumentación 1x1p trenzado N° 18 AWG, Apantallado, 300 V | m | 52 | 0.2 | 6000 | 312000 |  | 0.2 | 0.22391 | 280800 | 312000 | 389607.0809 |  | 0.2 | 0.2755 | 280800 | 312000 | 394668.3236 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.27 | Montaje Cable de Fuerza 1x3c N° 14 AWG, 600 V. | m | 19 | 0.1 | 6000 | 114000 |  | 0.1 | 0.11195 | 102600 | 114000 | 142356.4334 |  | 0.1 | 0.13775 | 102600 | 114000 | 144205.7336 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.28 | Montaje Conduit Ac. Galvanizado Ø 1/2" | m | 115 | 1 | 24000 | 2760000 |  | 1 | 1.1195 | 2484000 | 2760000 | 3446524.1772 |  | 1 | 1.3775 | 2484000 | 2760000 | 3491296.7089 |  | 1 | 1.0012 |  |  |  |  | 1 | 1.0012
INSTRUM. | 4.7.29 | Montaje de Manometro | c/u | 10 | 0.1 | 30000 | 300000 |  | 0.1 | 0.11195 | 270000 | 300000 | 374622.1932 |  | 0.1 | 0.13775 | 270000 | 300000 | 379488.7727 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.30 | Montaje de flujometro magnético | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 |  | 0.1 | 0.11195 | 54000 | 60000 | 74924.4386 |  | 0.1 | 0.13775 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.31 | Montaje de analizador de dureza | c/u | 2 | 0.1 | 60000 | 120000 |  | 0.1 | 0.11195 | 108000 | 120000 | 149848.8773 |  | 0.1 | 0.13775 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.32 | Montaje de interruptor de presión diferencial | c/u | 2 | 0.2 | 60000 | 120000 |  | 0.2 | 0.22391 | 108000 | 120000 | 149848.8773 |  | 0.2 | 0.2755 | 108000 | 120000 | 151795.5091 |  | 0.2 | 0.20024 |  |  |  |  | 0.2 | 0.20024
INSTRUM. | 4.7.33 | Montaje de Interruptor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 30000 | 30000 |  | 0.1 | 0.11195 | 27000 | 30000 | 37462.2193 |  | 0.1 | 0.13775 | 27000 | 30000 | 37948.8773 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.34 | Montaje de Transmisor de nivel | c/u | 1 | 0.1 | 60000 | 60000 |  | 0.1 | 0.11195 | 54000 | 60000 | 74924.4386 |  | 0.1 | 0.13775 | 54000 | 60000 | 75897.7545 |  | 0.1 | 0.10012 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10012
INSTRUM. | 4.7.35 | Suministro y montaje Conduit de PVC schedule 80, 2" Ø | m | 15 | 0.1 | 25000 | 375000 |  | 0.1 | 0.11195 | 337500 | 375000 | 468277.7415 |  | 0.1 | 0.13775 | 337500 | 375000 | 474360.9659
INSTRUM. | 4.7.36 | Suministro y montaje Cable de Control 1x3c N° 16 AWG, 300 V. | m | 280 | 2 | 16000 | 4480000 |  | 2 | 2.2391 | 4032000 | 4480000 | 5594358.0848 |  | 2 | 2.755 | 4032000 | 4480000 | 5667032.339
PEM | 4.8 | Precomisionamiento y Puesta en Marcha |  |  | 3 |  | 26600000 | 2 | 3 | 3.3586 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 | 2 | 3 | 4.1324 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
PEM | 4.8.1 | Comisionamiento y puesta en marcha | HH | 760 | 3 | 35000 | 26600000 |  | 3 | 3.3586 | 23940000 | 26600000 | 33216501.1282 |  | 3 | 4.1324 | 23940000 | 26600000 | 33648004.513
|  | TOTAL |  |  | 331.1 |  | 752038194.94
Nota: No se considera en el análisis el suministro de la planta Ecosystem 500.000 USD
300000
650
195000000
Variación ADM MVC

## Final
Item | Descripción | Plazo | Costo
1 | Obras Civiles | 23.2 | 86399280
2 | Equipos Mecánicos | 8.3 | 62823214.94
3 | Suministro y montaje cañerias y válvulas. | 18.8 | 76633350
4 | Estructura Metálica (techo) | 18.3 | 71901400
5 | Obras Eléctrica | 10.4 | 21943500
6 | Instrumentación | 20.3 | 97219050
7 | Precomisionamiento y Puesta en Marcha | 3 | 26600000

## Resumen PPT
Nota: Se considera 90% prob. excedencia
Inicio Proyecto
| Estimado | C1=0,5 y C2=0,5 | C1=0,9 y C2=0,1 | C1=0,1 y C2=0,9
Plazo (días) | 333 | 359 | 361 | 366
Costo (CLP) | 752038195 | 817935947 | 827321764 | 812078180
Dif. plazo | - | 7.808% | 8.408% | 9.91% | 2.102%
Dif. costo | - | 8.763% | 10.01% | 7.984% | 2.027%