## Equipos
DATOS DE ACTIVOS Y EQUIPOS |  |  |  | Frecuencia de Mantenimiento
Código | Equipo | Marca | Características Principales | Días | Frecuencia | Técnico
001 | Aire acondicionado Split |  |  | 7 | Semanal | Diaz, Alejandro
002 | Aire acondicionado central tipo cassette |  |  | 15 | Quincenal | Arancibia Garcia, Michael
003 | Caldera |  |  | 30 | Mensual | Campbell, Rudyard
004 | Radiador |  |  | 60 | Bimestral | Sandoval Saldias, Eduardo
005 | Ventilador industrial |  |  | 90 | Trimestral | Equipo Externo
006 | Extractor de aire |  |  | 180 | Semestral
007 | Termostato |  |  | 360 | Anual
008 | Tablero eléctrico general
009 | Tablero eléctrico secundario
010 | Transformador
011 | Grupo electrógeno
012 | Luminaria LED
013 | Luminaria fluorescente
014 | Enchufe
015 | Interruptor
016 | Sistema puesto a tierra
017 | Proyector
018 | Telón de proyector eléctrico
019 | Equipo audiovisual
020 | Cámara de seguridad
021 | Escritorio de oficina
022 | Mesas aula
023 | Sillas aula
024 | Butacas aula magna/auditorio
025 | Pizarras acrílicas
026 | Cubierta
027 | Pintura interior
028 | Pintura exterior
029 | Ventana
030 | Puerta
032 | Particiones sanitarias
033 | Inodoro
034 | Lavamanos
035 | Sifón
036 | Urinario
037 | Llave grifería
038 | Valvula de corte
039 | Ducha
040 | Red de incendios

## Programa
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL
| 67 |  |  | Programados (PR) | 303 |  |  | Objetivos | [9 empty] | INICIA EN LA SEMANA DEL
| 35 |  |  | Ejecutados (E) | 0 |  |  | Cumplim | Efectiv | [12 empty] | 2026-01-05
|  |  |  | Reprogramados (R) | 0 |  |  | 75% | 60%
[18 empty] | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53
|  |  |  | No Ejecutados (N) | 0 |  |  | 90% | 80% | [8 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31 | [6 empty] | Semana 32 | [6 empty] | Semana 33 | [6 empty] | Semana 34 | [6 empty] | Semana 35 | [6 empty] | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40 | [6 empty] | Semana 41 | [6 empty] | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47 | [6 empty] | Semana 48 | [6 empty] | Semana 49 | [6 empty] | Semana 50 | [6 empty] | Semana 51 | [6 empty] | Semana 52 | [6 empty] | Semana 53
|  |  |  | Pendientes (P) | 303 | [12 empty] | 05 ene - 11 ene | [6 empty] | 12 ene - 18 ene | [6 empty] | 19 ene - 25 ene | [6 empty] | 26 ene - 01 feb | [6 empty] | 02 feb - 08 feb | [6 empty] | 09 feb - 15 feb | [6 empty] | 16 feb - 22 feb | [6 empty] | 23 feb - 01 mar | [6 empty] | 02 mar - 08 mar | [6 empty] | 09 mar - 15 mar | [6 empty] | 16 mar - 22 mar | [6 empty] | 23 mar - 29 mar | [6 empty] | 30 mar - 05 abr | [6 empty] | 06 abr - 12 abr | [6 empty] | 13 abr - 19 abr | [6 empty] | 20 abr - 26 abr | [6 empty] | 27 abr - 03 may | [6 empty] | 04 may - 10 may | [6 empty] | 11 may - 17 may | [6 empty] | 18 may - 24 may | [6 empty] | 25 may - 31 may | [6 empty] | 01 jun - 07 jun | [6 empty] | 08 jun - 14 jun | [6 empty] | 15 jun - 21 jun | [6 empty] | 22 jun - 28 jun | [6 empty] | 29 jun - 05 jul | [6 empty] | 06 jul - 12 jul | [6 empty] | 13 jul - 19 jul | [6 empty] | 20 jul - 26 jul | [6 empty] | 27 jul - 02 ago | [6 empty] | 03 ago - 09 ago | [6 empty] | 10 ago - 16 ago | [6 empty] | 17 ago - 23 ago | [6 empty] | 24 ago - 30 ago | [6 empty] | 31 ago - 06 sept | [6 empty] | 07 sept - 13 sept | [6 empty] | 14 sept - 20 sept | [6 empty] | 21 sept - 27 sept | [6 empty] | 28 sept - 04 oct | [6 empty] | 05 oct - 11 oct | [6 empty] | 12 oct - 18 oct | [6 empty] | 19 oct - 25 oct | [6 empty] | 26 oct - 01 nov | [6 empty] | 02 nov - 08 nov | [6 empty] | 09 nov - 15 nov | [6 empty] | 16 nov - 22 nov | [6 empty] | 23 nov - 29 nov | [6 empty] | 30 nov - 06 dic | [6 empty] | 07 dic - 13 dic | [6 empty] | 14 dic - 20 dic | [6 empty] | 21 dic - 27 dic | [6 empty] | 28 dic - 03 ene | [6 empty] | 04 ene - 10 ene
[9 empty] | ESTADO |  |  |  |  | INDICADORES |  | PRÓXIMO | time axis 2026-01-05 to 2027-01-10
| Nro | Cód | Equipo | Actividad | Día de inicio | Técnico | Frecuencia (días) | Frecuencia | PR | E | R | N | P | Cumplimiento | Efectividad | Proximo Mnnto | Faltan días | time axis 2026-01-05 to 2027-01-10
| 1 | 003 | Caldera | Mantenimiento según protocolo PM-CAL-01 |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2 | 004 | Radiador | Revisión y purga pre-invierno (Purga de aire de cada radiador; verificación válvulas reguladoras; inspección fugas en conexiones; limpieza exterior radiadores; verificación fijaciones murales) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 3 | 004 | Radiador | Inspección operativa (Inspección visual funcionamiento; verificación temperatura; detección de fugas menores; reporte de anomalías) |  |  | 60 | Bimestral | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| 4 | 001 | Aire acondicionado Split | Mantención integral (Limpieza profunda unidad interior y exterior correspondiente al evaporador y condensador) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 5 | 001 | Aire acondicionado Split | Mantención integral (Limpieza filtros de aire; limpieza bandeja condesados; lubricación ventiladores) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 6 | 001 | Aire acondicionado Split | Mantención Integral (Revisión carga refrigerante; verificación sistema eléctrico y conexiones; verificación drenaje condensados; medición consumo eléctrico y prueba de funcionamiento en modo frío y calor) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7 | 001 | Aire acondicionado Split | Limpieza de filtros (extraccion filtros; limpieza con agua y jabón neutro; secado completo; reinstalación filtros y verificación funcionamiento básico) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 8 | 001 | Aire acondicionado Split | Inspección visual (Verificación funcionamiento; detección ruidos anormales; verificación drenaje sin obstrucciones; reporte anomalías) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 9 | 002 | Aire acondicionado central tipo cassette | Mantención especializada (Verificación carga refriguerante; limpieza intercambiadores calor; verificación sistema control automatizado; medición parámetros operación; análisis de agua sistema; lubircación componentes mecánicos; revisión eléctrica y protecciones; ajuste parámetros rendimiento) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 10 | 002 | Aire acondicionado central tipo cassette | Cambio filtros (cambio/limpieza filtros manejadoras de aire; inspección visual estado ductos; verificación flujo aire; limpieza rejillas difusión) |  |  | 60 | Bimestral | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| 11 | 006 | Extractor de aire | Limpieza aspas y motor |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 12 | 006 | Extractor de aire | Lubricación de rodamientos |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13 | 008 | Tablero eléctrico general | Mantenimiento según protocolo PM-ELE-01 |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 14 | 008 | Tablero eléctrico general | Medición parámetros eléctricos (medición voltajes por fase; verificación equilibrio cargas; mediciones corrientes de consumo; registro parámetros históricos) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 15 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio A (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 16 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio B (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 17 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio C (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 18 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio D (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 19 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio E (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 20 | 008 | Tablero eléctrico general | Prueba protecciones diferenciales Edificio F (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 21 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Mantenimiento según protocolo PM-ELE-01 |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 22 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Medición parámetros eléctricos (medición voltajes por fase; verificación equilibrio cargas; mediciones corrientes de consumo; registro parámetros históricos) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 23 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio A (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 24 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio B (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 25 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio C (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 26 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio D (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 27 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio E (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 28 | 009 | Tablero eléctrico secundario | Prueba protecciones diferenciales Edificio F (prueba botón TEST interruptores diferenciales; verificación disparo correcto; registro funcionamiento) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 29 | 011 | Grupo electrógeno | Cambio de aceite y Filtros (Cambio aceite motor; cambio filtro aceite; cambio filtro combustible; cambio filtro; aire; verificación sistema de refrigeración; ajuste tensión correas; limpieza radiador;inspección baterías arranque; revisión sistema eléctrico generador) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 30 | 011 | Grupo electrógeno | Mantención mayor (Revisión integral motor; análisis aceite; inspección válvulas y compresión; limpieza inyectores; revisión sistema escape; inspección alternador y regulador de voltaje; simulación corte suministro; actualización de software si aplica) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 31 | 011 | Grupo electrógeno | Prueba funcionamiento mensual (Arranque manual ; operación mínimo 15 minutos con carga; verificación parámetros de voltaje, frecuencia y temperatura; inspección visual fugas aceite y combustible; verificación niveles de combustible, aceite y refrigerante; registro parámetros operación) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 32 | 012 | Luminaria LED | Inspección visual (Identificación luminarias no funcionales; detección de parpadeos; verificación iluminación adecuada en aulas y oficinas; reporte para reemplazo programado) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 33 | 012 | Luminaria LED | Limpieza masiva (Limpieza exterior luminarias con paño húmedo; limpieza de pantallas; inspección visual estado LED; verificación de fijaciones; reporte luminarias fundidas o parpadeantes) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 34 | 014 | Enchufe | Inspección visual (Inspección visual estado del enchufe; verificación fijación a muro; verificar funcionalidad con tester; identificación para reemplazo) Ajuste y limpieza según necesidad detectada |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 35 | 015 | Interruptor | Inspección visual (Inspección visual estado del interruptor; verificación fijación a muro; verificar funcionalidad mecánica; identificación para reemplazo) Ajuste y limpieza según necesidad detectada |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 36 | 017 | Proyector | Limpieza filtros (Extracción filtros de aire; limpieza filtros con aire comprimido o aspiradora; lavado y secado de filtros si es necesario; reinstalación filtros; verificación funcionamiento básico) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 37 | 017 | Proyector | Limpieza óptica y ventiladores (apertura del equipo; limpieza lentes intierno, ventiladores refrigeración y disipadores de calor; limpieza exterior carcasa; verificación conexiones; reporte para reemplazo de ser necesario) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 38 | 017 | Proyector | Inspección funcional (Verificación encendido proyector y calidad de imagen; verificación conexiones; prueba controles; reporte de anomalías) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 39 | 018 | Telón de proyector eléctrico | Inspección visual y limpieza (Verificación funcionamiento mecánico; limpieza superficie con paño seco /levemente húmedo; lubricación mecanismos; verificación fijaciones murales; reporte de anomalías para mantención) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 40 | 019 | Equipo audiovisual | Revisión y limpieza (limpieza exterior de parlantes con paño seco; verificación de conexiones; prueba funcional completo; detección ruidos o interferencias) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 41 | 020 | Cámara de seguridad | Inspección visual y limpieza (Revisión de conexiones, enfoque y configuración del grabador; limpieza de lentes con paño seco)
| 42 | 021 | Escritorio de oficina | Inspección y mantención (Inspección visual estado superficies; ajuste de tornillería patas y estructura; verificación estabilidad; Verificación gavetas; lubricación de rieles y cerradura; ajuste bisagras si aplica) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 43 | 022 | Mesas aula | Inspección y mantención (Inspección visual estado superficies; ajuste de tornillería patas y estructura; verificación estabilidad) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 44 | 023 | Sillas aula | Inspección y mantención (Inspección visual estado general; verificación estabilidad; ajuste tornillería asiento y respaldo; detección de roturas; fisuras, desgaste excesivo; identificación en caso de reparación o baja) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 45 | 024 | Butacas aula magna/auditorio | Inspección y mantención (Inspección visual estado general; Limpieza de tapiz; verificación mecanismo plegado asiento y apoyabrazos; ajuste tornillería fijado a piso; detección de roturas; fisuras, desgaste excesivo; identificación en caso de reparación o baja) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 46 | 025 | Pizarras acrílicas | Limpieza y revisión (Limpieza profunda; verificación marco fijación y ajustes) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 47 | 026 | Cubierta | Inspección y limpieza pre-invierno (Inspección visual estado techumbre; detección filtraciones anteriores; retiro de hojas, ramas, escombros; limpieza bajadas agua lluvias; revisión sellos y traslape; detección oxidación / corrosión; reparaciones menores in situ; identificación reparaciones mayores) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 48 | 026 | Cubierta | Inspección visual post-invierno (Inspección estado techumbre; verificación filtraciones ocurridas; evaluación efectiva mantención preventiva; programación reparaciones para verano) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 49 | 026 | Cubierta | Limpieza canaletas temporada lluvias (Limpieza rápida canaletas edificios críticos; retiro obstrucciones; verificación flujo agua) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 50 | 029 | Ventana | Inspección y mantención (Inspección visual estado ventanas; verificación hermeticidad sellos; revisión estado vidrios; lubricación bisagras; ajuste de cerraduras; limpieza rieles ventana corredera; limpieza marcos; reparaciones menores; identificación reemplazo vidrios) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 51 | 030 | Puerta | Inspección y mantención (inspección visual estado puertas; lubricación bisagras; verificación cierres y picaportes; ajuste cerraduras; cambio de chapas y cerraduras defectuosas) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 52 | 027 | Pintura interior | Evaluación estado de pintura y repintado áreas programadas (Evaluación estado de pintura; priorizar áreas para repintado) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 53 | 028 | Pintura exterior | Evaluación estado de pintura y repintado áreas programadas (Evaluación estado de pintura; priorizar áreas para repintado) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 54 | 032 | Particiones sanitarias | Inspección y mantención (Inspección visual estado particiones; ajuste tornillería fijaciones; verificación bisagras puertas cubículos; revisión y ajuste pestillos; verificación percheros) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 55 | 037 | Llave grifería | Mantenimiento según protocolo PM-SAN-01 |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 56 | 033 | Inodoro | Inspección y mantención (Inspección visual estado taza; verificación funcionamiento estanque descarga; ajuste / reemplazo mecanismo descarga en caso de goteo; verificación fijación taza al piso; ajuste tapa WC; desobstrucción preventiva) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 57 | 033 | Inodoro | Inspección visual (Detección WC con fuga, obstrucciones; tornillos sueltos; reporte de amomalias) |  |  | 30 | Mensual | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 58 | 034 | Lavamanos | Inspección y mantención (Inspección visual estado lavamanos; verificación fijacion mural) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 59 | 034 | Lavamanos | Inspección y mantención (Verificación funcionamiento monomando; detección goteos; limpieza aireadores; ajuste fijaciones) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 60 | 037 | Llave grifería | Remplazo aireadores (reemplazo preventivo aireadores; verificación presión post-reemplazo) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 61 | 035 | Sifón | Limpieza (Desmontaje sifón; limpieza interior; verificación estado empaques; reinstalación y verificación hermeticidad) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 62 | 036 | Urinario | Inspección y mantención (Inspeción visual estado urinario; limpieza y ajuste fluxómetro; verificación desagüe libre de obstrucciones; verificación fijación mural; limpieza sifón) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 63 | 039 | Ducha | Inspección y mantención (Verificación funcionamiento grifería ducha; limpieza cabezal ducha; verificación presión agua; verificación desagüe piso) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 64 | 040 | Red de incendios | Inspección SEC (Inspección red húmeda completa; verificación presión estática / dinámica; prueba hidráulica sistema; inspección manguera / pitones; verificación gabinetes; inspección válvulas sistema; certificación SEC obligatoria) |  |  | 360 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 65 | 040 | Red de incendios | Inspección visual (verificación accesibilidad gabinetes; inspección visual mangueras ¨sin abrir¨; reporte anomalías) |  |  | 90 | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 66 | 005 | Ventilador industrial | Limpieza de aspas y motor (Limpieza profunda aspas;limpieza carcasa motor; verificación fijaciones; lubricación rodamientos) |  |  | 180 | Semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 67 | 007 | Termostato | Calibración y verificación (Verificación precisió temperatura; ajuste setpoint; verificación funcionamiento contactos; limpieza sensor; prueba ciclo encendido/apagado)
67
Actividades
35
Equipos
Efectividad
Cumplimiento
Note on J10: Mantenimientos PROGRAMADOS
Note on K10: Mantenimientos EJECUTADOS
Note on L10: Mantenimientos REPROGRAMADOS
Note on M10: Mantenimientos NO EJECUTADOS
Note on N10: Mantenimientos PENDIENTES
Note on O10: %CUMPLIMIENTO = EJECUTADOS / (EJECUTADOS + NO EJECUTADOS)
Note on P10: %EFECTIVIDAD = EJECUTADOS / (EJECUTADOS + REPROGRAMADOS)

## Informe
INFORME DE INDICADORES POR EQUIPO Y SEMANAL
| Código de Equipo | 8676
Todos los Equipos
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
0 | Programados (PR) | 0 | Cumplimiento | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Ejecutados (E) | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reprogramados (R) | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No Ejecutados (N) | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendientes (P) | 0 | Efectividad | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Efectividad
Cumplimiento

## Velocimetros (hidden)
VELOCIMETROS TOTALES |  |  |  | VELOCIMETROS POR EQUIPO |  |  |  | Lista de códigos | Vinculo Fecha | Lista de placas
Cálculos previos
% Cumplimiento |  | % Eficiencia |  | % Cumplimiento |  | % Eficiencia |  | Todos | 15527
[8 empty] | 003 |  | 1 | 003
Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | 004 |  | 2 | 004
Rojo: | 75% | Rojo: | 60% | Rojo: | 75% | Rojo: | 60% | 001 |  | 2 | 0
Amarillo: | 15% | Amarillo: | 20% | Amarillo: | 15% | Amarillo: | 20% | 002 |  | 3 | 001
Verde: | 10% | Verde: | 20% | Verde: | 10% | Verde: | 20% | 006 |  | 3 | 0
Complemen: | 100% | Complemen: | 100% | Complemen: | 100% | Complemen: | 100% | 008 |  | 3 | 0
[8 empty] | 009 |  | 3 | 0
Indicador |  | Indicador |  | Indicador |  | Indicador |  | 011 |  | 3 | 0
Indicador: |  | Indicador: |  | Indicador: |  | Indicador: |  | 012 |  | 4 | 002
Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3% | 014 |  | 4 | 0
Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE! | 015 |  | 5 | 006
Complement: | 100% | Complement: | 100% | Complement: | 100% | Complement: | 100% | 017 |  | 5 | 0
[8 empty] | 018 |  | 6 | 008
[8 empty] | 019 |  | 6 | 0
[8 empty] | 020 |  | 6 | 0
[8 empty] | 021 |  | 6 | 0
[8 empty] | 022 |  | 6 | 0
[8 empty] | 023 |  | 6 | 0
[8 empty] | 024 |  | 6 | 0
[8 empty] | 025 |  | 6 | 0
[8 empty] | 026 |  | 7 | 009
[8 empty] | 029 |  | 7 | 0
[8 empty] | 030 |  | 7 | 0
[8 empty] | 027 |  | 7 | 0
[8 empty] | 028 |  | 7 | 0
[8 empty] | 032 |  | 7 | 0
[8 empty] | 037 |  | 7 | 0
[8 empty] | 033 |  | 7 | 0
[8 empty] | 034 |  | 8 | 011
[8 empty] | 035 |  | 8 | 0
[8 empty] | 036 |  | 8 | 0
[8 empty] | 039 |  | 9 | 012
[8 empty] | 040 |  | 9 | 0
[8 empty] | 005 |  | 10 | 014
[8 empty] | 007 |  | 11 | 015
[8 empty] | #N/A |  | 12 | 017
[8 empty] | #N/A |  | 12 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 12 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 13 | 018
[8 empty] | #N/A |  | 14 | 019
[8 empty] | #N/A |  | 15 | 020
[8 empty] | #N/A |  | 16 | 021
[8 empty] | #N/A |  | 17 | 022
[8 empty] | #N/A |  | 18 | 023
[8 empty] | #N/A |  | 19 | 024
[8 empty] | #N/A |  | 20 | 025
[8 empty] | #N/A |  | 21 | 026
[8 empty] | #N/A |  | 21 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 21 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 22 | 029
[8 empty] | #N/A |  | 23 | 030
[8 empty] | #N/A |  | 24 | 027
[8 empty] | #N/A |  | 25 | 028
[8 empty] | #N/A |  | 26 | 032
[8 empty] | #N/A |  | 27 | 037
[8 empty] | #N/A |  | 28 | 033
[8 empty] | #N/A |  | 28 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 29 | 034
[8 empty] | #N/A |  | 29 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 29 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 30 | 035
[8 empty] | #N/A |  | 31 | 036
[8 empty] | #N/A |  | 32 | 039
[8 empty] | #N/A |  | 33 | 040
[8 empty] | #N/A |  | 33 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 34 | 005
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 007
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0
[8 empty] | #N/A |  | 35 | 0

## Calculos Semana (hidden)
FALSE
| EQUIPO NRO | 8676 | 1
| SEMANA |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53
| ESTADO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0